ПРОЄКТ

### БРУСИЛІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

### ЖИТОМИРСЬКОГО  РАЙОНУ   ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

##### ТРЕТЬОЇ СЕСІЇ  БРУСИЛІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

##### ВОСЬМОГО  СКЛИКАННЯ

від           .                                                                                                 №

Про затвердження Перспективного плану

розвитку послуг щодо забезпечення законних

прав та інтересів дітей у Брусилівській  селищній

територіальній громаді на 2020-2026 роки

Керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 526-р «Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу», враховуючи рішення обласної ради від 26.07.2018 №1133 «Про Регіональний план реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в Житомирській області на 2018-2026 роки», з метою забезпечення прав дітей на виховання в сімейному оточенні, враховуючи рекомендації постійної комісії з гуманітарних питань від____, селищна рада

ВИРІШИЛА:

- Затвердити Перспективний план розвитку послуг щодо забезпечення законних прав та інтересів дітей у Брусилівській селищній територіальній громаді   на 2020 – 2026 роки (додається).

- Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з гуманітарних питань та заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Захарченка В.В.

Селищний голова                                                           Володимир ГАБЕНЕЦЬ

ВІЗУВАННЯ

проекту рішення Брусилівської селищної ради

_______________________________________________________________

Начальник служби у справах дітей

селищної ради                                                           Людмила МЕЛЬНИК

Директор КУ «Центр надання соціальних

послуг» Брусилівської селищної ради                   Валентина МАЗУРЕНКО

Начальник відділу юридичного забезпечення

селищної ради                                                           Людмила ЛУЖНИХ

Секретар  селищної ради                                          Віктор  ШКУРАТІВСЬКИЙ

Заступник селищного голови  з питань

діяльності виконавчих органів                                Василь ЗАХАРЧЕНКО

Голова постійної комісії з гуманітарних

питань                                                                        Микола ЧМУНЕВИЧ

Додаток

до рішення третьої сесії 8 скликання Брусилівської cелищної ради

від                     №

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН

РОЗВИТКУ ПОСЛУГ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКОННИХ ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ

ДІТЕЙ У БРУСИЛІВСЬКІЙ СЕЛИЩНІЙ  ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ

НА 2020-2026 РОКИ

Брусилів 2020 рік

Вступ

Перспективний план розвитку послуг щодо забезпечення законних прав та інтересів дітей у Брусилівській селищній територіальній громаді на 2020-2026 роки (далі - План) розроблено на виконання Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.08.2017

№526-р (далі – Національна стратегія) та Регіонального  плану реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в Житомирській області на 2018-2026 роки, затвердженого рішенням обласної ради від 26.07.2018 №1133.

План ґрунтується на положеннях Конвенції ООН про права дитини, принципах Національної стратегії.

Безпека і благополуччя кожної дитини є пріоритетом політики Брусилівської селищної ради. Брусилівська селищна рада у співпраці з органами державної влади усвідомлює свою відповідальність за долю дітей і визнає, що сім'я є найкращим середовищем для виховання і розвитку дитини. Збереження сім'ї для дитини є головною умовою її безпеки та  благополуччя. В рамках реформи всі рішення щодо дитини будуть прийматися з урахуванням її потреб та інтересів.

Мета

Основною метою Плану є послідовне реформування діючої системи забезпечення прав дітей у Брусилівській селищній територіальній громаді та формування такої системи, яка забезпечить право дитини на проживання, догляд і виховання в сім'ї або умовах максимально наближених до сімейних, доступ до якісних соціальних, освітніх, медичних послуг.

Завдання

Основними завданнями Плану є:

- забезпечення в процесі реформи ефективної координації дій між органами місцевого самоврядування та органами державної влади, міжвідомчого співробітництва та взаємодії;

- створення ефективної системи раннього виявлення та підтримки сімей з дітьми, які перебувають в складних життєвих обставинах, з метою попередження розлучення дитини з сім'єю і потрапляння в заклад інституційного догляду та виховання дітей;

- створення і розвиток соціальних, освітніх, медичних, реабілітаційних послуг відповідно до потреб дітей та їх сімей на рівні громади;

- розвиток сімейних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Для досягнення зазначеної основної мети і завдань з урахуванням результатів комплексного дослідження ситуації щодо забезпечення прав дітей у Брусилівській селищній територіальній громаді  План передбачає ряд заходів, спрямованих на створення ефективних механізмів підтримки сімей з дітьми, які об'єднують фінансову, матеріальну допомогу та послуги для сприяння батькам у виконанні своїх обов'язків по догляду та вихованню дітей, подоланні складних життєвих обставин.

Особливу увагу приділено питанням розвитку базових медичних, освітніх, соціальних послуг, послуг раннього втручання, інклюзивного навчання, альтернативних форм виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, підвищення професійного рівня фахівців, що надають послуги дітям та сім'ям з дітьми, створенню умов для участі неурядових організацій у наданні послуг сім'ям з дітьми, а також питанням інформаційно-просвітницької діяльності, моніторингу та оцінки виконання Плану.

За результатами щорічного моніторингу та оцінки виконання Плану його перегляд і внесення змін можуть проводитися щороку. У той же час, плановий перегляд   Плану буде проводитись за потреби.

Ключові показники ефективності реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у Брусилівській селищній територіальній громаді, яких планується досягти за станом на 1 вересня 2021 року:

-зменшення кількості дітей, які виховуються в установах інституційного догляду та виховання дітей;

-створення  умов для інклюзивного навчання у закладах дошкільної та загальної середньої освіти;

-забезпечення інтеграції в суспільство та  послугами соціального супроводу випускників закладів інституційного догляду та виховання, дітей/осіб з числа вихованців прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, піклувальників з метою їх підготовки до самостійного життя.

Реалізація Плану буде здійснюватися на принципах державно-приватного партнерства з широким залученням до цієї роботи представників громадянського суспільства, неурядових організацій, донорів, інших зацікавлених осіб.

І. Результати оцінки становища дітей в ситуації ризику і послуг, що надаються дітям та їхнім сім’ям

Станом на 01.12.2020 на території Брусилівської селищної територіальної громади  проживає 2710 дітей.

Виконавчим комітетом Брусилівської селищної ради, службою у справах дітей Брусилівської селищної ради, КУ «Центр надання соціальних послуг» Брусилівської селищної ради проводиться робота щодо захисту законних прав та інтересів дітей. Однак, ще існують такі негативні явища в дитячому середовищі, як соціальне сирітство, внаслідок чого певна категорія сімей  потребує особливої підтримки та соціального захисту.

Станом на 01.12.2020 року на території Брусилівської селищної  територіальної громади проживає 52 сім’ї, а в них 159 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах. Основною причиною складних життєвих обставинах є неналежне виконання  батьківських обов’язків, алкогольна залежність одного чи двох батьків, інвалідність одного чи кількох членів сім’ї, безробіття та ін., що породжує соціальне сирітство.

Причини влаштування дітей у заклади інституційного догляду

Причини влаштування дітей в заклади інституційного догляду можна розділити на медичні та соціальні.

До соціальних причин належать наявність у дитини статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, а також складні життєві обставини сім'ї (бідність, ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків, безробіття,стан здоров’я  та ін.).

Не всі діти мають можливість проживати і виховуватися у повноцінній сім’ї. Бідність родин, складні життєві обставини, обмеження фізичних можливостей зумовлюють те, що діти перебувають поза сімейним оточенням, а саме,  в закладах інституційного догляду за дітьми.

За станом здоров’я в спеціальних закладах інституційного догляду за дітьми в Житомирській області перебуває дві дитини-сироти з Брусилівської селищної територіальної громади.

Перебування дітей з Брусилівської селищної територіальної громади в закладах інституційного догляду

| Назва закладу | Кількість |
| --- | --- |
| КНЗ «Кмитівська спеціальна ЗОШ-інтернат» | 8 |
| КЗ «Денишівський навчально-реабілітаційний центр» | 3 |
| КНЗ «Коростишівська спеціальна ЗОШ-інтернат» | 5 |
| Радомишльська санаторна школа | 17 |
| Вишевицька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат | 1 |
| Київська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат ім.Я.П.Батюка | 1 |
| Тетерівська спеціальна школа-інтернат для дітей з інтелектуальними порушеннями | 1 |
| Березівська спеціальна школа-інтернат для дітей з порушеннями слуху | 1 |
| Бердичівська школа –інтернат для дітей-сиріт та дітей з порушенням інтелекту | 2 |
| Житомирська спеціальна школа-інтернат для дітей з порушенням слуху | 1 |
| Всього | 40 |

Розвиток соціальних, медичних послуг, сімейних форм виховання,   послуг з інклюзивної освіти, підтримка батьків стануть ключовими факторами у поверненні цих дітей в родини, адже такі сім'ї потребують не тільки матеріальної допомоги, а також і соціального супроводу сім'ї і дитини, що включає всі аспекти соціальної підтримки, реабілітації, адаптації, захисту дитини та підвищення ресурсу власних можливостей батьків для догляду і виховання дитини.

Слід врахувати, що на території Брусилівської селищної територіальної громади   профілактичною роботою з попередження неналежного виховання та утримання дітей охоплено 152 дитини із 60 сімей. Ці діти мають потенційну можливість опинитися у закладах інституційного догляду, тому надання якісних соціальних послуг підтримки цих сімей та дітей на рівні Брусилівської селищної ради є надзвичайно важливим і актуальним у процесі деінституалізації.

Загальна кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на первинному обліку в службі у справах дітей Брусилівської селищної ради станом на 01.12.2020 року становить 84 дитини. З них: під опікою, піклуванням – 49, в ПС, ДБСТ – 29, на повному державному утриманні -2, в сім’ї родичів-знайомих -5, закладах інституційного догляду -2, центрах соціально-психологічної реабілітації -2.

На території Брусилівської селищної територіальної громади  станом на 01.12.2020 року проживає 71 статусна дитина.

Дані про статусних дітей, які проживають

на території Брусилівської селищної  територіальної громади

| Вік | Кількість |
| --- | --- |
| 0-2 роки | 1 |
| 3-5 років | 2 |
| 6-10 років | 15 |
| 11-15 років | 36 |
| 16-17 років | 17 |
| Всього: | 71 |

Ефективність реалізації Плану в значній мірі залежить від підвищення професійного рівня фахівців, які будуть надавати послуги дітям і сім’ям з дітьми, та рівня спроможності учасників процесу реформування системи інституційного догляду та виховання дітей. Питання соціальної профілактики в сімейному і дитячому середовищі вимагає комплексних заходів, координації і спрямування дій всіх суб'єктів соціальної  роботи на раннє виявлення сімейного неблагополуччя, надання сім'ям з дітьми комплексної підтримки і допомоги в подоланні складних життєвих обставин.

У КУ «Центр надання соціальних послуг» Брусилівської селищної ради функціонує  відділення соціальної роботи, штат якого налічує 17 одиниць  (завідувач, психолог, 15 фахівців із соціальної роботи). Головними завданнями працівників відділення є:

-проведення соціальної роботи з особами/сім’ями, зокрема, інформаційно-просвітницька, соціально-профілактична робота;

-оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних послугах;

-організація надання їм соціальних послуг шляхом ведення випадку, соціального супроводу осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах за місцем їх проживання/перебування;

-моніторинг надання соціальних послуг;

-соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу;

-соціальний патронаж сімей, які відбули покарання у виді обмеження  або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від подальшого відбування таких покарань;

-діяльність мобільної бригади соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або від насильства за ознакою статі, надання їм послуг кризового та екстреного втручання, інформування, консультування, представництва інтересів, формування нетерпимого ставлення громадян до проявів домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, проведення заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству.

На території Брусилівської селищної територіальної громади станом на 01.12.2020 року  налічується 225 багатодітних сімей, а в них 778 дітей. Кількість сімей, які отримують державну соціальну допомогу як малозабезпечені сім’ї - 120, в них  289 дітей. Кількість дітей з інвалідністю на яких призначено державну соціальну допомогу дітям з інвалідністю– 84 .

|  | Кількість сімей | Кількість дітей |
| --- | --- | --- |
| Сім’ї, які перебувають в складних життєвих обставинах | 52 | 159 |
| Багатодітні родини | 225 | 778 |
| Малозабезпечені сім’ї | 120 | 289 |
| Сім’ї, де виховуються діти з інвалідністю | 84 | 84 |
| Одинокі батьки | 185 | 195 |
| Діти під опікою та піклуванням | 30 | 41 |

Одним із проблемних питань в реалізації Плану є формування усвідомленої громадської позиції щодо важливості виховання та розвитку дитини у сім’ї, неприпустимості розлучення дитини з батьками через особливості її розвитку, негативних наслідків інституційного догляду та виховання для дитини.

Станом на 01.12.2020 року на території Брусилівської селищної територіальної громади  функціонує функціонує15 дошкільних установ (13 закладів дошкільної освіти та два структурних підрозділи НВК), де здобувають освіту та виховується  436 дітей, з них  троє дітей з особливими освітніми потребами. У 2019-2020 роках з Держбюджету України на забезпечення інклюзивного навчання було виділено 100328 грн. Планова потужність  закладів дошкільної освіти   налічує 412 місць. Чотири заклади дошкільної освіти мають 10,5 годинний режим роботи, 8  – 9-годинний, 2  – 6-годинний і 1 заклад  - 4-ох  годинний.

У 12 закладах загальної середньої освіти, які функціонують у Брусилівській селищній раді, навчається  1720 дітей.  17 учнів з особливими освітніми потребами охоплені інклюзивним навчанням. Для навчального процесу на ці цілі в 2019-2020 роках було використано 447960 грн.  У шести закладах загальної середньої освіти  у 2019-2020 навчальному році функціонувало 10 інклюзивних класів. З метою забезпечення ефективності освітнього процесу дітей, які здобувають освіту в умовах інклюзивного навчання, створені команди психолого-педагогічного супроводу дітей в кожному навчальному закладі з інклюзивною формою навчання.

З метою забезпечення прав дітей з особливими освітніми потребами  на здобуття освіти шляхом проведення комплексних психолого-педагогічних оцінок розвитку дітей рішенням Брусилівської селищної ради від 15.06.2018 року була створена КУ «Брусилівський інклюзивно-ресурсний центр». Функціонування цієї установи забезпечує раннє втручання та своєчасне корегування особливих освітніх потреб дітей.

У закладах загальної середньої освіти створено 19 груп продовженого навчання, які відвідує 518 дітей.

Велика увага  в Брусилівській селищній раді приділяється організації безперебійного та безпечного перевезення до закладів освіти та у зворотньому напрямку дітей, вчителів, які живуть за межею пішохідної доступності. Забезпечують такий підвіз 7 шкільних автобусів.

В закладах загальної середньої освіти Брусилівської селищної ради усіма видами харчування охоплено  1229 учнів, гарячим – 907 дітей, в т. ч. пільгових категорій (діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти із малозабезпечених сімей, інклюзія, діти учасників  АТО/ООС, ). За батьківські кошти харчується  724 дитини.

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Брусилівської селищної ради забезпечує надання  первинної медичної допомоги дитячому населенню, яке проживає на території Брусилівської селищної територіальної громади. В установі працює 3 лікарі-педіатри, функціонує 4 амбулаторії загальної практики сімейної медицини та 9 пунктів охорони здоров’я.

На території Брусилівської селищної територіальної громади функціонує КНП «Брусилівська лікарня».

Дані про дітей з інвалідністю на території Брусилівської селищної територіальної громади

| Типи порушення розвитку | Всього дітей | Вікові категорії |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0-2 роки | 3-4 років | 5-10 років | 11-17 років |
| Порушення опорно-рухового апарату | 32 |  | 6 | 9 | 15 |
| Порушення зору | 5 |  | 1 | 3 |  |
| Вроджені вади | 5 | 1 | 1 | 2 |  |
| Онкологічні захворювання | 0 |  |  |  |  |
| Порушення інтелектуального розвитку | 26 | 2 | 2 | 5 | 15 |
| Затримка психічного розвитку | 16 |  | 7 | 6 | 3 |
| Цукровий діабет | 0 |  |  |  | 1 |
|  | 84 |  |  |  |  |

Медичними працівниками постійно проводиться санітарно-освітня робота серед населення  щодо пропаганди здорового способу життя.

Кадрове забезпечення послуг

Станом на 01.12.2020 року діяльність із захисту прав і законних інтересів дітей у Брусилівській селищній раді здійснює служба у справах дітей у складі трьох штатних  працівників.

У  КУ «Центр надання соціальних послуг» Брусилівської селищної ради функціонує 5 відділень а саме: відділення соціальної роботи( завідувач, 15 фахівців із соціальної роботи та психолог); відділення соціальних послуг за місцем проживання (завідувач, 19 соціальних робітників); служба з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю які мають порушення опорно-рухового апарату (начальник, водій, соціальний працівник); відділення натуральної та грошової допомоги (завідувач, 2 соціальні робітники); відділення соціальної реабілітації (завідувач, 2 фахівці із фізичної реабілітації).

КУ «Центр надання соціальних послуг» Брусилівської селищної ради  є комплексним закладом соціального захисту населення, структурні підрозділи якої провадять соціальну роботу та  надають соціальні  послуги особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних життєвих обставинах.

Загальні висновки за результатами оцінки становища дітей в ситуації ризику і послуг, що надаються дітям та їхнім сім’ям

У процесі реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 526-р (далі – Національна стратегія) та Регіонального  плану реформування системи інституційного догляду і виховання дітей в Житомирській області на 2018-2026 роки, затвердженого рішенням обласної ради від 26.07.2018 №1133, слід акцентувати увагу на таких основних  напрямах:

-діяльності структурних підрозділів органів влади, установ, організацій громадянського суспільства повинна бути орієнтована на створення скоординованої, стійкої системи забезпечення і захисту прав дітей, заснованої на принципі дотримання найвищих інтересів дитини, які попередили б розлучення дитини з сім'єю та інституціалізацію дітей;

- вдосконаленні надання якісних та ефективних соціальних, медичних та освітніх послуг, орієнтованих на отримувачів, що відповідають їхнім потребам, засновані на принципі міжвідомчого співробітництва та сприяння;

-наданні соціальних, медичних, освітніх послуг кваліфікованими кадрами. З цією метою рішенням Брусилівської селищної ради від 26.03.2018 № 505 затверджено Програму підготовки  медичних та  працівників соціальної сфери Брусилівської селищної ради на 2018-2021 рр. Навчання проходить за кошти Брусилівської селищної ради у Житомирському економіко-гуманітарному інституті Відкритого Міжнародного університету розвитку людини «Україна». 15 медичних працівників КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Брусилівської селищної ради та два працівники КУ «Центр надання соціальних послуг» Брусилівської селищної ради завершили навчання і отримали дипломи за спеціальністю «фізична реабілітація» та «ерготерапія». У квітні 2021 року 8 працівників КУ «Центр надання соціальних послуг» Брусилівської селищної ради після завершення навчання отримають дипломи за спеціальністю «соціальна робота»;

-поступовому реформуванні системи закладів інституційного догляду і вихованні дітей  з дотриманням таких принципів:

1)реінтеграція дітей із закладів ґрунтується на оцінці ситуації і на індивідуальному плані;

2)підтримка сімей, в які повертаються діти, повинна здійснюватися до, під час і після реінтеграції;

3)попередження розміщення дітей в заклад інституційного догляду та виховання необхідно вирішувати за допомогою розвитку відповідних соціальних послуг;

4)для найбільш ефективного використання ресурсів, процес оптимізації закладів  інституційного догляду і виховання дітей повинен супроводжуватися перерозподілом фінансових, матеріальних і людських ресурсів до новостворених соціальних послуг та послуг інклюзивної освіти;

-важливості, необхідності та незворотності процесів реформування системи інституційного догляду та виховання дітей, формуванні правильної громадської думки, як  однієї з головних передумов її успіху;

-плануванні ресурсів (фінансові, людські, матеріальні), що ґрунтуються на принципах достатності, якості і ефективного використання;

-постійного моніторингу на всіх рівнях системи захисту дитини та сім'ї.

Для здійснення вищезазначених цілей пропонується Перспективний план розвитку послуг щодо забезпечення законних прав та інтересів дітей у Брусилівській селищній територіальній громаді на 2020-2026 роки.

Перспективний план

розвитку послуг щодо забезпечення законних прав та інтересів дітей у Брусилівській селищній територіальній громаді на 2020-2026 роки.

| Завдання | Назва заходів | Термін виконання | Відповідальні виконавці | Показники виконання |  | Фінансова потреба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основна мета плану: Послідовне реформування діючої системи забезпечення прав дітей у Брусилівській селищній територіальній громаді та формування системи, яка забезпечить проживання, догляд і виховання дитини в сім’ї або в умовах максимально наближених до сімейних |  |  |  |  |  |  |
| І. Координація та взаємодія у Брусилівській селищній раді |  |  |  |  |  |  |
| Специфічні цілі: створення ефективних механізмів координації і взаємодії усіх суб'єктів, які функціонують на території Брусилівської селищної територіальної громади, визначення рівнів відповідальності в процесі реформи; інтегрування основних принципів, цілей і завдань Національної стратегії та Регіонального плану, заходів регіональних програм та відомчих планів у Перспективний план; впровадження механізму прийняття рішень в інтересах дитини, залучення дітей до прийняття рішень, що стосуються їх долі. |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Забезпечити організаційну спроможність щодо здійснення реформування системи інституційного догляду і виховання дітей у Брусилівській селищній територіальній громаді | 1.1.1. Створення Координаційної ради з питань охорони дитинства та підтримки сім'ї (з положенням координаційного органу з реалізації реформи системи інституційного догляду і виховання дітей). | I квартал 2021 р. | Виконавчий комітет Брусилівської селищної ради | Створити Координаційну раду |  | Не потребує |
|  | 1.1.2. Проведення засідань Координаційної ради з питань охорони дитинства та підтримки сім'ї. | Один раз на півріччя та при потребі | Голова та члени Координаційної ради | Протоколи засідань, прийняті рішення |  | Не потребує |
|  | 1.1.3. Проведення щорічного відкритого/ розширеного засідання Координаційної ради з питань охорони дитинства та підтримки сім'ї для подання загального звіту про хід реалізації Плану. | Щороку в грудні | Голова та члени Координаційної ради | Представлені звіти, протоколи засідання |  | Не потребує |
| 1.2 Залучити недержавні організації до реалізації Плану | 1.2.1.Проведення інформаційної кампанії із залучення недержавних організацій, що здійснюють діяльність в сфері захисту прав дітей, надають послуги для дітей і сімей з дітьми на території Брусилівської селищної ради в сфері освіти, соціального захисту, охорони здоров'я та реабілітації до реалізації Плану. | 2021 р. | Виконавчий комітет Брусилівської селищної ради | Залучення недержавних організацій |  | Не потребує |
|  | 1.2.2. Залучення недержавних організацій у наданні підтримки в сфері захисту прав дітей. | 2020-2026 | Виконавчий комітет Брусилівської селищної ради | Залучення і співпраця з недержавними організаціями. При потребі. |  | Не потребує |
| ІІ. Розвиток освітніх, медичних, соціальних і реабілітаційних послуг для дітей і сімей з дітьми |  |  |  |  |  |  |
| Специфічні цілі: створення системи якісних і ефективних послуг на території Брусилівської селищної територіальної громади, що відповідають потребам дітей і сімей з дітьми, з метою попередження розлучення дітей з біологічною родиною; забезпечення дітей-вихованців закладів інституційного догляду послугами, необхідними для реінтеграції в суспільство, утримання та виховання дітей в сімейному середовищі; збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивним навчанням; забезпечення надання соціальних послуг дітям та сім'ям з дітьми (включно з недержавними організаціями). |  |  |  |  |  |  |
| Освітні послуги |  |  |  |  |  |  |
| 2.1Забезпечити розвиток системи надання послуг в інклюзивному середовищі | 2.1.1. Ефективна діяльність КУ «Брусилівський інклюзивно-ресурсний центр» Брусилівської селищної ради | 2020-2026 | Виконавчий комітет Брусилівської селищної ради Житомирського району Житомирської області, відділ освіти та спорту Брусилівської селищної ради, керівники закладів дошкільної та загальної середньої освіти |  |  | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |
|  | 2.1.2. Створення та функціонування ресурсних кімнат у закладах загальної середньої освіти. | 2020-2021 | Брусилівська селищна рада, відділ освіти та спорту Брусилівської селищної ради, КУ «Брусилівський інклюзивно-ресурсний центр» Брусилівської селищної ради | Створення у закладах дошкільної та загальної середньої освіти інклюзивно- ресурсних кімнат |  | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |
| 2.2 Забезпечити догляд дітей за місцем їх проживання | 2.2.1. Створення та забезпечення доступності послуги подовженого дня у закладах загальної середньої освіти 2020 р. - 100% 2021р. – 100% 2022р. – 100% 2023р. – 100% 2024р. – 100% 2025р. – 100% 2026р. – 100% | 2020-2026 | Керівники закладів загальної середньої освіти | Потреби визначені. Групи / послуги подовженого дня є в усіх закладах загальної середньої освіти |  | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |
|  | 2.2.2. Забезпечення гарячим харчуванням дітей пільгових категорій у закладах дошкільної та загальної середньої освіти | 2020-2026 | Керівники закладів дошкільної та загальної середньої освіти | Потреби визначені. Діти отримують гаряче харчування,в т.ч. діти пільгових категорій |  | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |
|  | 2.2.3. Забезпечення доступу до освіти дітям дошкільного віку, в тому числі дітям з обмеженими фізичними можливостями | 2020-2026 | Керівники закладів дошкільної освіти | Заклади дошкільної освіти створені та функціонують і надають доступ до освіти |  | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |
|  | 2.2.4. Забезпечення перевезення дітей з особливими освітніми потребами для отримання освітніх послуг в закладах загальної середньої та дошкільної освіти. | 2020-2026 | Відділ освіти та спорту Брусилівської селищної ради | Потреби визначені. Дітям з особливими освітніми потребами забезпечений доступ до освіти та перевезення. |  | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |
| Медичні послуги |  |  |  |  |  |  |
| 2.3 Створити систему надання медичних послуг | 2.3.1. Створення ефективної системи надання первинної медичної допомоги відповідно до встановлених нормативів. На території Брусилівської селищної територіальної громади зареєстровано 2710 дітей у віці до 18 років. Дитяче населення стовідсотково має доступ до забезпечення медичними послугами. Первинна медична допомога населенню надається лікарями загальної- практики сімейної медицини, педіатрами та сестрами медичними загальної практики сімейної медицини. | 2020-2026 | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Брусилівської селищної ради | 100% дитячого населення забезпечене медичними послугами | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |  |
|  | 2.3.2. Забезпечення патронажного сестринського спостереження за новонародженими і дітьми раннього віку із сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах. Патронажний сестринський догляд за новонародженими та дітьми раннього віку здійснюється відповідно до наказу МОЗ №149 від 20.03.2009р «Про затвердження Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років». Якщо дитина опиняється в складних життєвих обставинах, медичний працівник інформує службу у справах дітей Брусилівської селищної ради.Такі діти беруться на облік та за ними здійснюється медичний та соціальний супровід. | 2020-2026 | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги » Брусилівської селищної ради | 100% новонароджених і дітей раннього віку охоплені патронажним наглядом | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |  |
|  | 2.3.3. Забезпечення середовища безпечного для життя дитини в закладах дошкільної та загальної середньої освіти. | 2020-2026 | Заклади дошкільної та загальної середньої освіти | Розроблені та затверджені критерії середовища безпечного для життя дитини у закладах дошкільної та загальної середньої освіти. У 100% закладах дошкільної та загальної середньої освіти введені посади медичної сестри | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |  |
|  | 2.3.4. Забезпечення ефективної системи вторинної медичної допомоги. Надання невідкладної стаціонарної допомоги дітям на базі дитячого відділення КНП «Брусилівська лікарня» | 2020-2026 | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги » Брусилівської селищної ради, КНП «Брусилівська лікарня» | Заклади функціонують та надають медичні послуги згідно виявлених потреб | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |  |
|  | 2.3.5. Проведення медичних реабілітаційних курсів лікування дітей з інвалідністю та диспансерних хворих. Підтримка матеріально-технічної бази закладу, виділення коштів на додаткове харчування та медичне забезпечення. | 2020-2026 | КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги » Брусилівської селищної ради | Заклад функціонує | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |  |
| 2.4 Забезпечити профілактичну діяльність з метою попередження ризиків народження дітей з порушеннями здоров’я | 2.4.1. Створення кабінетів планування сім'ї зі школами відповідального батьківства при жіночій консультації. | 2020-2026 | КНП «Брусилівська лікарня», Брусилівська селищна рада, недержавні організації (за згодою) | Розроблено, затверджено та впроваджується програма навчання молодих батьків по догляду і вихованню новонародженої дитини | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |  |
|  | 2.4.2. Розробка і впровадження механізму взаємодії: первинна медична ланка - служба раннього втручання- лікар сімейної практики, педіатри, фельдшери. | постійно | КНП «Брусилівська лікарня», КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Брусилівської селищної ради | Механізм розроблений та впроваджений. Про виписку новонародженої дитини з пологового будинку надходить повідомлення до КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Брусилівської селищної ради та здійснюється патронаж. | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |  |
| 2.5 Забезпечити надання медичної реабілітації та паліативної допомоги | 2.5.1. Забезпечення/надання медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям з урахуванням територіальної доступності. Центри реабілітації та паліативної допомоги на території Брусилівської селищної територіальної громади відсутні. | 2020-2026 | КНП «Брусилівська лікарня» | Потреби визначені. | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |  |
| 2.6 З Забезпечення та дотримання прав дітей з особливими потребами | 2.6.1 Надавати соціальні послуги дітям з функціональними обмеженнями відповідно до оцінки потреб. | 2020-2026 | КУ «Брусилівський інклюзивно-ресурсний центр», служба з перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату КУ «Центр надання соціальних послуг» Брусилівської селищної ради | Послуги надаються. | Підтримка дітей з особливими потребами, забезпечення їх соціального супроводження |  |
| Соціальні послуги |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 Забезпечити організаційну спроможність та планування надання соціальних послуг | 2.7.1. Проведення комплексної оцінки потреб сімей, діти з яких навчаються в закладах інституційного догляду. | 2020-2026 роки | КУ «Центр надання соціальних послуг» Брусилівської селищної ради | Комплексна оцінка потреб проведена |  | Бюджет Брусилівської селищної ради |
|  | 2.7.2. Робота з батьками та особами, які їх замінюють, щодо реінтеграції їх дітей із закладів інституційного догляду в біологічну сім’ю та залучення до навчання за місцем проживання | 2020-2026 | КУ «Центр надання соціальних послуг» Брусилівської селищної ради, служба у справах дітей Брусилівської селищної ради, КУ «Брусилівський інклюзивно-ресурсний центр» | Консультування з батьками та дітьми проводяться |  | Не потребує |
| 2.8 Забезпечити функціонування системи соціальних послуг з підтримки сімей з дітьми | 2.8.1. Надання базових соціальних послуг для дітей та сімей з дітьми в кожному населеному пункті Брусилівської селищної ради відповідно до потреб: 2021 р – 100%.; 2022 р. - 100% ; 2023 р. - 100% . 2024 р – 100%.; 2025 р. - 100% ; 2026 р. - 100% . | 2020-2026 | Виконавчий комітет Брусилівської селищної ради, КУ «Центр надання соціальних послуг» Брусилівської селищної ради | Соціальні послуги надаються відповідно до потреб |  | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |
|  | 2.8.2. Забезпечення надання соціальних послуг для сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах відповідно до оцінки потреб. | 2020-2026 | КУ «Центр надання соціальних послуг» Брусилівської селищної ради | Сім’ї та діти отримують допомогу відповідно до потреб. |  | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |
|  | 2.8.3. Надання адресної підтримки та матеріальної допомоги соціально незахищеним верствам населення, зокрема, і сім’ям з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах, надання одноразової натуральної та матеріальної допомоги. | 2020-2026 | Виконком Брусилівської селищної ради, служба у справах дітей Брусилівської селищної ради, КУ «Центр надання соціальних послуг» Брусилівської селищної ради | Адресну та матеріальну підтримку надавати щороку |  | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |
| 2.9 Забезпечити організацію системи управління (адміністрування) соціальними послугами | 2.9.1. Забезпечення обліку послуг, що надаються одержувачам КУ «Центр надання соціальних послуг» Брусилівської селищної ради. Забезпечення контролю та оцінки якості надання соціальних послуг та діяльності суб’єкта, що надає соціальні послуги. | 2020-2026 | КУ «Центр надання соціальних послуг» Брусилівської селищної ради | Облік забезпечується згідно з чинним законодавством, Положення про КУ «Центр надання соціальних послуг» Брусилівської селищної ради. Контроль та оцінка якості надання соціальних послуг здійснюється моніторинговою комісією, що затверджується наказом директора установи |  | Не потребує |
|  | 2.9.2. Забезпечення соціальної послуги кризового та екстреного втручання | 2020-2026 | КУ «Центр надання соціальних послуг» Брусилівської селищної ради | Послуга забезпечується негайно після прийнятого повідомлення про загрозу життю і здоров’ю дитини/особи |  | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |
| ІІІ. Розвиток сімейних та інших форм альтернативного догляду для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |  |  |  |  |  |  |
| Специфічні цілі: створення системи якісних і ефективних форм альтернативного догляду дітей; створення умов для забезпечення прав дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, на проживання і виховання в сім'ї або в умовах максимально наближених до сімейного середовища. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Забезпечити фахову підтримку сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування | 3.1.1. Функціонування служби у справах дітей Брусилівської селищної ради | 2020-2021 | Брусилівська селищна рада | Створена та функціонує з 2017 року |  | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |
| 3.2. Створити умови для забезпечення прав дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, на проживання і виховання в сім'ї | 3.2.1. Організація підбору кандидатів в патронатні вихователі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі. | 2020-2023 | Виконавчий комітет Брусилівської селищної ради, служба у справах дітей Брусилівської селищної ради, КУ «Центр надання соціальних послуг» Брусилівської селищної ради | Ведеться пошук кандидатів. Станом на 1 грудня 2020 року два кандидати на створення прийомної сім’ї проходять навчання в Житомирськомуцентрі соціальних служб. |  | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |
| 3.3. Забезпечити влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сімейні форми виховання | 3.3.1. Створення сім’ї патронатних вихователів для тимчасового влаштування дітей. 2021 р. – створення однієї патронатної сім’ї 2022 р.-створення однієї патронатної сімֹ’ї (за потреби) | 2021-2022 | Виконавчий комітет Брусилівської селищної ради, Служба у справах дітей Брусилівської селищної ради, КУ «Центр надання соціальних послуг» Брусилівської селищної ради |  |  | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |
|  | 3.3.2. Створення прийомних сімей, ДБСТ: 2021 р. –створення одного ДБСТ 2021 рік-створення однієї прийомної сім’ї 2023 р. –створення одного ДБСТ | 2021-2023 | Виконавчий комітет Брусилівської селищної ради, служба у справах дітей Брусилівської селищної ради, КУ «Центр надання соціальних послуг»Брусилівської селищної ради |  |  | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |
| 3.4. Забезпечити захист житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа | 3.4.1. Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. | 2020-2026 | Брусилівська селищна рада | До 31 грудня 2026 року особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають на обліку, при потребі отримують житло |  | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |

| IV. Інформаційно-просвітницька діяльність |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Специфічні цілі: забезпечення поінформованості керівників і фахівців різних рівнів про процеси реформи; інформування громадськості та батьків про права дитини на сім'ю, на освіту, на охорону здоров’я тощо і про обов'язки дорослих забезпечити реалізацію цих прав; просування значущості та необхідності розвитку альтернативних форм захисту дітей в ситуації ризику для забезпечення впровадження прав дітей та поліпшення добробуту дітей та їх сімей. |  |  |  |  |  |
| 4.1. Забезпечити інформаційно-просвітницьку діяльність в Брусилівській селищній раді Житомирського району Житомирської області | 4.1.1. Розробка і впровадження плану заходів щодо інформування громадськості про Перспективний план розвитку послуг щодо забезпечення законних прав та інтересів дітей у Брусилівській селищній територіальній громаді на 2020-2026 роки, його цілі і завдання. | 2020-2026 | Брусилівська селищна рада Житомирського району Житомирської області | План розроблено та внесено на розгляд Брусилівської селищної ради в грудні 2020 року | Не потребує |
|  | 4.1.2. Розробка та виготовлення інформаційно-роз'яснювальних матеріалів: брошури, листівки, плакати, буклети для різних цільових аудиторій. | 2020-2021 | Брусилівська селищна рада, недержавні організації (за згодою) | Розроблені матеріали поширюються на всій території Брусилівської селищної ради | потребує |

V. ЗАХОДИ ПО ДЕ-ІНСТИТУЦІОНАЛІЗАЦІЇ ДІТЕЙ (РЕІНТЕГРАЦІЯ В БІОЛОГІЧНУ РОДИНУ/ АЛЬТЕРНАТИВНІ ФОРМИ РОЗМІЩЕННЯ)

| Завдання | Назва заходів | Термін виконання | Відповідальні виконавці | Показники виконання | Фінансова потреба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Розвиток сімейних та інших форм альтернативного догляду для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування |  |  |  |  |  |
| Специфічні цілі: створення системи якісних і ефективних форм альтернативного догляду дітей; створення умов для забезпечення прав дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, на проживання і виховання в сім'ї або в умовах максимально наближених до сімейного середовища. |  |  |  |  |  |
| 5.1. Забезпечити фахову підтримку сімей, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування | 5.1.1. Діяльність Служби у справах дітей Брусилівської селищної ради | 2020 | Брусилівська селищна рада | Створена та функціонує з 2017 року | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |
| 5.2. Створити умови для забезпечення прав дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, на проживання і виховання в сім'ї | 5.2.1. Організація підбору та направлення на навчання кандидатів в усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки – вихователі. | 2020-2026 | Брусилівська селищна рада, служба у справах дітей Брусилівської селищної ради,КУ «Центр надання соціальних послуг»Брусилівської селищної ради | Робота проводиться.Станом на 1 грудня 2020 року два кандидати на створення прийомної сім’ї проходять навчання в обласному центрі соціальних служб. | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |
|  | 5.2.2. Забезпечення якісним, систематичним соціальним супроводом/супроводженням сім’ї опікунів, піклувальників, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу та їх дітей | 2020-2026 | КУ « Центр надання соціальних послуг»Брусилівської селищної ради | Супровід/супроводження забезпечується | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |
|  | 5.2.3.Реінтеграція дітей у родини. Вказати кількість дітей по рокам 2020 р. - 9 2021р. -9 2022 р. -9 2024р. -9 2025 2026 | 2020-2024 | Брусилівська селищна рада |  | За рахунок створення прийомних сімей та двох ДБСТ |
| 5.3. Забезпечити захист житлових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа | 5.3.1. Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа. | 2020-2026 | Брусилівська селищна рада | До 2027 р. особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, що перебувають на обліку, при потребі отримують житло | За розрахунками надавача послуг наближеного до споживача |

VІ. ЗАХОДИ ПО ПОПЕРЕДЖЕННЮ РОЗЛУЧЕННЯ ДИТИНИ ІЗ БІОЛОГІЧНОЮ РОДИНОЮ

| Завдання | Назва заходів | Термін виконання | Відповідальні виконавці | Показники виконання | Фінансова потреба |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Інформаційно-просвітницька діяльність |  |  |  |  |  |
| Специфічні цілі: забезпечення поінформованості керівників і фахівців різних рівнів про процеси реформи; інформування громадськості та батьків про права дитини на сім'ю, на освіту, на охорону здоров’я тощо і про обов'язки дорослих забезпечити реалізацію цих прав; просування значущості та необхідності розвитку альтернативних форм захисту дітей в ситуації ризику для забезпечення впровадження прав дітей та поліпшення добробуту дітей та їх сімей. |  |  |  |  |  |
| 6.1. Забезпечити інформаційно-просвітницьку діяльність в регіоні | 6.1.1. Розробка і впровадження плану заходів щодо інформування громадськості про Перспективний план розвитку послуг щодо забезпечення законних прав та інтересів дітей у Брусилівській селищній територіальній громаді на 2020-2026 роки, його цілі і завдання. | 2020-2026 | Брусилівська селищна рада | Інформація буде розміщена на офіційному сайті Брусилівської селищної ради | Не потребує |
|  | 6.1.2. Проведення в закладах загальної середньої освіти презентацій, годин спілкування, квестів, круглих столів, вуличних акцій, переглядів відеороликів, фільмів з питань профілактики підліткової злочинності, соціально небезпечних хвороб, тютюнопаління, алкоголізму. | 2020-2026 | Відділ освіти та спорту Брусилівської селищної ради | Підвищення рівня поінформованості дітей та підлітків з питань злочинності та негативних явищ | Не потребує |
|  | 6.1.3. Зустрічі з сім’ями, які перебувають у складних життєвих обставинах, для проведення консультування щодо відповідального батьківства. | 2020-2026 | Виконавчий комітет Брусилівської селищної ради, Служба у справах дітей Брусилівської селищної ради, КУ «Центр надання соціальних послуг» Брусилівської селищної ради | Зменшення кількості сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах | Фінасування соціальних послуг |

| VІІ. Моніторинг, аналіз та оцінка виконання Перспективного плану на 2020-2026 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.1 Забезпечити моніторинг та проведення оцінки виконання заходів Перспективного плану |  | 7.1.1. Плановий перегляд і кореляція Перспективного плану |  | 2021 р.-2024 р. |  | Члени Координаційної ради |  | Зміни та доповнення вносити (у разі потреби) |  | Не потребує |  |
|  |  | 7.1.2. Розгляд відомчих звітів про виконання заходів Перспективного плану на засіданнях Координаційної ради з питань охорони дитинства та підтримки сім'ї |  | 2020-2026 |  | Члени Координаційної ради |  | Представлені звіти. Прийнято рішення |  | Не потребує |  |
|  |  | 7.1.3. Підготовка та оприлюднення щорічного підсумкового звіту про результати проведення моніторингу виконання Перспективного плану. |  | Щороку до 01.03. наступного за звітним роком |  | Виконавчий комітет Брусилівської селищної ради, Служба у справах дітейБрусилівської селищної ради, КУ «Центр надання соціальних послуг» Брусилівської селищної ради, Відділ освіти та спорту Брусилівської селищної ради, КУ «Брусилівський інклюзивно-ресурсний центр»,КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Брусилівської селищної ради, КНП «Брусилівська лікарня» |  | Звіт опубліковано. |  | Не потребує |  |
|  |  | 7.1.4. Висвітлення результатів моніторингу на офіційному сайті Брусилівської селищної ради |  | 2020-2026 |  | Брусилівська селищна рада |  | Висвітлення результатів на сайті Брусилівської селищної ради та щотижневику «Відродження» |  | Потребує |  |
|  |  | 7.1.5. Розробка і виготовлення інформаційно-роз'яснювальних матеріалів: брошури, листівки, плакати, буклети для різних цільових аудиторій. |  | 2020-2024 |  | Брусилівська селищна рада |  | Розроблені матеріали поширюються в населених пунктах Брусилівської селищної ради, у трудових колективах |  | Потребує |  |
| Залучення ресурсів для виконання Плану |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специфічні цілі: гарантування стабільного і достатнього фінансування для виконання заходів Перспективного плану розвитку послуг щодо забезпечення законних прав та інтересів дітей у Брусилівській селищній територіальній громаді на 2020-2026 роки; забезпечення ефективності використання коштів, що спрямовуються на систему захисту, догляду та виховання дітей . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. Забезпечити достатнє фінансування виконання заходів Перспективного плану розвитку послуг щодо забезпечення законних прав та інтересів дітей у Брусилівській селищній територіальній громаді на 2020-2026 роки | 7.2.1. Розробка та затвердження порядку використання коштів, передбачених для фінансування заходів щодо виконання Перспективного плану. |  | Грудень 2020 р. |  |  |  | Порядок розроблено |  | Не потребує |  |  |
|  | 7.2.2. Щороку передбачати кошти для фінансового забезпечення виконання заходів Перспективного плану. |  | 2020-2026 |  |  |  | Подані заявки на включення до бюджету коштів для виконання заходів. |  | Потребує |  |  |
|  | 7.2.3. Проведення заходів щодо виявлення альтернативних джерел фінансування та налагодження співпраці з міжнародними донорськими проектами і програмами технічної допомоги та грантів. |  | 2020-2026 |  |  |  | Впровадження проєктів, пошук позабюджетних, альтернативних джерел |  | Не потребує |  |  |

VІІІ.  Контроль за  виконанням Програми

Управління та контроль за виконанням заходів Програми здійснює Брусилівська  селищна рада Житомирського району Житомирської області шляхом узагальнення оперативної інформації, що подається учасниками Програми.

Учасники Програми подають звіт про виконання заходів на засіданні виконавчого комітету Брусилівської селищної ради щороку до 01 лютого наступного за звітним періодом.

Відповідальний виконавець Програми раз на рік до 20 лютого подає  Координаційній раді узагальнену інформацію про стан  її виконання.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проєкту рішення  Брусилівської селищної ради

«Про затвердження Перспективного плану розвитку послуг щодо забезпечення законних прав та інтересів дітей у Брусилівській селищній територіальній громаді на 2020-2026 роки»

1.Обгрунтування необхідності прийняття проєкту  селищної ради

Підставою для розроблення проєкту рішення Брусилівської селищної ради «Про затвердження Перспективного плану розвитку щодо забезпечення законних прав та інтересів дітей у Брусилівській селищній територіальній громаді на 2020-2026 роки»  є реформування  системи інституційного догляду і виховання дітей, повернення їх в біологічні сім’ї.

2.Мета і шлях її досягнення.

Метою проєкту рішення  Брусилівської селищної ради «Про затвердження Перспективного плану розвитку щодо забезпечення законних прав та інтересів дітей у Брусилівській селищній територіальній громаді на 2020-2026 роки»  є  послідовне реформування діючої системи інституційного догляду, забезпечення прав дітей у Брусилівській селищній раді та формування такої системи, яка забезпечить право дитини на проживання, догляд і виховання в сім’ї або умовах максимально наближених до сімейних, доступ до якісних соціальних, освітніх та медичних послуг.

3.Правові аспекти.

1.Закони України:

- «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю».

2.Розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.08.2017 № 526-р «Про Національну стратегію реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 роки та план заходів з реалізації її І етапу».

3.Рішення Житомирської обласної ради від 26.07.2018 № 1133 «Про Регіональний план реформування системи інституційного догляду і виховання дітей у Житомирській області на 2018-2026 роки».

4.Фінансово-економічне обґрунтування.

Проєкт рішення Брусилівської селищної ради «Про затвердження Перспективного плану розвитку щодо забезпечення законних прав та інтересів дітей у Брусилівській селищній територіальній громаді на 2020-2026 роки» потребує фінансових та матеріальних витрат.

5.Позиція заінтересованих органів.

Проєкт рішення Брусилівської селищної ради «Про затвердження Перспективного плану розвитку щодо забезпечення законних прав та інтересів дітей у Брусилівській селищній територіальній громаді на 2020-2026 роки» інтересів інших органів не стосується.

6.Громадське обговорення.

Проєкт рішення Брусилівської селищної ради «Про затвердження Перспективного плану розвитку щодо забезпечення законних прав та інтересів дітей у Брусилівській селищній територіальній громаді на 2020-2026 роки» громадського обговорення не потребує.

7.Прогноз результатів.

Прийняття Брусилівською селищною радою рішення «Про затвердження Перспективного плану розвитку щодо забезпечення законних прав та інтересів дітей у Брусилівській селищній територіальній громаді на 2020-2026 роки»  забезпечить  послідовне реформування діючої системи інституційного догляду і виховання дітей, формування такої системи, яка надасть  дітям, які перебувають в закладах інституційного догляду, на проживання, догляд і виховання в сім’ї або умовах максимально наближених до сімейних, доступ до якісних соціальних, освітніх та медичних послуг.

Начальник служби у справах

дітей Брусилівської селищної ради  _________               Людмила МЕЛЬНИК

Дата

«_____»___________