## 2019
ІНФОРМАЦІЯ
про використання публічних коштів під час будівництва, ремонту та реконструкції об'єктів дорожньої інфраструктури та хід виконання проєктів
адміністрації Корабельного району Миколаївської міської ради станом на 01.01.2020
№ з/п | Найменування об'єкту | Виконавець | Площа ремонту, кв. м | Виконано робіт, тис. грн
1 | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів від пр. Корабелів вздовж будинку № 10-а до гімназії № 3 з тротуаром вздовж ЗОШ № 54 у Корабельному районі м. Миколаєва |  | завершення розробки ПКД | 14.1216
| Проектні роботи | ТОВ "МАКРОМИР-ПРОЕКТ" |  | 14.1216
2 | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів від будинку №2-а по пр. Корабелів вздовж будинків № 2 по пр. Корабелів і № 7 по вул. Айвазовського до пр. Корабелів та вул. Айвазовського у Корабельному районі м. Миколаєва |  | розроблено ПКД | 80.4297
| Проектні роботи | ТОВ "МАКРОМИР-ПРОЕКТ" |  | 80.4297
3 | Капітальний ремонт внутнішньоквартального проїзду від пр. Корабелів вздовж ЗОШ № 54 до ЗОШ № 1 у Корабельному районі м. Миколаєва |  | 5037 | 4446.2848
| Вартість підрядних робіт | ТОВ "КАЙСЕР" | 5037 | 4375.3549
| Технічний нагляд | ФОП Королюк М.А. |  | 56.3499
| Авторський нагляд | ТОВ "МАКРОМИР-ПРОЕКТ" |  | 14.58
4 | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів по вул. Океанівській, 18, 18/1, 18/2, 20, 20/1 і пр. Богоявленському, 317, 319 у Корабельному районі м. Миколаєва |  | 3012 | 3173.4826
| Вартість підрядних робіт | ФОП Басиста Т.А. | 3012 | 3116.5327
| Технічний нагляд | ФОП Дейнеко І.В. |  | 46.1499
| Авторський нагляд | ТОВ "МАКРОМИР-ПРОЕКТ" |  | 10.8
5 | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів по вул. Океанівській, №16, №18 у Корабельному районі м. Миколаєва |  | 198 | 292.2295
| Вартість виконаних робіт | ФОП Басиста Т.А. | 198 | 273.6663
| Проектні роботи | ТОВ «ДОРИНДУСТРИЯ» |  | 12.1053
| Технічний нагляд | ФОП Дейнеко І.В. |  | 3.6158
| Авторський нагляд | ТОВ «ДОРИНДУСТРИЯ» |  | 2.8421
6 | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів від пр. Корабелів вздовж будинків №12, 12-а, 12-в, 12/1, 16/1 у Корабельному районі м. Миколаєва |  | 5738 | 4929.3212
| Вартість підрядних робіт | ТОВ "КАЙСЕР" | 5738 | 4850.9655
| Технічний нагляд | ФОП Королюк М.А. |  | 62.7241
| Авторський нагляд | ТОВ "МАКРОМИР-ПРОЕКТ" |  | 15.6316
7 | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів по вул. Айвазовського № 4 у Корабельному районі м. Миколаєва |  | 364.4 | 381.9571
| Вартість підрядних робіт | ФОП Басистий Д.О. | 364.4 | 352.9525
| Проектні роботи | ФОП Дейнеко О.С. |  | 20.9389
| Технічний нагляд | ФОП Королюк М.А. |  | 5.2236
| Авторський нагляд | ФОП Дейнеко О.С. |  | 2.8421
8 | Капітальний ремонт внутрішньоквартальних проїздів вздовж будинків № 4/1 та № 79-а по вул. Тернопільській у Корабельному районі м. Миколаєва |  | розпочато розробку ПКД | 10.868
| Проектні роботи | ТОВ "МАКРОМИР-ПРОЕКТ" |  | 10.868
9 | Капітальний ремонт тротуарної частини по пр. Богоявленському від вул. Новобудівної до вул. Остапа Вишні (парна сторона) в Корабельному районі м. Миколаєва |  | 2543.8 | 2389.9929
| Вартість підрядних робіт | ТОВ "Інжиніринг-груп" | 2468.8 | 2300
| Технічний нагляд | ФОП Королюк М.А. |  | 29.2574
| Авторський нагляд | ФОП Григоренко Д.С. |  | 6.75
| Додаткові роботи | ТОВ "Інжиніринг-груп" | 75 | 53.2986
| Технічний нагляд на додаткові роботи | ФОП Королюк М.А. |  | 0.68694
10 | Капітальний ремонт тротуару по вул. Г.Сагайдачного від пр. Богоявленського до ЗОШ №29 у Корабельному районі м. Миколаєва |  | 1292 | 1428.0745
| Вартість виконаних робіт | ФОП Озейчук С.М. | 1292 | 1384.3668
| Проектні роботи | ФОП Ваховський М.О. |  | 19.7883
| Технічний нагляд | ФОП Дейнеко І.В. |  | 18.2495
| Авторський нагляд | ФОП Ваховський М.О. |  | 5.67
11 | Капітальний ремонт тротуарної частини по пр. Богоявленському від вул. Океанівської до пр. Корабелів (парна сторона) в Корабельному районі м. Миколаєва |  | 922 | 951.1193
| Вартість виконаних робіт | ФОП Озейчук С.М. | 922 | 873.544
| Проектні роботи | ФОП Григоренко Д.С. |  | 60.7999
| Технічний нагляд | ФОП Королюк М.А. |  | 12.7255
| Авторський нагляд | ФОП Григоренко Д.С. |  | 4.05
12 | Капітальний ремонт тротуарної частини по пр. Богоявленському від вул. Океанівської до пр. Корабелів (непарна сторона) в Корабельному районі м. Миколаєва |  | розроблено ПКД | 79.2911
| Проектні роботи | ФОП Григоренко Д.С. |  | 79.2911
13 | Капітальний ремонт покриття тротуарів вздовж будинків № 48, 50, 52 по вул. Океанівська у Корабельному районі м. Миколаєва |  | розроблено ПКД | 47.7811
| Проектні роботи | ФОП Дейнеко О.С. |  | 47.7811
14 | Капітальний ремонт тротуарної частини по вул. Рибній від вул. О.Вишні взовж дитячого садка № 110 та ЗОШ № 43 у Корабельному районі м. Миколаєва |  | розроблено ПКД | 54.6503
| Проектні роботи | ФОП Ваховський М.О. |  | 54.6503
15 | Капітальний ремонт тротуарної частини з благоустроєм зеленої зони по вул. Океанівська, 36 у Корабельному районі м. Миколаєва |  | розроблено ПКД | 85.6444
| Проектні роботи | ТОВ "Урбан Констракт" |  | 85.6444
16 | Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту по обох боків пр. Богоявленського в районі Вірменської Апостольської Церкви «Сурб Геворг" в Корабельному районі м. Миколаєва |  | розроблено ПКД | 76.046
| Передпроектні роботи | ФОП Григоренко Д.С. |  | 13.728
| Проектні роботи | ТОВ "МАКРОМИР-ПРОЕКТ" |  | 62.318
17 | Зупинний навіс для пасажирів громадського транспорту по пр. Богоявленському (непарна сторона) в районі вул. Прибузької в Корабельному районі м. Миколаєва (капітальний ремонт) |  |  | 261.3055
| Вартість виконаних робіт | ФОП Петрушков А.Є. |  | 256.204
| Технічний нагляд | ФОП Дейнеко І.В. |  | 3.7514
| Авторський нагляд | ФОП Григоренко Д.С. |  | 1.35
18 | Зупинний навіс для пасажирів громадського транспорту по пр. Богоявленському в районі головного входу на кладовище в Корабельному районі м. Миколаєва (капітальний ремонт) |  |  | 153.2993
| Вартість виконаних робіт | ФОП Петрушков А.Є. |  | 149.7459
| Технічний нагляд | ФОП Дейнеко І.В. |  | 2.2035
| Авторський нагляд | ФОП Григоренко Д.С. |  | 1.35

## Лист1
169.4386 | 26.0304 | 879.6611 | 319.4198 | 412.2519 | 59.9281 | 7.4921 | 22.0261 | 101.1324 | 29.929 | 2
151.4889 | 5.9688 | 337.5999 | 122.2119 | 149.7381 | 40.3192 | 17.4816 | 51.3942 | 65.4475 | 20.774 | 2
320.9275 | 31.9992 | 1217.2611 | 441.6317 | 561.99 | 100.2473 | 24.9737 | 73.4202 | 166.5799 | 50.703 | 1
| 10.032 | [8 empty] | 1
| 5.9688 | 48 | [7 empty] | 2
| 48 | 10.0308 | [7 empty] | 1
|  | 6.3024 | [7 empty] | 1
4
|  | 64.3332 | [7 empty] | 1
1
1
4276.9814 | [9 empty] | 8
4926.6183 | [9 empty] | 4
9203.5996 | [9 empty] | 1
1
2
1
1
2
1
1
1
9
1
1
27
2
1
2
1
1
1
2
2
2
1
1
5
1
1
1
1
1
2
1
1
1
6
115