Додаток №1

до Договору підряду № 20

від « 23 » 09 2019 р.

**КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ**

по об’єкту:

«Капітальний ремонт системи фільтрації басейну позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №10», розташованого за адресою: 50036, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 4»

(ДК 021:2015: 45453000-7— Капітальний ремонт і реставрація)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид робіт | Обсяг робіт | 2019 рік | | | 2020 рік | | | |
| місяць | | | місяць | | | |
| Вартість, грн. з ПДВ | Жовтень | Листопад | Грудень | Січень | Лютий | Березень | Квітень |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Загальнобудівельні роботи | ***1 841 668,43*** | 758 268,11 | 849 915,54 | 155 590,60 | - | - | 77 894,18 | - |
| Технологічне водопостачання | ***1 027 617,77*** | - | 489 450,37 | 538 167,40 | - | - | - | - |
| Придбання устаткування | ***3 940 761,60*** | 3 940 761,60 | - | - | - | - | - | - |
| Побутове водопостачання та каналізація | ***31 503,60*** | - | - | 31 503,60 | - | - | - | - |
| Електромонтажні роботи | ***646 360,80*** | - | 100 521,50 | 335 821,28 | - | 57 181,11 | 152 836,91 | - |
| Пусконалагоджувальні роботи | ***32 296,80*** | - | - | - | - | - | - | 32 296,80 |
| ***Всього*** | ***7 520 209,00*** | ***4 699 029,71*** | ***1 439 887,41*** | ***1 061 082,88*** | ***-*** | ***57 181,11*** | ***230 731,09*** | ***32 296,80*** |

|  |
| --- |
| **ЗАМОВНИК** |
| Заступник начальника управління капітального будівництва виконкому Криворізької міської ради  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ О.М. Брильков |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **ПІДРЯДНИК** |
| Директор ТОВ «САПСАН-КР»     \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Б.Ф. Лиманський | | | |