## Лист1
Додаток № 1
до Договору підряду № 9
від «_30_»____січня__2020 р.
КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ
на будівництво об’єкту: «Реконструкція приміщень під амбулаторію №2 «Центру первинної медико-санітарної допомоги №4» Криворізької міської ради з цілодобовим відділенням невідкладної допомоги за адресою: мкр-н Сонячний, 25а»
(ДК 021:2015: 45200000-9 — Роботи, пов’язані з об’єктами завершеного чи незавершеного будівництва та об’єктів цивільного будівництва)
Грн.
Вид робіт | 2020 рік
| лютий | березень | квітень | травень
Зовнішнє оздоблення. Облицювання поверхонь стін керамічними плитками. | ------------ | ------------ | 76 107,20 | 100 000,00
Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій. | 500000 | 476920 | ------------ | ------------
Відновлення проїзної частини та зовнішні мережі водопостачання та каналізації. | ------------ | ------------ | 10000 | 6297.2
Всього помісячно | 500 000,00 | 476 920,00 | 86107.2 | 106 297,20
ВСЬОГО з ПДВ, грн. | 1 169 324,40
Замовник: |  |  | Підрядник:
Начальник управління капітального будівництва |  |  | Товариство з обмеженою відповідальністю
Виконкому Криворізької міської ради |  |  | «МІТАЛЛ ІНКОМ»
___________________________В.Є. Катькін |  |  | ______________________М.А. Таран