## Лист1
Додаток № 1
до Додаткової угоди №20/3
від "30" квітня 2020 р.
до Договору підряду №20
від "23" вересня 2018 р.
КАЛЕНДАРНИЙ ГРАФІК ВИКОНАННЯ РОБІТ
на будівництво об'єкту:
"Капітальний ремонт системи фільтрації басейну позашкільного навчального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа №10», розташованого за адресою: 50036, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Бикова, 4"
(ДК 021:2015:45453000-7 - Капітальний ремонт і реставрація)
№ | Вид робіт | Обсяг робіт | Період
|  | Вартість, грн. з ПДВ | Грудень 2019 | Січень 2020 | Лютий 2020 | Березень 2020 | Квітень 2020
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Загальнобудівельні роботи | 1586073.6 | 1462574.4 | - | - | - | 123499.2
2 | Технологічне водопостачання | 494854.8 | 494854.8 | - | - | - | -
3 | Придбання устаткування | 3940757.28 | 3940757.28 | - | - | - | -
4 | Побутове водопостачання та каналізація | 30124.8 | - | - | - | - | 30124.8
5 | Електромонтажні роботи | 527828.4 | 527828.4 | - | - | - | -
| Пусконаналагоджувальні роботи | - | - | - | - | - | -
| Всього: | 6579638.88 | 6426014.88 | - | - | - | 153624
ЗАМОВНИК: ПІДРЯДНИК: Начальник управління капітального будівництва Директор ТОВ "САПСАН-КР" виконкому Криворізької міської ради
_______________________ В.Є. Катькін ______________ Б.Ф.Лиманський