ІНФОРМАЦІЯ

щодо підготовки до опалювального сезону 2019/2020 року

Для вчасного входження у наступний опалювальний сезон, забезпечення сталої роботи міського господарства підприємствами заздалегідь розпочато підготовку. Детально проаналізовані та враховані недоліки, що мали місце в осінньо-зимовий період 2018/2019 року, при складанні заходів.
Виконавчим комітетом Міської ради міста Кропивницького прийнято рішення «Про заходи щодо підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2019/2020 року.

Відповідно до запланованих заходів з підготовки до опалювального сезону станом на 26.07.2019 року виконано:

 У тепловому господарстві:

КП "Теплоенергетик" з урахуванням переданого майнового комплексу ДП «Кіровоградтепло» та сел. Нове
   Для забезпечення безперебійної роботи підприємства в осінньо-зимовий період  2019/2020  р.  було передбачено виконання робіт на суму 16,391 млн. грн, а саме:

капітальний ремонт – 7,326 млн. грн (теплових мереж на попередньоізольовані труби пінополіуретаном, покрівель котелень та ЦТП, запірної арматури, тощо);
поточний ремонт – 7,150 млн. грн (опалювальних котелень, теплових мереж, центральних тепло пунктів, наладка котлів, гідроопресування котлів, тощо);
ремонт електрообладнання – 0,440 млн. грн (кабельні лінії, силові трансформатори, електродвигуни, ремонт та повірка засобів вимірювальної техніки та інше);
Інші заходи – 1, 475 млн. грн (улаштування асфальтнобетонного покриття доріг після ремонту теплових мереж, заготівля солі, інше).

Відповідно до заходів виконано робіт на суму: 2,215 млн. грн. Теплове господарство підготовлено на 25 %.

Вцілому по тепловому господарству виконано:

підготовку котелень – 5 од, що становить 22 %;
підготовку теплових мереж – 49,9 км, що становить 30 %;
заміна теплових мереж 0,261 км, що становить 10 %;
підготовку центральних теплових пунктів 4 одиниць, що становить 25 %.
Виконуються планові ремонтні роботи електросилового обладнання, запірної арматури, фільтрів на станції хімводопідготовки, насосного обладнання, випробування обладнання та ін.

У житловому господарстві:

Здійснюється комплексна підготовка житлових будинків, а саме:
виконано поточний ремонт 141 од. покрівель, або 50%;
        відремонтовано 131 од. систем холодного водопостачання, або 50%;
        відремонтовано електрощитові - 75 од., або 39 %;
        відремонтовано 197 од. систем теплопостачання, або 71 %.
Станом на 26.07.2019 р. виконано робіт на суму 3,420 млн. грн.
Житлово-експлуатаційні підприємства підготовлені на 65 %.

        Під час готовності житлових будинків до опалювального сезону житлово-комунальними підприємствами здійснюються роботи з обстеження димових та вентиляційних каналів, їх оголовків та герметизації інженерних вводів, вживаються необхідні заходи щодо приведення їх у належний технічний стан.

Дорожньо-мостове господарство

КП «УНІВЕРСАЛ 2005» розпочато підготовку спеціалізованої техніки до осінньо-зимовий період 2019/2020 року.
     Станом на 26.07.2019 р. заготовлено 3914 т. відсіву та 382 т. солі.

Підготовка закладів соціальної сфери.

Загальноосвітні навчальні заклади (ЗОШ) підготовлені 25 із запланованих 39, що складає 64 %.
Дошкільні навчальні заклади підготовлені 25 із запланованих 37, що складає 68 %.

У 20 закладах освіти виконані поточні та капітальні ремонтні роботи системи опалення.

Станом на 26.07.2019 р. пройдено навчання відповідальних осіб за справний стан і безпечну та економічну експлуатацію устаткування теплових установок і мереж, відповідальних за електрогосподарство, газове господарство, навчання операторів газових котелень та відповідальних за котельне господарство.
Виконується промивання та гідравлічні випробування внутрішніх мереж теплопостачання у 79 навчальних закладах. Здійснюється повірка манометрів та термометрів, газових лічильників, коректорів газу, димових каналів, сигналізаторів газу.
В закладах освіти розпочато виконання поточних ремонтних робіт учбових класів, кабінетів, майстерень, спортивних залів, харчоблоків, їдалень, санвузлів, ремонт та ревізія запірної арматури на мережах водопостачання, водовідведення, теплопостачання.
У липні 2019 року заплановано завезти вугілля для опалення КЗ «Лелеківська гімназія».
На даний час ведеться робота по підписанню актів готовності теплового господарства в осінньо-зимовий період 2019/2020 року.

Заклади охорони здоров’я підготовлено 4 із запланованих 14, що складає 29 %.
Заклади охорони здоров’я комунальної власності м. Кропивницького здійснюють заходи з підготовки до опалювального сезону 2019/2020 року згідно із затвердженими планами та графіками, а саме: підготовка бойлерів, підготовка теплових пунктів, ремонт покрівель, заміна та ремонт опалювальних систем,заміна вікон та дверей, заміна та ремонт водопровідних і каналізаційних мереж.