## Лист1
Розпорядник бюджетних коштів | ЄДРПОУ розпорядника бюджених коштів | Назва об'єкту | Адреса | Координати | Адреса1 | Координати1 | Опис робіт | Вартість, тис.грн. | Дата початку ремонту | Дата закінчення ремонту | Гарантія | ID закупівлі | Виконавець | ЄДРПОУ виконавця | Додаткова інформаціія
Управління транспортної, дорожньої інфраструктури і зв'язку Херсонської міської ради | 26472400 | вул.Військове містечко,23 |  |  |  |  | поточний ремонт | 484.111 | 2019-02-27 | 2019-03-20 | 3 роки | UA-2018-09-21-000525-b | ТОВ "Камелія-1" | 14133360
|  | прибудинкова територія внутрішньодворового проїзду по вул.І.Кулика, 116б,116в |  |  |  |  | капітальний ремонт | 414.515 | 2019-03-01 | 2019-04-08 | 5 років | UA-2018-06-27-000048-b | ПП "Євродорінвест" | 36330009
|  | прибудинкова територія внутрішньодворового проїзду по вул.Фонтанна,21-23 |  |  |  |  | капітальний ремонт | 1407 | 2019-03-04 |  | 5 років | UA-2018-07-11-001345-c | ТОВ "Кайсар,ТД" | 23137670
|  | прибудинкова територія внутрішньодворового проїзду по вул.Професора Уварова,4 |  |  |  |  | капітальний ремонт | 905 | 2019-03-06 | 2019-04-19 | 5 років | UA-2019-03-04-001642-b | ПП "Євродорінвест" | 36330009
|  | прибудинкова територія внутрішньодворового проїзду по вул.Покришева,45 |  |  |  |  | капітальний ремонт | 900 | 2019-03-13 |  | 5 років | UA-2018-07-18-000567-b | ТОВ "Камелія-1" | 14133360
|  | тротуар просп.Св.Кирила та Мефодія (Димитрова) (від вул.Робочої до вул.Лавреньова) |  |  |  |  | капітальний ремонт | 1000 | 2019-03-15 | 2019-04-19 | 5 років | UA-2019-03-05-001727-b | ТОВ КК "Перспектива" | 40161982
|  | вул.4-а А.Тесленка |  |  |  |  | поточний ремонт | 199 | 2019-03-18 | 2019-03-25 | 3 роки | UA-2019-03-15-001860-c | ТОВ "Камелія-1" | 14133360
|  | вул.3-я А.Тесленка |  |  |  |  | поточний ремонт | 199 | 2019-03-26 | 2019-03-29 | 3 роки | UA-2019-03-15-001855-c | ТОВ "Камелія-1" | 14133360
|  | Бериславське шосе |  |  |  |  | поточний ремонт | 329.221 | 2019-03-25 | 2019-04-08 | 3 роки | UA-2018-07-02-000820-a | ТОВ "Кайсар,ТД" | 23137670
|  | тротуар в сквері ім.Лейтенанта В.Бараха (по просп.200-річчя Херсона в межах вул.Вишневої (Блюхера) та вул.Карбишева) |  |  |  |  | капітальний ремонт | 137.912 | 2019-03-28 | 2019-06-10 | 5 років | UA-2018-11-20-002137-b | ТОВ "РОВ и КО" | 42515060
|  | вул.Стрітенська (Рози Люксембург) |  |  |  |  | поточний ремонт | 199 | 2019-03-28 | 2019-04-02 | 3 роки | UA-2019-03-14-003020-a | КП "Міське дорожнє управління" | 3359262
|  | вул.Олександрівська (Червонопрапорна) |  |  |  |  | поточний ремонт | 199 | 2019-04-01 | 2019-04-05 | 3 роки | UA-2019-03-14-003481-a | КП "Міське дорожнє управління" | 3359262
|  | вул.Філатова |  |  |  |  | поточний ремонт | 80 | 2019-04-03 | 2019-04-04 | 3 роки | UA-2019-03-14-003146-a | КП "Міське дорожнє управління" | 3359262
|  | вул.Вільхова (Куйбишева) | вул.Запорізька |  | вул.Качельна (Сорокіна) |  | поточний ремонт | 199 | 2019-04-04 | 2019-04-05 | 3 роки | UA-2019-03-26-001766-c | ТОВ "Камелія-1" | 14133360
|  | вул.Уварова | вул.Філатова |  | Миколаївське шосе |  | поточний ремонт | 150 | 2019-04-05 | 2019-04-08 | 3 роки | UA-2019-03-14-003550-a | КП "Міське дорожнє управління" | 3359262
|  | вул.5-а Західна |  |  |  |  | поточний ремонт | 199 | 2019-04-09 | 2019-04-19 | 3 роки | UA-2019-03-15-001842-c | КП "Міське дорожнє управління" | 3359262
|  | вул.Запорізька | вул.Стрітенська (Рози Люксембург) |  | вул.Весела |  | поточний ремонт | 199 | 2019-04-08 | 2019-06-08 | 3 роки | UA-2019-04-02-001697-a | ТОВ "Дизайн Девелопмент груп" | 41149605
|  | вул.Весела | вул.Запорізька |  | вул.Полтавська |  | поточний ремонт | 199 | 2019-04-08 | 2019-04-23 | 3 роки | UA-2019-04-02-001722-a | ТОВ "Дизайн Девелопмент груп" | 41149605
|  | прибудинкова територія внутрішньодворового проїзду по просп.А.Сенявіна,132 |  |  |  |  | капітальний ремонт | 600 | 2019-04-02 | 2019-04-26 | 5 років | UA-2018-09-26-000546-c | ПП "БудСіті-2017" | 41553330
|  | прибудинкова територія внутрішньодворового проїзду по просп.200-річчя Херсона,12 |  |  |  |  | капітальний ремонт | 748 | 2019-04-08 | 2019-07-18 | 5 років | UA-2019-03-20-001744-c | ПП "Євродорінвест" | 36330009
|  | вул.Залаегерсег |  |  |  |  | поточний ремонт | 446.091 | 2019-04-09 | 2019-04-26 | 3 роки | UA-2018-04-20-000078-a | ТОВ "Епоха" | 21297323
|  | під'їзні шляхи до багатоповерхових житлових будинків | №11а, 11в по вул.Стрітенська (Рози Люксембург) |  | №80а по вул.Робочій |  | поточний ремонт | 199 | 2019-04-12 | 2019-04-24 | 3 роки | UA-2019-03-15-001692-c | КП "Міське дорожнє управління" | 3359262
|  | вул.А.Головатого (Павлика Морозова) |  |  |  |  | поточний ремонт | 150 | 2019-04-12 | 2019-04-20 | 3 роки | UA-2019-03-14-002855-a | КП "Міське дорожнє управління" | 3359262
|  | вул.Кримська |  |  |  |  | поточний ремонт | 91.0868 | 2019-04-11 | 2019-04-22 | 3 роки | UA-2019-04-09-001768-b | ТОВ "Камелія-1" | 14133360
|  | прибудинкова територія внутрішньодворового проїзду по просп.Святих Кирила та Мефодія (Георгія Димитрова),14 |  |  |  |  | поточний ремонт | 199 | 2019-04-19 | 2019-04-26 | 3 роки | UA-2019-04-18-001678-b | ТОВ "Камелія-1" | 14133360
|  | прибудинкова територія внутрішньодворового проїзду по просп.Святих Кирила та Мефодія (Георгія Димитрова),14а |  |  |  |  | поточний ремонт | 199 | 2019-04-19 | 2019-04-26 | 3 роки | UA-2019-04-18-001686-b | ТОВ "Камелія-1" | 14133360
|  | Капітальний ремонт під'їзних шляхів до "Кінотеатр "Іскра" |  |  |  |  | капітальний ремонт | 1476.0932 | 2019-04-18 | 2019-07-04 | 5 років | UA-2019-04-09-001742-b | ТОВ "Уністрой плюс" | 40474604
|  | вул.Качельна (Сорокіна) | вул.Олександрівська (вул.Червонопрапорна) |  | пл.Корабельна |  | поточний ремонт | 70 | 2019-04-24 | 2019-04-25 | 3 роки | UA-2019-03-15-001370-c | КП "Міське дорожнє управління" | 3359262
|  | вул.Теплична сел.Геологів |  |  |  |  | поточний ремонт | 104.7827 | 2019-04-24 | 2019-04-26 | 3 роки | UA-2019-04-25-001089-b | КП "Міське дорожнє управління" | 3359262
|  | вул.Комарова |  |  |  |  | поточний ремонт | 60 | 2019-04-27 | 2019-04-27 | 3 роки | UA-2019-03-14-003249-a | КП "Міське дорожнє управління" | 3359262
|  | вул.Молодіжна |  |  |  |  | поточний ремонт | 70.337 | 2019-05-02 | 2019-05-03 | 3 роки | UA-2019-04-18-001669-b | ТОВ "Камелія-1" | 14133360
|  | вул.Дорофєєва |  |  |  |  | поточний ремонт | 199 | 2019-05-02 | 2019-05-04 | 3 роки | UA-2019-03-15-000249-c | КП "Міське дорожнє управління" | 3359262
|  | вул.8-а Польова |  |  |  |  | поточний ремонт | 120 | 2019-05-04 | 2019-05-04 | 3 роки | UA-2019-03-15-001435-c | КП "Міське дорожнє управління" | 3359262
|  | вул.Віктора Гошкевича (Дзержинського) |  |  |  |  | поточний ремонт | 120 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 3 роки | UA-2019-03-15-001830-c | КП "Міське дорожнє управління" | 3359262
|  | вул.Рішельєвська | вул.Олеся Гончара (Бєлінського) |  | вул.Ілька Борщака (Артема) |  | капітальний ремонт | 906.4478 | 2019-05-15 | 2019-06-25 | 5 років | UA-2019-05-08-001709-c | ТОВ "Камелія-1" | 14133360
|  | пров.Успенський (Спартаковський) | вул.Суворова |  | вул.Соборної (Леніна) |  | поточний ремонт | 180 | 2019-05-16 | 2019-05-27 | 3 роки | UA-2019-03-15-001778-c | КП "Міське дорожнє управління" | 3359262
|  | вул.Докучаєва |  |  |  |  | поточний ремонт | 125 | 2019-05-20 | 2019-05-22 | 3 роки | UA-2019-05-11-000554-c | ТОВ "Камелія-1" | 14133360
|  | вул.Степана Разіна | вул.І.Кулика |  | вул.Молодіжна |  | капітальний ремонт | 1500 | 2019-05-22 | 2019-07-04 | 5 років | UA-2019-05-15-003755-a | ПП "Євродорінвест" | 36330009
|  | прибудинкова територія внутрішньодворового проїзду по вул.Айвазовського,5 |  |  |  |  | поточний ремонт | 199 | 2019-05-22 | 2019-05-30 | 3 роки | UA-2019-05-23-000026-c | ПП "БудСіті-2017" | 41553330
|  | прибудинкова територія внутрішньодворового проїзду по просп.Святих Кирила та Мефодія (Георгія Димитрова),8-10 |  |  |  |  | поточний ремонт | 163.6 | 2019-05-22 | 2019-05-31 | 3 роки | UA-2019-04-19-001456-a | ТОВ "Камелія-1" | 14133360
|  | прибудинкова територія внутрішньодворового проїзду по вул.Миру,14 |  |  |  |  | поточний ремонт | 199 | 2019-05-27 | 2019-06-11 | 3 роки | UA-2019-04-19-001417-a | ТОВ "Камелія-1" | 14133360
|  | вул.Гагаріна |  |  |  |  | поточний ремонт | 45 | 2019-05-28 | 2019-05-29 | 3 роки | UA-2019-03-15-001740-c | КП "Міське дорожнє управління" | 3359262
|  | вул.Потьомкінська (Карла Маркса) |  |  |  |  | поточний ремонт | 150 | 2019-05-29 | 2019-06-11 | 3 роки | UA-2019-03-14-002401-a | КП "Міське дорожнє управління" | 3359262
|  | прибудинкова територія внутрішньодворового проїзду по вул.Айвазовського,5а |  |  |  |  | поточний ремонт | 180 | 2019-05-29 | 2019-06-01 | 3 роки | UA-2019-05-29-002928-c | ПП "БудСіті-2017" | 41553330
|  | прибудинкова територія внутрішньодворового проїзду по вул.49-ої Гвардійської Херсонської дивізії,35 |  |  |  |  | поточний ремонт | 199 | 2019-05-29 | 2019-06-03 | 3 роки | UA-2019-05-29-002956-c | ТОВ "Кайсар,ТД" | 23137670
|  | прибудинкова територія внутрішньодворового проїзду по вул.49-ої Гвардійської Херсонської дивізії,4,к.1,2 |  |  |  |  | поточний ремонт | 190 | 2019-05-29 | 2019-06-27 | 3 роки | UA-2019-05-29-002943-c | ПП "БудСіті-2017" | 41553330
|  | прибудинкова територія внутрішньодворового проїзду по вул.Миру,35 |  |  |  |  | поточний ремонт | 190 | 2019-05-31 | 2019-06-14 | 3 роки | UA-2019-05-28-001498-c | КП "Міське дорожнє управління" | 3359262
|  | прибудинкова територія внутрішньодворового проїзду по вул.Шовкуненка,84а |  |  |  |  | поточний ремонт | 190 | 2019-06-01 | 2019-06-14 | 3 роки | UA-P-2019-03-13-004290-c | КП "Міське дорожнє управління" | 3359262
|  | прибудинкова територія внутрішньодворового проїзду по вул.Стрітенській (Рози Люксембург),3а |  |  |  |  | поточний ремонт | 180 | 2019-06-06 | 2019-06-10 | 3 роки | UA-2019-06-05-002506-b | ПП "БудСіті-2017" | 41553330
|  | пров.Смоленський |  |  |  |  | поточний ремонт | 199 | 2019-06-05 | 2019-06-19 | 3 роки | UA-2019-04-19-001380-a | ТОВ "Камелія-1" | 14133360
|  | вул.Партизанська (улаштування поверхневого водовідводу) |  |  |  |  | поточний ремонт | 150 | 2019-06-05 | 2019-07-01 | 3 роки | UA-2019-04-02-001584-a | ТОВ "Спецбуд-Херсон" | 1273214
|  | вул.Богородицька (Червонофлотська) |  |  |  |  | капітальний ремонт | 1000 | 2019-06-13 | 2019-07-29 | 5 років | UA-2019-06-06-002083-b | ПП "Євродорінвест" | 36330009
|  | вул.Робоча | вул.7-а Західна |  | вул.10-а Західна |  | капітальний ремонт | 300 | 2019-06-18 | 2019-07-11 | 5 років | UA-2019-05-15-003706-a | ТОВ "Дизайн Девелопмент груп" | 41149605
|  | вул.Б.Мозолевського (Фрунзе) |  |  |  |  | капітальний ремонт | 2000 | 2019-06-14 | 2019-09-13 | 5 років | UA-2019-04-09-001640-a | ТОВ "Епоха" | 21297323
|  | вул.Театральна (Горького) |  |  |  |  | поточний ремонт | 80 | 2019-06-19 |  | 3 роки | UA-2019-03-15-001802-c | КП "Міське дорожнє управління" | 3359262
|  | прибудинкова територія внутрішньодворового проїзду по вул.Перекопська,181а-197а |  |  |  |  | поточний ремонт | 150 | 2019-06-20 | 2019-06-25 | 3 роки | UA-2019-06-20-000646-b | КП "Міське дорожнє управління" | 3359262
|  | прибудинкова територія внутрішньодворового проїзду по шосе В.Чорновола (Кіндійське),40 |  |  |  |  | поточний ремонт | 199 | 2019-06-20 | 2019-06-25 | 3 роки | UA-2019-06-21-000110-b | ТОВ "Камелія-1" | 14133360
|  | прибудинкова територія внутрішньодворового проїзду по вул.Миру,5,5а |  |  |  |  | капітальний ремонт | 521 | 2019-06-18 | 2019-07-05 | 5 років | UA-2019-06-18-001346-b | ПП "БудСіті-2017" | 41553330
|  | вул.Ярослава Мудрого (Радянська) |  |  |  |  | поточний ремонт | 123 | 2019-06-20 | 2019-06-24 | 3 роки | UA-2019-06-12-001662-a | ТОВ "Камелія-1" | 14133360
|  | прибудинкова територія внутрішньодворового проїзду по просп.Текстильників,5 |  |  |  |  | капітальний ремонт | 737 | 2019-06-25 | 2019-08-13 | 5 років | UA-2019-06-11-001653-a | ТОВ "Укрспециндустрия" | 41228932
|  | під'їзні шляхи до будинку №23 по вул.Грецькій (Леніна) |  |  |  |  | поточний ремонт | 199 | 2019-06-18 | 2019-06-24 | 3 роки | UA-2019-06-25-001706-b | ПП "БудСіті-2017" | 41553330
|  | прибудинкова територія внутрішньодворового проїзду по вул.Полковника Кедровського (Будьонного),12 |  |  |  |  | поточний ремонт | 199 | 2019-06-22 | 2019-06-25 | 3 роки | UA-2019-06-24-001478-b | КП "Міське дорожнє управління" | 3359262
|  | тротуар по вул.Потьомкінській |  |  |  |  | капітальний ремонт | 336.0935 | 2019-06-27 | 2019-07-30 | 5 років | UA-2019-05-11-000402-c | ТОВ КК "Перспектива" | 40161982
|  | прибудинкова територія внутрішньодворового проїзду по вул.І.Богуна,82а |  |  |  |  | поточний ремонт | 199 | 2019-07-03 | 2019-07-06 | 3 роки | UA-2019-07-03-002189-a | КП "Міське дорожнє управління" | 3359262
|  | прибудинкова територія внутрішньодворового проїзду по вул.Лугова,33 |  |  |  |  | поточний ремонт | 100 | 2019-07-03 | 2019-07-08 | 3 роки | UA-2019-07-03-002264-a | КП "Міське дорожнє управління" | 3359262
|  | прибудинкова територія внутрішньодворового проїзду по вул.Докучаєва,18 |  |  |  |  | поточний ремонт | 199 | 2019-07-05 | 2019-07-11 | 3 роки | UA-2019-05-11-000611-c | ТОВ "Камелія-1" | 14133360
|  | вул.Вишнева (Блюхера) |  |  |  |  | капітальний ремонт | 1500 | 2019-07-08 |  | 5 років | UA-2019-05-11-000159-b | ТОВ "Епоха" | 21297323
|  | вул.Некрасова |  |  |  |  | капітальний ремонт | 1500 | 2019-07-03 | 2019-08-23 | 5 років | UA-2019-05-22-001650-c | ПП "БудСіті-2017" | 41553330
|  | прибудинкова територія внутрішньодворового проїзду по вул.Л.Заменгофа (Благоєва),1 |  |  |  |  | капітальний ремонт | 550.5847 | 2019-07-11 |  | 5 років | UA-2019-03-26-001656-c | ТОВ "Камелія-1" | 14133360
|  | прибудинкова територія внутрішньодворового проїзду по вул.Шовкуненка,82б-86 |  |  |  |  | поточний ремонт | 178.163 | 2019-07-22 | 2019-07-31 | 3 роки | UA-2019-07-22-002660-b | КП "Міське дорожнє управління" | 3359262
|  | вул.Гоголя | вул.Маяковського |  | вул.Гірського |  | капітальний ремонт | 609 | 2019-07-17 | 2019-07-29 | 5 років | UA-P-2019-01-22-011853-c | ПП "Євродорінвест" | 36330009
|  | проїзд на кладовище в сел.Геологів |  |  |  |  | капітальний ремонт | 1500 | 2019-07-16 | 2019-07-26 | 5 років | UA-2017-11-06-001068-c | ТОВ "Кайсар,ТД" | 23137670
|  | перехрестя Бериславське шосе - вул.Залаегерсег |  |  |  |  | капітальний ремонт | 4643.6033 | 2019-07-18 |  | 5 років | UA-2019-06-26-002001-a | ТОВ "Кайсар,ТД" | 23137670
|  | тротуар по вул.Олеся Гончара (Бєлінського) | вул.Потьомкінська (К.Маркса) |  | вул.Гоголя |  | капітальний ремонт | 501 | 2019-07-29 | 2019-09-03 | 5 років | UA-2019-07-17-000721-a | ТОВ КК "Перспектива" | 40161982
|  | під'їзні шляхи до Херсонської ЗОШ№36 по вул.Перекопська,173 |  |  |  |  | капітальний ремонт | 500 | 2019-07-25 | 2019-08-21 | 5 років | UA-2019-07-19-003109-b | ТОВ "Дизайн Девелопмент груп" | 41149605
|  | прибудинкова територія внутрішньодворового проїзду по вул.Покришева,53,корп.1,2 |  |  |  |  | капітальний ремонт | 857 | 2019-07-18 | 2019-08-12 | 5 років | UA-2019-06-18-001384-b | ПП "БудСіті-2017" | 41553330
|  | прибудинкова територія внутрішньодворового проїзду по вул.Дорофєєва,38 |  |  |  |  | капітальний ремонт | 890 | 2019-08-05 |  | 5 років | UA-2018-08-20-000610-b | ТОВ "Камелія-1" | 14133360
|  | Бульвар Мирний |  |  |  |  | капітальний ремонт | 560 | 2019-08-05 | 2019-08-10 | 5 років | UA-2019-07-09-003309-b | ПП "Євродорінвест" | 36330009
|  | прибудинкова територія внутрішньодворового проїзду по вул.Пугачова,5 |  |  |  |  | поточний ремонт | 199 | 2019-08-01 | 2019-08-06 | 3 роки | UA-2019-07-23-001675-b | ПП "БудСіті-2017" | 41553330
|  | прибудинкова територія внутрішньодворового проїзду по вул.Шенгелія 6,8 |  |  |  |  | капітальний ремонт | 597 | 2019-08-06 |  | 5 років | UA-2019-04-02-001657-a | ТОВ "Дизайн Девелопмент груп" | 41149605
|  | вул.Марії Фортус |  |  |  |  | поточний ремонт | 40 | 2019-08-12 | 2019-08-13 | 3 роки | UA-P-2019-08-05-002449-c | КП "Міське дорожнє управління" | 3359262
|  | пров.Проточний |  |  |  |  | поточний ремонт | 199 | 2019-08-12 | 2019-08-15 | 3 роки | UA-2019-08-12-001308-b | КП "Міське дорожнє управління" | 3359262
|  | вул.Центральна садиба сел.Геологів |  |  |  |  | поточний ремонт | 50 | 2019-08-12 | 2019-08-15 | 3 роки | UA-2019-08-07-003151-b | ПП "БудСіті-2017" | 41553330
|  | вул.Виноградна сел.Благовіщенське |  |  |  |  | поточний ремонт | 80 | 2019-08-12 | 2019-08-15 | 3 роки | UA-2019-08-07-003164-b | ПП "БудСіті-2017" | 41553330
|  | вул.Заозерна сел.Благовіщенське |  |  |  |  | поточний ремонт | 50 | 2019-08-12 | 2019-08-15 | 3 роки | UA-2019-08-07-003166-b | ПП "БудСіті-2017" | 41553330
|  | вул.Лермонтова сел.Зеленівка |  |  |  |  | поточний ремонт | 93.056 | 2019-08-13 | 2019-08-15 | 3 роки | UA-2019-07-22-002591-b | ТОВ "Епоха" | 21297323
|  | вул.Зелена сел.Зеленівка |  |  |  |  | поточний ремонт | 30.3 | 2019-08-13 | 2019-08-15 | 3 роки | UA-P-2019-07-22-001241-a | ТОВ "Епоха" | 21297323
|  | вул.Лесі Українки сел.Зеленівка |  |  |  |  | поточний ремонт | 34.599 | 2019-08-13 | 2019-08-15 | 3 роки | UA-P-2019-07-22-002226-b | ТОВ "Епоха" | 21297323
|  | прибудинкова територія внутрішньодворового проїзду по просп.Будівельників, 14,16,26 |  |  |  |  | капітальний ремонт | 700 | 2019-08-14 |  | 5 років | UA-2019-06-07-001283-b | ТОВ "Камелія-1" | 14133360
|  | прибудинкова територія внутрішньодворового проїзду по вул.49-ої Гвардійської Херсонської дивізії,2 |  |  |  |  | поточний ремонт | 250 | 2019-08-14 | 2019-08-19 | 3 роки | UA-2019-07-11-000624-c | ПП "Євродорінвест" | 36330009
|  | вул.6-а Текстильна |  |  |  |  | поточний ремонт | 169 | 2019-08-15 | 2019-08-17 | 3 роки | UA-2019-08-06-001116-b | КП "Міське дорожнє управління" | 3359262
|  | тротуар по вул.Маяковського |  |  |  |  | поточний ремонт | 43 | 2019-08-16 | 2019-08-17 | 3 роки | UA-P-2019-07-23-000617-c | ТОВ КК "Перспектива" | 40161982
|  | вул.Молодіжна сел.Зеленівка |  |  |  |  | поточний ремонт | 28.053 | 2019-08-23 |  | 3 роки | UA-P-2019-07-22-001201-a | ТОВ "Епоха" | 21297323
|  | прибудинкова територія внутрішньодворового проїзду по вул.Покришева,49, корп.4 |  |  |  |  | поточний ремонт | 110 | 2019-08-21 | 2019-08-24 | 3 роки | UA-2019-08-06-000962-b | КП "Міське дорожнє управління" | 3359262
|  | Миколаївське шосе |  |  |  |  | поточний ремонт | 449.081 | 2019-08-22 | 2019-08-26 | 3 роки | UA-2018-05-21-002400-a | ТОВ "Камелія-1" | 14133360
|  | пров.Островського |  |  |  |  | поточний ремонт | 95 | 2019-08-31 | 2019-09-03 | 3 роки | UA-2019-08-06-001067-b | КП "Міське дорожнє управління" | 3359262
|  | прибудинкова територія внутрішньодворового проїзду по вул.Воронцовська (Комунарів),5 |  |  |  |  | поточний ремонт | 105.3716 | 2019-08-29 | 2019-09-04 | 3 роки | UA-2019-08-02-003055-b | ТОВ "Камелія-1" | 14133360
|  | прибудинкова територія внутрішньодворового проїзду по вул.О.Гончара (Бєлінського),8-10 |  |  |  |  | поточний ремонт | 180 | 2019-08-31 | 2019-09-04 | 3 роки | UA-2019-08-02-003051-b | ТОВ "Камелія-1" | 14133360
|  | вул.Робоча | вул.О.Гончара (Бєлінського) |  | вул.Я.Мудрого (Радянської) |  | капітальний ремонт | 2404.6936 | 2019-09-18 |  | 5 років | UA-2019-09-06-001333-a | ТОВ "Камелія-1" | 14133360
|  | тротуар 49-ої Гвардійської Херсонської дивізії |  |  |  |  | капітальний ремонт | 211.5 | 2019-09-20 |  | 5 років | UA-2019-08-08-000047-b | ТОВ "Уністрой плюс" | 40474604
|  | вул.Богдана Хмельницького сел.Зеленівка |  |  |  |  | поточний ремонт | 52.628 | 2019-09-19 | 2019-10-02 | 3 роки | UA-2019-07-22-002638-b | ТОВ "Епоха" | 21297323
|  | вул.Степана Разіна сел.Зеленівка |  |  |  |  | поточний ремонт | 94.534 | 2019-09-19 | 2019-10-02 | 3 роки | UA-2019-07-22-002612-b | ТОВ "Епоха" | 21297323
|  | вул.Степова сел.Зеленівка |  |  |  |  | поточний ремонт | 60.406 | 2019-09-20 | 2019-10-02 | 3 роки | UA-2019-07-22-002650-b | ТОВ "Епоха" | 21297323
|  | вул.Дорошенка сел.Зеленівка |  |  |  |  | поточний ремонт | 39 | 2019-09-20 | 2019-10-02 | 3 роки | UA-P-2019-07-22-001191-a | ТОВ "Епоха" | 21297323
|  | прибудинкова територія внутрішньодворового проїзду по вул.Поповича,19 |  |  |  |  | капітальний ремонт | 100 | 2019-09-24 | 2019-09-27 | 5 років | UA-2019-09-23-001712-a | ПП "БудСіті-2017" | 41553330