- ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник голови Сумської обласної державної адміністрації

___________М. ПОДОПРИГОРА

«02» жовтня 2018 року

- ЗВІТ

- Департаменту освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації

- про виконання плану роботи Сумської обласної державної адміністрації

- за ІІІ квартал 2018 року

1.1 Напрямок діяльності: забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти.

    - Ціль: оптимізація мережі закладів освіти, організація підвезення учнів.

Заходи на реалізацію цілі:

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідаль- ний заступник голови (керівник апарату) облдержадмініст- рації | Очікуваний результат | Досягнення очікуваного результату |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Створення інклюзивно-ресурсних центрів у районах, містах, об’єднаних територіальних громадах | Вересень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття освіти, надання корекційно-розвиткових послуг цим дітям за місцем проживання | З метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами на здобуття якісної освіти, надання їм психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг в області створено мережу інклюзивно-ресурсних центрів. Станом на 01.10.2018 функціонують 20 інклюзивно-ресурсних центрів у Білопільському, Великописарівському, Липоводолинському, Путивльському, Середино-Будському, Сумському, Конотопському районах, містах Суми, Глухів, Лебедин, Шостка, Охтирка, Ромни, Конотоп, Буринській міській раді Буринського району, Кролевецькій міській раді Кролевецького району, Тростянецькій міській раді Тростянецького району, Грунській сільській раді Охтирського району, Краснопільській селищній раді Краснопільського району, Недригайлівській селищній раді Недригайлівського району. |
| 2 | Оптимізація мережі закладів інституційного догляду та виховання дітей області | Вересень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Зміна системи інституційного догляду та виховання дітей на систему, що забезпечує догляд та виховання дітей у сімейному або наближеному до сімейного середовищі | Функціонують 16 інтернатних закладів (із них 15 обласного підпорядкування). Станом на 01.10.2018 контингент учнів становить 2 572 особи, із них 90 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 736 дітей з особливими освітніми потребами. Сумською обласною радою прийнято рішення від 02.03.2018 про утворення із 27.07.2018 комунального закладу Сумської обласної ради – Штепівський навчально-реабілітаційний центр на базі ліквідованого комунального закладу Сумської обласної ради Штепівської спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату Лебединського району (97 учнів). Відповідно до рішення двадцять першої сесії сьомого скликання Білопільської районної ради Сумської області від 23.05.2018 Білопільську загальноосвітню школу-інтернат І-ІІІ ступенів імені А.С. Макаренка реорганізовано в Білопільський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів № 5 імені А.С. Макаренка (173 учні). Згідно з рішенням двадцятої сесії сьомого скликання Сумської обласної ради від 06.07.2018 припинено діяльність комунального закладу Сумської обласної ради Глухівської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів імені М.І. Жужоми та комунального закладу Сумської обласної ради – Шосткинської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів. З 01.09.2018 на їх базі відповідно функціонують комунальний заклад Сумської обласної ради – Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою (352 учні) та комунальний заклад Сумської обласної ради – Шосткинський ліцей-інтернат спортивного профілю (212 учнів). |
| 3 | Створення інклюзивних класів у закладах загальної середньої освіти області та інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти | Вересень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Створення умов для навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами | В області реалізуються заходи зі створення системи інклюзивного навчання. У 2018/2019 навчальному році місцевими органами управління освітою для 262 дітей шкільного віку з особливими освітніми потребами, із них 86 – з інвалідністю, організовано інклюзивне навчання у 187 класах 95 закладів загальної середньої освіти. У закладах дошкільної освіти області функціонує 13 інклюзивних груп (17 дітей, із них 14 – з інвалідністю). |
| 4 | Відкриття на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти груп для навчання випускників спеціальних закладів загальної середньої освіти за адаптованими програмами | Вересень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Соціальна адаптація учнів з особливими освітніми потребами, забезпечення рівного доступу громадян до якісної освіти | У ІІІ кварталі 2018/2019 навчального року на базі 7 закладів професійної (професійно-технічної) освіти відкрито 7 груп (54 учні) для навчання випускників спеціальних закладів загальної середньої освіти за адаптованими програмами. |
| 5 | Відкриття 10 додаткових дошкільних груп на 195 місць | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Збільшення кількості місць у закладах дошкільної освіти та їх розвантаження (на 100 місцях – 110 дітей) | У ІІІ кварталі 2018 року відкрито 16 додаткових дошкільних груп на 310 місць: у Білопільському районі (6 груп на 120 місць), Путивльському районі (1 група на 15 місць), містах Глухів (1 група – 20 місць), Суми (1 група – 20 місць), Шостка (4 групи на 80 місць), Буринській міській раді (1 група – 20 місць), Недригайлівській селищній раді (1 група на 15 місць), Вільшанській селищній раді Недригайлівського району (1 група – 20 місць). |
| 6 | Проведення оптимізації мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Модернізація закладів професійної (професійно-технічної) освіти шляхом укрупнення. Економія витрат на енергоносії з метою раціонального використання бюджетних коштів | Направлено лист від 01.10.2018 № 03.1-10/4920 до Міністерства освіти і науки України «Про модернізацію мережі закладів професійної (професійно-технічної освіти) з метою оптимізації мережі закладів професійної (професійно-технічної освіти). Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації порушує клопотання щодо реорганізації шляхом приєднання до державного професійно-технічного навчального закладу «Конотопське вище професійне училище» державного професійно-технічного навчального закладу «Конотопський професійний ліцей» |
| 7 | Створення навчально-практичного центру із підготовки кваліфікованих робітників за професією «Електрозварник ручного зварювання. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних зварювальних машинах. Зварник» на базі державного навчального закладу «Сумське вище професійне училище будівництва та автотранспорту» | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Осучаснення навчально-матеріальної бази закладу, розширення його функцій, підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників, забезпечення регіонального ринку праці | У ІІІ кварталі для потреб навчально-практичного центру закуплено зварювальні апарати (мультисистемні: механізоване дугове зварювання плавким металевим електродом у захисних/інертних газах і ручне дугове зварювання покритими електродами) на суму – 1118 тис. гривень, столи зварника на суму 301,5 тис. гривень, балони для захисного газу – 177,2 тис. гривень, маніпулятор зварювальний на суму 51,8 тис. гривень, інструмент зварника – 44,2 тис. гривень, апарат плазмового різання – 63,6 тис. гривень, електроінструмент для механічної зачистки кромок – 39,6 тис. гривень, дуговий тренажер зварника – 300 тис. гривень, маятникова пила для різки труб – 21,6 тис. гривень, апарат для підготовки металу до зварювання – 73,5 тис. гривень |
| 8 | Створення в регіоні модернізованих центрів професійної освіти, що здійснюють багатопрофільну різнорівневу підготовку кваліфікованих кадрів на базі державного професійно-технічного навчального закладу «Конотопське вище професійне училище», державного навчального закладу «Сумський хіміко-технологічний центр професійно-технічної освіти» | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Осучаснення навчально-матеріальної бази закладів освіти, розширення їх функцій, підвищення якості підготовки кваліфікованих робітників, забезпечення регіонального ринку праці | Направлено відповідні листи-клопотання до Міністерства освіти і науки України «Про модернізацію мережі закладів професійної (професійно-технічної освіти) з метою створення в регіоні модернізованих центрів професійної освіти на базі державного професійно-технічного навчального закладу «Конотопське вище професійне училище» лист від 01.10.2018 № 03.1-10/4920 та державного навчального закладу «Сумський хіміко-технологічний центр професійно-технічної освіти» лист від 01.10.2018 № 03.1-10/4918 |

    - Ціль: розвиток індивідуальних творчих здібностей особистості.

Заходи на реалізацію цілі:

| № з/п | Зміст заходу |  | Термін виконання | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальний заступник голови (керівник апарату) облдержадміністрації | Очікуваний результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 |  | Проведення олімпіад, турнірів, конкурсів серед дітей та учнівської молоді: | Протягом року | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Охоплення 375 дітей інтелектуальними заходами, 543 дитини творчими конкурсами з метою формування компетентної, конкурентно-спроможної, інтелектуально та фізично розвиненої, творчої, патріотично налаштованої особистості | У 5 інтелектуаль-них заходах узяли участь 578 учнів, із них переможцями стали 97. Учасниками 2 творчих заходів були 294 учні, перемогу здобув 61 учень. Участь у 5 спортивних змаганнях узяли 558 учнів, 272 із них стали призерами. |
|  |  | заходи з нагоди відзначення Дня Державного Прапора України та Дня Незалежності України; | Серпень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  |  | фестиваль ініціатив руху дитячого самоврядування, спрямованих на розвиток громади | Серпень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  |  | заходи з нагоди Дня партизанської слави; | Вересень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  |  | Всеукраїнський профілактичний захід «Урок»; | Вересень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  |  | Всеукраїнський профілактичний захід «Увага! Діти на дорозі!»; | Вересень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  |  | обласний фестиваль дитячої творчості « З любов’ю до вчителя»; | Вересень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  |  | VІIІ обласний зліт шкільних медіаторів; | Вересень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  |  | урочисте вшанування, вручення дипломів, іменних стипендій голови обласної державної адміністрації кращим студентам закладів вищої освіти; | Вересень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  |  | обласний зліт учнівських лісництв закладів загальної середньої та позашкільної освіти; | Вересень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  |  | обласний огляд-конкурс «На кращу організацію оздоровлення дітей улітку в закладах дошкільної освіти»; | Вересень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  |  | обласний конкурс «Найкращий кабінет початкових класів»; | Вересень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  |  | обласний етап Всеукраїнського огляду-конкурсу на кращий заклад оздоровлення та відпочинку; | Вересень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  |  | участь учнів 9-10 класів області в проведенні відбіркових турів програми для старшокласників «Акт на підтримку Свободи  Програма обміну майбутніх лідерів» організації Американські Ради; | Вересень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
|  |  | літня оздоровча кампанія | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. |  |  |
| 2 |  | Призначення іменних стипендій голови Сумської обласної державної адміністрації студентам | Вересень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Відзначення стипендією голови Сумської обласної державної адміністрації 40 студентів закладів вищої освіти І-ІV рівнів акредитації | Проведено засідання комісії з призначення іменних стипендій голови Сумської обласної державної адміністрації 40 студентам закладів вищої освіти І-ІV рівнів акредитації. Урочисте вручення стипендій відбулося 09.10.2018 в приміщенні Сумської обласної державної адміністрації. |
| 3 |  | Забезпечення участі дітей та учнівської молоді у всеукраїнських та міжнародних масових заходах, у тому числі спортивних (за окремими планами) | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Охоплення 128 дітей інтелектуальними заходами, 242 дитини творчими конкурсами, 50 дітей спортивними змаганнями з метою розвитку їх здібностей і обдарувань | Учасниками 20 інтелектуальних змагань стали 88 учнів, переможцями – 36 учнів. . Учасниками 20 творчих заходів стали 97 учнів, перемогу здобули 48 учнів. Участь у 13 спортивних змаганнях узяли 109 учнів, 31 із них став призером. |

  - Напрямок діяльності: підвищення якості надання освітніх послуг закладами освіти.

1.2.1 Ціль: упровадження в освітній процес інформаційно-комунікаційних технологій, модернізація матеріально-технічної бази                                    закладів освіти, надання послуг позашкільної освіти в об’єднаних територіальних громадах.

Заходи на реалізацію цілі:

| № з/п |  | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальний заступник голови (керівник апарату) облдержадміністрації | Очікуваний результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Забезпечення закладів загальної середньої освіти сучасним навчальним обладнанням, засобами навчання відповідно до орієнтовного переліку засобів навчання в початковій школі, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.03.2017 № 1021 «Про організаційні питання запровадження Концепції Нової української школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня» |  | Вересень | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Оснащення навчальних кабінетів для 625 перших класів на суму 25 224,8 тис. гривень із різних джерел фінансування з метою створення нового освітнього простору (середовища) для забезпечення доступності та комфортності сучасних умов навчання, розвитку та спілкування учасників освітнього процесу | Станом на 01.10.2018 придбано 548 інтерактивних проекторів, 558 ноутбуків, 1 287 планшетів, 519 багатофункціональних пристроїв, 391 ламінатор, 14 документ-камер, 203 флеш-накопичувачі, 430 дошок класних стаціонарних, 305 дошок коркових, 261 екран для проекції, 281 фліпчарт, 68 навушників з мікрофоном, 7 781 одномісний комплект для учнів, 398 комплектів для вчителя, 877 шаф для збергання засобів навчання, 3 679 контейнерів для роздаткового матеріалу, 1 451 одиниця меблів для зони відпочинку. Для забезпечення освітніх галузей придбано дидактичні матеріали: 6 380 наборів друкованих засобів навчання, 1 950 об’єктів натуральних, 3 782 моделі, макети, 1 245 муляжів, 9 715 приладів, пристосування, 3 907 інструментів, 1 068 музичних інструментів. Усього використано 64 208,9 тис. гривень, із них –37 611,7 тис. гривень коштів освітньої субвенції (з урахуванням залишку освітньої субвенції – 17 870,9 тис. гривень), 21 556,3 тис. гривень із місцевих бюджетів, 5 040,9 тис. гривень – інші кошти. |
| 2 | Створення, модернізація опорних навчальних закладів |  | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Підвищення якості надання освітніх послуг учням опорних закладів області | В області функціонує 41 опорний заклад (21 створено у 2018 році, із них у ІІІ кварталі – 13), у тому числі 23 – в об’єднаних територіальних громадах (у ІІІ кварталі 2018 року – 6 закладів). |
| 3 | Організація інформаційно-методичної допомоги щодо забезпечення надання якісних освітніх послуг закладами загальної середньої освіти об’єднаних територіальних громад |  | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Охоплення методичною допомогою 500 педагогічних працівників 118 закладів загальної середньої освіти 28 об’єднаних територіальних громад | Методичною допомогою було охоплено 512 працівників закладів освіти в об’єднаних територіальних громадах. Організовано та проведено обласні семінари-практикуми «Нова українська школа: формування професійної компетентності сучасного керівника закладу освіти», «Управлінські аспекти організації освітнього простору для обдарованих школярів». Підготовлено методичні рекомендації для заступників директорів з навчально-виховної роботи щодо організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти у 2018/ 2019 навчальному році та методичні рекомендації для заступників директорів з виховної роботи щодо організації виховного процесу в закладах загальної середньої освіти у 2018/ 2019 навчальному році. Здійснено науково-методичне консультування для всіх учасників освітнього процесу об’єднаних територіальних громад (керівників закладів освіти, заступників директорів з навчально-виховної та виховної роботи, учителів-предметників, психологів, соціальних педагогів). |
| 4 | Здійснення експериментальної діяльності з упровадження Концепції Нової української школи в закладах загальної середньої освіти І ступеня |  | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Упровадження інтегра-тивного підходу в освітній процес початкової школи з метою формування оптимального освітнього середовища | Здійснюється пілотне впровадження нового Державного стандарту початкової загальної освіти у 8 перших класах (209 учнів 4 закладів загальної середньої освіти області: Краснопільській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Краснопільської районної ради, Недригайлівській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів Недригайлівської селищної ради, Комунальному закладі Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 27 м.Суми, Шосткинській спеціалізованій школі І ступеня № 13 Шосткинської міської ради) |
| 5 | Здійснення експериментальної діяльності з упровадження елементів дуальної, дистанційної форм навчання та соціального партнерства у професійну підготовку кваліфікованих робітників у закладах професійної (професійно-технічної) освіти |  | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А | Підвищення якості надання освітніх послуг учням 6 закладів професійної (професійно-технічної) освіти | Виконано перший констатувальний етап експериментальної діяльності з упровадження елементів дуальної освіти в 4 закладах, в 1 закладі - дистанційної форм навчання та соціального партнерства (2 заклади) у професійну підготовку кваліфікованих робітників. Розпочато другий етап експериментальної діяльності. 25.09.2018 проведено засідання експертної комісії з інноваційної діяльності з питання схвалення результатів першого етапу експериментів. |

1.2.2. Ціль: навчання протягом життя.

Заходи на реалізацію цілі:

| № з/п | Зміст заходу | Термін виконання | Відповідальний структурний підрозділ | Відповідальний заступник голови (керівник апарату) облдержадміністрації | Очікуваний результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1 | Здійснення перепідготовки та підвищення кваліфікації незайнятого населення в закладах професійної (професійно-технічної) освіти | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Задоволення освітніх потреб дорослого населення області (відповідно до заявки Сумського обласного центру зайнятості) | Протягом ІІІ кварталу здійснено перепідготовку та підвищення кваліфікації 8 слухачів із числа незайнятого населення за професією «Кухар» в державному навчальному закладі «Сумський хіміко-технологічний центр професійно-технічної освіти» |
| 2 | Підвищення кваліфікації педагогічних працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Охоплення курсовою підготовкою 85 педагогічних працівників із метою підвищення якості надання освітніх послуг учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти | Пройшли курсову підготовку 74 педагогічні працівники на базі Білоцерківсько-го інституту неперервної професійної освіти та комунального закладу Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. |
| 3 | Підвищення кваліфікації педагогічних працівників початкової школи | Протягом кварталу | Департамент освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації | Подопригора М.А. | Підвищення якості надання освітніх послуг учням початкової школи | Для роботи в умовах Нової української школи станом на 01.10.2018 підготовлено 733 педагогічні працівники із числа вчителів початкових класів, заступників директорів з навчально-виховної роботи в початкових класах, учителів іноземних мов, які будуть викладати у 2018/2019 навчальному році в 1 класах закладів загальної середньої освіти. |

Директор Департаменту освіти і науки

Сумської обласної державної адміністрації								В.ГРОБОВА

Ніна Скиртаченко 36 01 18	Світлана Бирченко 36 01 54

Богдан Сюркало 36 01 63		Юрій Харламов 63 51 02