СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

09.08.2019                                                                                                   №  442-ОД

Про внесення змін до розпо-рядження голови Сумської обласної державної адмініст-рації від 25.07.2019 № 429-ОД

Відповідно до статей 2, 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з метою уточнення дат проведення заходів та їх виконавців:

1. Внести до розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації від 25.07.2019 № 429-ОД «Про проведення в Сумській області етнічно-фольклорного аграрного фестивалю «HempFest» такі зміни:

1) вилучити в пункті 1 тексту розпорядження слово «культурних»;

2) викласти пункт 3 тексту розпорядження у такій редакції:

«Структурним підрозділам Сумської обласної державної адміністрації, районним державним адміністраціям, рекомендувати Сумській районній раді, Садівській сільській раді, виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення, об’єднаним територіальним громадам, Головному управлінню Держпродспоживслужби в Сумській області, Головному управлінню Національної поліції в Сумській області, Управлінню патрульної поліції в Сумській області Департаменту патрульної поліції, Управлінню Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області забезпечити виконання затверджених цим розпорядженням заходів»;

3) викласти у новій редакції заходи з підготовки та проведення фестивалю коноплярства в Сумській області (додаються).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату Сумської обласної державної адміністрації Живицького Д.О.

Тимчасово виконуючий

обов’язки голови	І.КУПРЕЙЧИК

ЗАТВЕРДЖЕНО

##### Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації

25 липня 2019 року № 429-ОД

(у редакції розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації

09 серпня 2019 року № 442-ОД)

ЗАХОДИ

з підготовки та проведення фестивалю коноплярства

в Сумській області

1. Проведення урочистого відкриття фестивалю «HempFest» (далі – фестиваль коноплярства) за участю представників місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, наукових установ, вищих навчальних закладів та громадських організацій, суб’єктів підприємницької діяльності.

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю, управління культури, управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи, відділ промоції та туризму, Департамент агропро-мислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації, Сумська районна державна адміністрація, Сумська районна рада, Садівська сільська рада

17.08.2019

2. Запрошення керівництва центральних органів виконавчої влади, Національної академії аграрних наук України для часті у фестивалі коноплярства.

Департамент агропромислового розвитку, відділ промоції та туризму Сумської обласної державної адміністрації

До 15.08.2019

3. Проведення в селі Сад Сумського району у рамках заходів фестивалю:

заходів з популяризації традицій українського сільського побуту;

виставки продуктів з конопель;

концертної програми за участю творчих колективів області та України;

виставок та майстер-класів майстрів декоративно-прикладного мистецтва, народних умільців;

показу одягу з конопель;

виставки-показу традиційних старожитностей з конопель;

фудкорту (продукти харчування з додаванням конопель (мука, олія, висівки, сир та ін);

етнографічних конкурсів та розваг.

Управління культури, відділ промоції та туризму, Департамент агропромислового розвитку Сумської обласної державної адміністрації, Сумська районна державна адміністрація, Сумська районна рада, Садівська сільська рада

16-18 серпня 2019 року

4. Забезпечення благоустрою та святкового оформлення з використанням символіки фестивалю місць проведення відповідних масових заходів.

Сумська районна державна адміністрація, Сумська районна рада, Садівська сільська рада

До 15.08.2019

5. Організація промоції щодо проведення фестивалю коноплярства, виготовлення та поширення тематичних фото-, аудіовізуальної, друкованої та сувенірної продукції. Розробка бренд-буку фестивалю коноплярства.

Відділ промоції та туризму Сумської обласної державної адміністрації, Сумська районна державна адміністрація, Сумська районна рада, Садівська сільська рада

Липень - серпень 2019 року

6. Сприяння широкому висвітленню в засобах масової інформації заходів з підготовки та проведення фестивалю коноплярства із залученням науковців, громадських діячів, публікації тематичних матеріалів про цю подію, трансляції тематичних теле- і радіопередач.

Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Сумської обласної державної адміністрації, Сумська районна державна адміністрація, Сумська районна рада, Садівська сільська рада

Липень - серпень 2019 року

7. Забезпечення охорони громадського порядку та безпеки громадян під час проведення масових заходів із 16 до 18 серпня 2019 року.

Управління взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи Сумської обласної державної адміністрації, Головне управління Національної поліції в Сумській області, Управління патрульної поліції в Сумській області Департаменту патрульної поліції, Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області

8. Забезпечення медичного супроводу та належного санітарно-епідеміологічного стану під час проведення заходів.

Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації, Головне управління Держпродспоживслужби в Сумській області, Сумська районна державна адміністрація, Сумська районна рада, Садівська сільська рада

16-18 серпня 2019 року

Керівник апарату							Д.ЖИВИЦЬКИЙ

Директор Департаменту

агропромислового розвитку					О.МАСЛАК

Начальник управління

культури 									О.МЕЛЬНИК