СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

20.12.2018                                              м. Суми                                       №  766-ОД

Про затвердження Стратегічного

плану розвитку  системи  громад-

ського   здоров’я   на   2018 - 2020

роки в Сумській області

Відповідно до статей 2, 6, 13, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня                2017 року № 560-р «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку системи громадського здоров’я», з метою формування та реалізації ефективної системи для збереження та зміцнення здоров’я населення, збільшення тривалості та покращення якості життя, попередження захворювань, продовження активного, працездатного віку та заохочення до здорового способу життя:

1. Затвердити Стратегічний план розвитку системи громадського здоров’я на 2018-2020 роки в Сумській області (додається).

2. Відповідальним виконавцям інформувати щокварталу до 10 числа про виконання Стратегічного плану розвитку системи громадського здоров’я на 2018-2020 роки в Сумській області державну установу «Сумський обласний центр громадського здоров’я».

3. Державній установі «Сумський обласний центр громадського здоров’я» узагальнену інформацію про розвиток системи громадського здоров’я в Сумській області надавати щокварталу до 25 числа голові Сумської обласної державної адміністрації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови Сумської обласної державної адміністрації Акпєрова В.В.

Голова									М.КЛОЧКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Сумської

обласної державної адміністрації

20 грудня 2018 року № 766-ОД

Стратегічний план

розвитку системи громадського здоров’я

в Сумській області на 2018 – 2020 роки

| № з/п | Найменування заходу | Термін виконання | Відповідальні за виконання | Джерела фінансування |  | Індикатори виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| НАПРЯМ 1. Оптимізація та інтеграція ресурсів для розвитку системи громадського здоров’я в Сумській області |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Створити при Сумській обласній державній адміністрації робочу групу з питань розвитку системи громадського здоров’я | IV квартал 2018 року | ДУ «Сумський обласний центр громадського здоров’я», управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації |  | Не потребує фінансування | Створена робоча група з питань розвитку системи громадського здоров’я |
| 1.2 | Розробити та затвердити положення про робочу групу з питань розвитку системи громадського здоров’я | IV квартал 2018 року | ДУ «Сумський обласний центр громадського здоров’я», управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації |  | Не потребує фінансування | Затверджене положення про робочу групу з питань розвитку системи громадського здоров’я |
| 1.3 | Розробити та затвердити план роботи робочої групи з питань розвитку системи охорони здоров’я на 2018 – 2020 роки | IV квартал 2018 року. У подаль-шому – що-річно до 30 січня | Робоча група з питань розвитку системи громадського здоров’я, ДУ «Сумський обласний центр громадського здоров’я», управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації |  | Не потребує фінансування | Затверджений план ро-боти |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
| 1.4 | Провести аналіз партнерських установ та організацій, у тому числі громадських, з метою їх консо-лідації | IV квартал 2018 року | Робоча група з питань розвитку системи громадського здоров’я, ДУ «Сумський обласний центр громадського здоров’я» |  | Не потребує фінансування | Визначено партнерські установи |
| 1.5 | Провести робочу зустріч з представниками потенційних партнерських установ та організацій для з’ясування напрямів їх діяльності з метою забезпечення між секторальної взаємодії | IV квартал 2018 року | Робоча група з питань розвитку системи громадського здоров’я, ДУ «Сумський обласний центр громадського здоров’я» |  | У межах поточного фінансування | Визначено партнерські установи |
| 1.6 | Укласти угоди про співпрацю між ДУ «Сумський обласний центр громадського здоров’я» та партнерськими організаціями | IV квартал 2018 року | ДУ «Сумський обласний центр громадського здоров’я» |  | У межах поточного фінансування | Укладені угоди |
| 1.7 | Розробити обласну програму розвитку системи громадського здоров’я в Сумській області на 2019 - 2020 роки | 2019 рік | Робоча група з питань розвитку системи громадського здоров’я, ДУ «Сумський обласний центр громадського здоров’я» |  | Відповідно до бюджету, затвердженого рішенням сесії Сумської обласної ради | Розроблено програму |
| 1.8 | Подати на затвердження обласну програму розвитку системи громадського здоров’я в Сумській області на 2019 - 2020 роки | 2019 рік | ДУ «Сумський обласний центр громадського здоров’я» |  | Відповідно до бюджету, затвердженого рішенням сесії Сумської обласної ради | Затверджено програму |
| 1.9 1 | Проводити відкриті конкурси з відбором кращих пропозицій за напрямом громадського здоров’я, в тому числі щодо закупівель послуг, з метою додаткового фінан- 2 | 2019 рік 3 | ДУ «Сумський обласний центр громадського здоров’я» 4 |  | У межах поточного фінансування, фінансування 5 | Проведено конкурси 6 |
|  | сування регіональних ініціатив у сфері громадського здоров’я |  |  |  | не заборонених законодавством |  |
| НАПРЯМ 2. Інституційний розвиток системи громадського здоров’я |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Створити комунальне некомерційне підприємство «Сумський обласний центр громадського здоров’я» (далі – КНП «Сумський обласний центр громадського здоров’я» для реалі-зації державної політики у сфері громадського здоров’я в Сумській області | 2019 рік | Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації | У межах поточного фінансування |  | Створено КНП «Сум-ський обласний центр громадського здоров’я» |
| 2.2 | Розробити та подати на затвердження проекти Статуту, структури, штатного розпису, визначити обсяг фінансування КНП «Сумський обласний центр громадського здоров’я» | 2019 рік | Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації | У межах поточного фінансування |  | Статут, структуру та штатний розпис роз-роблено, обсяг фінансу-вання визначено |
| 2.3 | Організувати навчання фахівців КНП «Сумський обласний центр громадського здоров’я» на базі Українського тренінгового центру Національного медичного універ-ситету ім. О.О.Богомольця, Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика | 2019 – 2020 роки | Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації | У межах поточного фінансування |  | Проведено навчання фахівців |
| 2.4 1 | Провести тренінги/семінари для фахівців КНП «Сумський обласний центр громадського здоров’я» (епідеміологів, фахівців з МіО, гро- мадського здоров’я тощо) 2 | 2019 – 2020 роки 3 | Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації 4 | У межах поточного фінансування 5 |  | Проведено навчання фахівців 6 |
| 2.5 | Провести «круглі столи» щодо розвитку системи громадського здоров’я у Сумській області | 2018 – 2020 роки | КНП «Сумський обласний центр громадського здоров’я», управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації | У межах поточного фінансування |  | Проведено «круглі столи» |
| 2.6 | Залучити відповідно до норм чинного законодавства медичних працівників закладів охорони здоров’я усіх рівнів, насамперед первинної медико-санітарної допомоги, до виконання окремих завдань у сфері громадського здоров’я | 2019 – 2020 роки | КНП «Сумський обласний центр громадського здоров’я», управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації | У межах поточного фінансування |  | Залучені медичні працівники |
| 2.7 | Забезпечити проведення соціально-гігієнічного моніторингу щодо стану здоров’я населення, факторів навколишнього середовища, якості харчових продуктів тощо | 2019 – 2020 роки | КНП «Сумський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації, Департамент екології та охорони природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації, ГУ Держпродспожив-служби в Сумській області | У межах поточного фінансування |  | Проводиться соціально- гігієнічний моніторинг |
| 2.8 | Провести картування інформа-ційних потоків статистичної інформації в області за основними типами захворюваність, соціальні фактори, джерела техногенної дії на навколишнє середовище тощо | 2018 – 2020 роки | КНП «Сумський обласний центр громадського здоров’я», управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації | У межах поточного фінансування |  | Проведено картування |
| 2.9 1 | Впровадити інфекційний контроль як складову системи громадського 2 | 2018 – 2020 роки 3 | КНП «Сумський обласний центр громадського здоров’я», управління 4 | У межах поточного фінансування 5 |  | Впроваджено інфекційний контроль 6 |
|  | здоров’я в пілотному закладі охоро-ни здоров’я - комунальному закладі Сумської обласної ради «Сумська обласна клінічна лікарня», інших закладах охорони здоров’я |  | охорони здоров’я Сумської облас- ної державної адміністрації |  |  |  |
| 2.10 | Забезпечити надання якісних лабораторних послуг шляхом стандартизації порядку і процедур | 2018 – 2020 роки | КНП «Сумський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України», управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації, Департамент екології та охорони природних ресурсів Сумської обласної державної адміністрації, ГУ Держпродспожив- служби у Сумській області | У межах поточного фінансування |  | Відповідні лабораторії акредитовані у системі ISO |
| 2.11 | Здійснити комплекс заходів щодо підвищення охоплення цільових груп населення області імунізацією проти інфекцій, керованих засобами імунопрофілактики | 2019 – 2020 роки | Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації | У межах поточного фінансування |  | Здійснено комплекс заходів |
| 2.12 | Залучати громадські та благодійні організації до реалізації заходів з питань громадського здоров’я | 2018 – 2020 роки | КНП «Сумський обласний центр громадського здоров’я», управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації | У межах поточного фінансування |  | Громадські, благодійні організації запрошені до участі |
| 2.13 | Організувати та забезпечити функціонування інформаційних баз даних з питань громадського здоров’я у режимі реального часу відповідно до електронних баз да-них Міністерства охорони здоров’я України | 2018 – 2020 роки | КНП «Сумський обласний центр громадського здоров’я», управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації | У межах поточного фінансування |  | Створено бази даних та обмін інформацією в режимі реального часу забезпечено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |
| 2.14 | Забезпечити проведення скринінгу стану здоров’я населення з метою своєчасного виявлення інфекційної та неінфекційної патології | 2019 – 2020 роки | Управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації | У межах поточного фінансування |  | Виявлення інфекційної та неінфекційної пато-логії шляхом скринінгу проводиться |
| НАПАРЯМ 3. Підвищення рівня обізнаності населення з питань громадського здоров’я |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Розробити комунікаційну стратегію з громадського здоров’я на 2018 -2020 роки | 2019 рік | ДУ «Сумський обласний центр громадського здоров’я», управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації | У межах поточного фінансування |  | Розроблено комунікаційну стратегію |
| 3.2 | Проводити інформаційні кампанії з використанням єдиного інформа-ційного простору щодо розвитку системи громадського здоров’я і підвищення рівня обізнаності населення області з питань вакцинації, профілактики інфек-ційних та неінфекційних захворювань тощо | 2019 – 2020 роки | Управління інформаційної діяль- ноті та комунікацій з громад-ськістю, управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації, КНП «Сумський обласний центр громадського здоров’я» | У межах поточного фінансування |  | Проведено інформаційні кампанії |
| 3.3 | Забезпечити розповсюдження інформаційних матеріалів з питань здорового способу життя та грома-дського здоров’я | 2019 – 2020 роки | Управління інформаційної діяльно- сті та комунікацій з громадськістю, управління охорони здоров’я Сумської обласної державної адміністрації, КНП «Сумський обласний центр громадського здоров’я» | У межах поточного фінансування |  | Розповсюджено інформаційні матеріали |

Керівник апарату                                                                                                                                                Д.ЖИВИЦЬКИЙ

Начальник управління охорони

здоров’я                                                                                                                                                                 С.БУТЕНКО