Звіт про виконання Плану роботи

Головного управління ДПС у Кіровоградській області

на перше півріччя 2024 року

| № з/п | Зміст заходу | Відповідальні виконавці | Термін виконання | Інформація про виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Розділ 1. Організація роботи щодо забезпечення виконання показників доходів, затверджених відповідними наказами ДПС |  |  |  |  |
| 1.1. | Визначення очікуваних надходжень податків, зборів та інших платежів (далі – платежі) до державного і місцевого бюджетів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок) у розрізі платежів, структурних підрозділів Головного управління ДПС у Кіровоградській області (далі – ГУ ДПС) з урахуванням усіх наявних резервів. Розробка та доведення до структурних підрозділів ГУ ДПС орієнтовних показників доходів. Здійснення моніторингу надходження платежів до бюджетів усіх рівнів | Управління економічного аналізу, структурні підрозділи | Щомісяця | На виконання вимог наказів ДПС визначено показники збору платежів до загального та спеціального фондів державного бюджету, місцевих бюджетів з урахуванням резервів по залученню коштів до бюджету, та доводено до виконання структурним підрозділам ГУ ДПС відповідними наказами: від 08.01.2024 № 13 «Про показники доходів на січень 2024 року»; від 07.02.2024 № 88 «Про показники доходів на лютий 2024 року» (зі змінами); від 07.03.2024 № 111 «Про показники доходів на березень 2024 року»; від 10.04.2024 № 138 «Про показники доходів на квітень 2024 року»; від 08.05.2024 № 170 «Про показники доходів на травень 2024 року»; від 10.06.2024 № 196 «Про показники доходів на червень 2024 року» |
| 1.2. | Вжиття заходів щодо виявлення резервів збільшення надходження платежів до бюджетів, забезпечення виконання структурними підрозділами доведених показників доходів | Управління економічного аналізу, структурні підрозділи | Щомісяця | ГУ ДПС, з метою забезпечення виконання доведених показників доходів, здійснено моніторинг та аналіз надходжень у розрізі видів економічної діяльності, вжито ряд заходів та пошук резервів для отримання додаткових надходжень. За результатами проведеної роботи завдання до загального фонду державного бюджету за перше півріччя 2024 року забезпечено у сумі 3211,7 млн грн або 110,0 відс. до доведеного показника доходів та 123,4 відс. до показника відповідного періоду 2023 року, в т. ч. у розрізі основних бюджетоформуючих платежів: - податку на прибуток надійшло 459,0 млн грн або 116,3 відс. до доведеного показника доходів та 151,6 відс. до показника відповідного періоду 2023 року; - податку на додану вартість зібрано 1304,3 млн грн або 112,9 відс. до доведеного показника та 117,9 відс. до показника відповідного періоду 2023 року; До місцевих бюджетів за перше півріччя 2024 року надійшло 4230,6 млн грн, що становить 112,0 відс. до доведеного показника та 94,4 відс. до відповідного періоду 2023 року, в т. ч.: - податку на доходи фізичних осіб у сумі 2583,2 млн грн або 111,5 відс. до доведеного показника та 87,4 відс. до показника відповідного періоду 2023 року; - плати за землю надійшло 592,3 млн грн або 105,0 відс. до доведеного показника та 105,1 відс. до показника відповідного періоду 2023 року. Єдиного соціального внеску надійшло 3959,7 млн грн або 94,6 відс. до доведеного показника та 114,9 відс. до показника відповідного періоду 2023 року |
| 1.3. | Аналіз ефективності роботи структурних підрозділів ГУ ДПС щодо збільшення надходжень платежів до бюджетів за рахунок унеможливлення використання підприємствами реального сектору економіки інструментів мінімізації сплати податків та зборів | Управління економічного аналізу, структурні підрозділи | Щомісяця | З метою забезпечення виконання доведених показників доходів, здійснено щомісячний моніторинг та аналіз надходжень у розрізі видів економічної діяльності, вжито ряд заходів та пошук резервів для отримання додаткових надходжень. За результатами проведеної роботи завдання до загального фонду державного бюджету за перше півріччя 2024 року забезпечено у сумі 3211,7 млн грн або 110,0 відс. до показника доходів та 123,4 відс. до показника відповідного періоду 2023 року. До місцевих бюджетів за перше півріччя 2024 року надійшло 4230,6 млн грн, що становить 112,0 відс. до доведеного показника та 94,4 відс. до відповідного періоду 2023 року |
| 1.4. | Проведення аналізу діяльності учасників кластерних груп суб’єктів господарювання, надання пропозицій до ДПС щодо змін до Реєстру кластерних груп та створення нових груп, а також визначення ризиків і проблемних питань щодо розрахунків з бюджетом учасників таких груп та підприємств державного сектору економіки | Управління економічного аналізу, структурні підрозділи | Щомісяця | За результатами проведеного моніторингу встановлено, що в Реєстрі кластерних груп знаходиться 60 СГ, які перебувають на обліку в ГУ ДПС, по 19 кластерних групах. У першому півріччі 2024 року до ДПС надано 3 інформації щодо змін до Реєстру кластерних груп та створення нових груп, а також визначення ризиків і проблемних питань щодо розрахунків з бюджетом учасників таких груп та підприємств державного сектору економіки |
| 1.5. | Аналіз основних показників податкової та фінансової звітності платників податків, з метою визначення повноти та достовірності задекларованих податкових зобов’язань по податках і зборах, контроль за справлянням яких покладено на ДПС | Управління оподаткування юридичних осіб, управління оподаткування фізичних осіб | Протягом півріччя | Постійно здійснюється аналіз податкової звітності платників податків, зокрема щодо основних показників їх податкової звітності, та інших документів, пов’язаних із визначенням зобов’язань платників податків до державного бюджету по податках і зборах, контроль за справлянням яких покладено на ДПС. За результатами проведеного аналізу встановлено розбіжності при перенесенні з фінансової звітності до податкової декларації доходу від будь-якої діяльності по 66 підприємствах. У ході проведення камеральних перевірок податкової звітності з податку на прибуток всі розбіжності відпрацьовано |
| 1.6. | Вжиття заходів щодо своєчасності та повноти сплати платниками самостійно задекларованих сум по податку на прибуток | Управління оподаткування юридичних осіб | Щокварталу | Постійно здійснюється контроль за станом подання податкових декларацій з податку на прибуток. За результатами фінансово-господарської діяльності за 2023 рік загальна нарахована сума податку на прибуток становить 658,6 млн грн, що на 35,2 відс. або 171,5 млн грн більше ніж за 2022 рік. Позитивна сума податку, яка нараховується в ІКП, склала 295,3 млн грн, в тому числі до державного бюджету 262,9 млн грн, що на 12,4 відс. або 29,0 млн грн більше порівняно з 2022 роком. За І квартал 2024 року платниками подано 363 податкових декларацій з податку на прибуток, що становить 119,4 відс. до кількості поданих декларацій за І квартал 2023 року. Дохід за І квартал 2024 року задекларовано в сумі – 17,5 млрд грн, що на 4,9 млрд грн більше ніж за І квартал 2023 року (12,7 млрд гривень). Загальна нарахована сума податку на прибуток за І квартал 2024 року становить 171,2 млн грн, що на 57,9 відс. або 62,8 млн грн більше ніж за І квартал 2023 року, в тому числі до державного бюджету 154,4 млн грн, що на 58,3 відс. або 26,9 млн грн більше порівняно з І кварталом 2023 року. З метою забезпечення виконання показників із надходження податку на прибуток вживались заходи щодо своєчасності та повноти сплати платниками самостійно задекларованих сум по податку на прибуток. За результатами проведеної роботи рівень сплати самостійно задекларованих сум податк на прибуток 96,2 відсотка. З початку року забезпечено виконання доведених показників доходів до державного бюджету по податку на прибуток на 115,7 відс, при доведеному показнику 394,5 млн грн, фактично до бюджету надійшло 456,3 млн гривень |
| 1.7. | Моніторинг сплати відрахувань до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | Управління оподаткування юридичних осіб | Щомісяця | У першому півріччі 2024 року за результатами поданих розрахунків частини чистого прибутку (доходу) за 2023 рік та І квартал 2024 року державними підприємствами задекларовано 5,1 млн грн платежу. Доведений показник по надходженню до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) виконано на 129,3 відс. (при доведеному показнику 1,2 млн грн, фактично до бюджету надійшло 1,5 млн гривень). З метою забезпечення ефективного адміністрування частини чистого прибутку (доходу), яку повинні сплачувати державні унітарні підприємства та їх об’єднання, щоквартально здійснюється контроль за повнотою її нарахування та сплати шляхом проведення співставлення показників відображених у рядку 01 «Чистий прибуток» (дохід) Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями із показниками фінансової звітності «Звіту про фінансові результати» (Звіт про сукупний дохід) значення рядка 2350 |
| 1.8. | Здійснення аналізу декларування податку на прибуток підприємств з метою виявлення та упередження ризиків необґрунтованого зменшення платниками податку рівня нарахувань і сплати цього податку | Управління оподаткування юридичних осіб | Щокварталу | Під час проведення кампанії декларування податку на прибуток у першому півріччі 2024 року, з метою виявлення та упередження ризиків необґрунтованого зменшення платниками податку рівня нарахувань і сплати, до територіальних відділів управління оподаткування юридичних осіб ГУ ДПС направлено службові записки від 11.01.2024 № 111/11-28-04-03-07; від 31.01.2024 № 403/11-28-04-03-07; від 07.02.2024 № 514/11-28-04-03-07; від 27.02.2024 № 884/11-28-04-03-07; від 12.03.2024 № 1146/11-28-04-03-07; від 27.03.2023 № 1469/11-28-04-03-07, від 29.03.2024 № 1536/11-28-04-03-07, від 30.04.2024 № 2033/11-28-04-03-07, від 21.05.2024 № 2350/11-28-04-03-07, від 03.06.2024 № 2561/11-28-04-03-07, від 25.06.2024 № 2900/11-28-04-03-07 зі здійсненим аналізом для вжиття відповідних заходів |
| 1.9. | Вжиття заходів щодо підвищення рівня декларування позитивних нарахувань з податку на додану вартість (далі – ПДВ) та добровільної сплати, контроль за відповідністю задекларованих податкових зобов’язань обсягам постачання товарів/послуг на митній території України | Управління оподаткування юридичних осіб | Щомісяця | Питання підвищення рівня декларування та сплати сум ПДВ знаходиться на постійному контролі. Щомісячно у термін декларування податку на додану вартість здійснюється моніторинг самостійно нарахованих сум платниками ПДВ та повноти їх сплати. У січні – червні 2024 року позитивні нарахування по ПДВ до державного бюджету склали 1267,9 млн гривень. У порівнянні із аналогічним періодом минулого року позитивні нарахування збільшились на 182,3 млн грн або 16,8 відсотка. Надходження ПДВ до державного бюджету у першому півріччі 2024 року складають 1304,3 млн грн або 112,9 відс. від доведеного показника доходів та 102,9 відс. від задекларованої суми податку, що на 198,1 млн грн або на 17,9 відс. більше, ніж у січні - червні 2023 року |
| 1.10. | Проведення моніторингу подання уточнюючих розрахунків з ПДВ та аналіз повноти відображення податкових зобов'язань в отриманій податковій звітності з метою недопущення втрат бюджету | Управління оподаткування юридичних осіб | Щомісяця | З метою недопущення втрат бюджету проводиться щоденний моніторинг подання уточнюючих розрахунків по ПДВ та аналіз повноти відображення податкових зобов'язань в отриманій податковій звітності. Випадки подання уточнюючих декларацій із показниками на зменшення податкових зобов’язань та/або декларування суми бюджетного відшкодування ПДВ з урахуванням вимог Закону України від 12 травня 2022 року № 2260-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей податкового адміністрування податків, зборів та єдиного внеску під час дії воєнного, надзвичайного стану» відсутні |
| 1.11. | Моніторинг податкових накладних/розрахунків коригування, які подані на реєстрацію в Єдиному реєстрі податкових накладних, з метою недопущення формування сумнівного податкового кредиту по ланцюгу постачання товарів та мінімізації сплати податку на додану вартість. Забезпечення реалізації процесу щодо відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації таких податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних | Управління з питань виявлення та опрацювання податкових ризиків | Протягом півріччя | Протягом першого півріччя 2024 року за результатами автоматизованого моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків зупинено реєстрацію 18648 податкових накладних на загальну суму ПДВ 473,0 млн гривень. За результатами роботи комісії ГУ ДПС розглянуто 12649 Повідомлень щодо подачі документів про підтвердження реальності здійснення операцій по зупиненим податковим накладним на загальну суму 368,4 млн гривень. За результатами розгляду Повідомлень: - по 11921 Повідомленню зареєстровані ПН на суму 315,3 млн грн; - по 728 Повідомленнях відмовлено в реєстрації ПН на суму 53,2 млн гривень. Крім того, за перше півріччя 2024 року до переліку ризикових суб’єктів господарювання включено 66 СГ, яким у СЕА ПДВ заблоковано 62,5 млн гривень |
| 1.12. | Забезпечення своєчасного бюджетного відшкодування ПДВ, проведення моніторингу стану відшкодування ПДВ | Управління оподаткування юридичних осіб | Протягом півріччя | У січні – червні 2024 року платниками області заявлено до відшкодування ПДВ з бюджету на рахунки платників у банку у сумі 776,4 млн гривень. В порівнянні з відповідним періодом 2023 року заявлена сума ПДВ на рахунки платників збільшилась на 265,2 млн грн або 34,0 відсотки. Відшкодовано на рахунки платників 930,2 млн грн, що на 233,6 млн грн більше ніж у першому півріччі 2023 року. Залишок невідшкодованих сум ПДВ станом на 01.07.2024 складає 134,4 млн гривень. Проведення камеральних та документальних перевірок заявлених сум бюджетного відшкодування в період дії воєнного стану проводиться з урахуванням строків, передбачених п.п. 69.9 п. 69 підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України |
| 1.13. | Організація роботи щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати єдиного податку платниками 3 та 4 групи | Управління оподаткування юридичних осіб | Протягом півріччя | Постійно проводиться аналіз платників, які перебувають на спрощеній системі оподаткування щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати єдиного податку. За результатами проведеного аналізу до територіальних відділів камеральних перевірок направлено листи від 15.01.2024 № 134-28-04-03-07, від 18.01.2024 № 191/11-28-04-03-07, від 07.02.2024 № 535/11-28-04-03-07, від 13.02.2024 № 615/11-28-04-03-07, від 14.02.2024 № 644/11-28-04-03-07, від 08.03.2024 № 1092/11-28-04-03-07, від 18.03.2024 № 1272/11-28-04-03-07, від 27.03.2024 № 1478/11-28-04-03-07, від 02.04.2024 № 1581/11-28-04-03-07, від 03.05.2024 № 2094/11-28-04-03-07, від 22.05.2024 № 2395/11-28-04-03-07, від 04.06.2024 № 2584/11-28-04-03-07, від 20.06.2024 № 2821/11-28-04-03-07 для опрацювання та вжиття заходів |
| 1.14. | Вжиття заходів щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати акцизного податку, відповідно до діючих ставок податку, у т. ч. акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів | Управління контролю за підакцизними товарами | Щомісяця | Протягом першого півріччя 2024 року проводилася робота щодо виявлення резервів збільшення надходження платежів до бюджетів, забезпечення щомісячного виконання доведених ДПС показників доходів по закріплених податках і зборах. Здійснювались щомісячні та щоквартальні обрахунки податкової бази. З метою забезпечення виконання доведених показників в обов’язковому порядку проводилися робочі зустрічі з керівництвом підприємств виробників підакцизних товарів з метою визначення фактичних обсягів виробництва та сплати акцизного податку до бюджету. За результатами вжитих заходів у першому півріччі 2024 року фактичні надходження акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів до державного бюджету склали 19,7 млн грн або 102,1 відс. до доведеного показника доходів. Надходження акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів до місцевого бюджету склали 78,5 млн грн, що становить 110,9 відс. до показника доходів |
| 1.15. | Вжиття заходів щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати екологічного податку; рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, рентної плати за користування радіочастотним ресурсом, рентної плати за спеціальне використання води та лісових ресурсів; плати за землю; туристичного збору; збору за місця для паркування транспортних засобів; транспортного податку; податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; державного мита | Управління оподаткування юридичних осіб, управління оподаткування фізичних осіб | Протягом півріччя | За рахунок заходів, вжитих ГУ ДПС, до загального фонду державного бюджету протягом січня – червня 2024 року забезпечені надходження по: - рентній платі за спеціальне використання лісових ресурсів 0,9 млн грн або 199,9 відс. до доведеного показника доходів та 193,4 відс. до фактичних надходжень за відповідний період минулого року; - рентній платі за спеціальне використання води 4,2 млн грн або 116,5 відс. до показника та 105,7 відс. до фактичних надходжень відповідного періоду минулого року; - рентній платі за користування надрами для видобування корисних копалин 102,2 млн грн або 91,9 відс. до доведеного показника та 124,9 відс. до фактичних надходжень за відповідний період минулого року; - рентній платі за спеціальне використання радіочастотних ресурсів України 0,3 млн грн або 134,0 відс. до доведеного показника та 94,4 відс. до фактичних надходжень за відповідний період минулого року; - екологічному податку 15,5 млн грн або 130,5 відс. до доведеного показника та 129,0 відс. до фактичних надходжень за відповідний період минулого року. До місцевих бюджетів протягом січня – червня 2024 року забезпечені надходження: - плати за землю - 592,3 млн грн або 105,0 відс. до доведеного показника доходів та 105,1 відс. до фактичних надходжень за відповідний період минулого року; - єдиного податку в сумі 732,5 млн грн, що становить 119,3 відс. до доведеного показника та 105,5 відс. до надходжень відповідного періоду минулого року; - податку на нерухоме майно в сумі 77,4 млн грн або 108,8 відс. до доведеного показника доходів та 113,7 відс. до фактичних надходжень за відповідний період минулого року; - екологічного податку 19,0 млн грн або 130,5 відс. до доведеного показника та 129,0 відс. до фактичних надходжень за відповідний період минулого року; - транспортного податку 2,4 млн грн або 124,3 відс. до доведеного показника та 142,0 відс. до фактичних надходжень за відповідний період минулого року; - туристичного збору 0,7 млн грн або 110,4 відс. до доведеного показника та 124,3 відс. до фактичних надходжень за відповідний період минулого року |
| 1.16. | Вжиття заходів щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати єдиного внеску | Управління оподаткування фізичних осіб | Протягом півріччя | У січні – червні 2024 року надходження єдиного внеску становлять по області 3959,7 млн грн або 94,6 відс. до доведеного показника доходів. У порівнянні з відповідним періодом 2023 року надходження єдиного внеску зросли на 514,0 млн грн або 14,9 відсотка |
| 1.17. | Визначення та залучення резервів збільшення надходження до бюджету податку на доходи фізичних осіб та військового збору | Управління оподаткування фізичних осіб | Протягом півріччя | Протягом першого півріччя 2024 року надходження податку на доходи фізичних осіб до зведеного бюджету становили 3548,0 млн грн або 110,2 відс. до доведеного показника доходів. У порівнянні з відповідним періодом 2023 року надходження податку зменшилися на 205,7 млн грн або 5,5 відсотка. Надходження військового збору становили 309,1 млн грн або 104,6 відс. до показника доходів та 117,0 відс. до показника відповідного періоду 2023 року |
| 1.18. | Залучення до оподаткування фізичних осіб – підприємців щодо яких виявлені розбіжності між задекларованими сумами доходів та інформацією згідно з базою даних за ф.4ДФ щодо доходів, виплачених самозайнятій особі (ознака «157») | Управління оподаткування фізичних осіб | Протягом півріччя | ДПС у 2024 році доведено на відпрацювання 1869 фізичних осіб – підприємців платників єдиного податку, у яких існували розбіжності між задекларованими згідно з поданою звітністю за 2023 рік доходами та виплаченим доходом згідно з відомостями з ЦБД ДРФО по 157 ознаці. Станом на 01.07.2024 з’ясовано, що: - 196 осіб – є платниками ПДВ та розбіжність виникла за рахунок того, що до складу доходів в поданій звітності не включено суми ПДВ, що входять до ціни проданих товарів (робіт, послуг); - по 2 особам – розбіжність виникла через помилкове відображення податковими агентами доходів у звіті ф. 4ДФ. Зазначеними податковими агентами подано уточнені звіти ф. 4ДФ за відповідні звітні періоди 2023 року; - 5 осіб – померли; - по 24 особам – доходи задекларовані у повному обсязі, розбіжність відсутня; - 8 осіб – залучено до подання уточненої звітності за 2023 рік; - 2 особи – отримали бюджетні гранти, які відповідно до норм Податкового кодексу України не включаються до складу доходів; - 2 особи – мобілізовано; - по 1630 особах триває аналіз наявної податкової інформації, направлено запити платникам та податковим агентам про надання пояснень та їх документального підтвердження. Після збору всієї необхідної інформації буде розглянуто питання щодо проведення позапланових документальних перевірок |
| 1.19. | Забезпечення надходжень платежів за результатами декларування доходів, отриманих громадянами у 2023 році | Управління оподаткування фізичних осіб | Протягом півріччя | Протягом першого півріччя 2024 року ГУ ДПС залучено до декларування 4446 громадян, у тому числі: 3108 – таких, що зобов’язані задекларувати свої доходи, 1338 осіб – з метою одержання податкової знижки. За результатами декларування доходів, отриманих громадянами у 2023 році, платниками у січні – червні 2024 року визначено до сплати 28,4 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 4,8 млн грн військового збору. Громадянами сплачено 19,0 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 3,5 млн грн військового збору |
| 1.20. | Вжиття заходів щодо: контролю за дотриманням платниками податків чинного податкового законодавства при виплаті заробітної плати; виявлення фізичних осіб, праця яких використовується суб’єктами господарювання без укладання трудових угод, та забезпечення сплати до бюджету належних сум податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску | Управління оподаткування фізичних осіб | Протягом півріччя | Протягом січня - червня 2024 року виявлено та легалізовано працю 1076 офіційно не оформлених найманих працівників, з них: за рахунок контрольно-перевірочної роботи - 57 осіб; за рахунок інших заходів контролю (співбесіди, роз’яснювальна робота тощо) – 1019 осіб |
| 1.21. | Вжиття заходів щодо залучення платників податків до проведення самостійного коригування ціни/рентабельності контрольованих операцій і сум податкових зобов’язань з податку на прибуток, а також, податку на доходи нерезидентів з джерелом походження з України з доходів прирівняних до дивідендів, пов’язаних із правомірністю дотримання у контрольованих операціях принципу «витягнутої руки» | Відділ трансфертного ціноутворення | Протягом півріччя | Протягом першого півріччя 2024 року 3 платника податків здійснили самостійне коригування ціни/рентабельності контрольованих операцій і податкових зобов’язань та подали уточнюючі податкові декларації з податку на прибуток за звітні періоди 2021 та 2023 роки, внаслідок чого збільшено фінансовий результат до оподаткування на загальну суму 8,9 млн грн (розрахований податок на прибуток становить 1,6 млн гривень) |
| 1.22. | Вжиття заходів щодо: погашення податкового боргу, а також стягнення своєчасно ненарахованих та/або несплачених сум єдиного внеску; виявлення, обліку, зберігання, оцінки, розпорядження безхазяйним майном, а також іншим майном, що переходить у власність держави | Управління по роботі з податковим боргом | Щомісяця | Станом на 01.07.2024 податковий борг до бюджетів усіх рівнів по Кіровоградській області склав 1826,9 млн гривень. Надходження за рахунок вжитих заходів із погашення податкового боргу до зведеного бюджету за січень – червень 2024 року склали 113,1 млн грн, в тому числі: до державного – 62,0 млн грн та до місцевого – 51,1 млн гривень. З метою забезпечення виконання платниками податків своїх обов’язків, визначених Податковим кодексом України, майно платників податків передається у податкову заставу. Так, у першому півріччі 2024 року описано в податкову заставу майна боржників на суму 50,4 млн гривень. Протягом січня – червня 2024 року стягнуто коштів з банківських рахунків боржників – 19,2 млн грн та вилучено готівкових коштів в сумі 0,8 млн гривень. У першому півріччі 2024 року до суду для отримання дозволів на стягнення коштів направлено 297 позовів на загальну суму 160,9 млн грн, задоволено 223 позови на суму 106,7 млн гривень. Заборгованість з єдиного внеску в цілому по області станом на 01.07.2024 складає 246,3 млн гривень. З метою погашення наявної заборгованості з єдиного внеску здійснено заходи до суб’єктів господарювання, спрямовані на погашення такої заборгованості. В результаті вжитих заходів за січень – червень 2024 року в рахунок погашення заборгованості зі сплати єдиного внеску надійшло 58,7 млн гривень. Доведені на січень - червень 2024 року показники з надходження коштів від реалізації безхазяйного майна виконані: до державного бюджету – на 129,1 відс. (238,8 тис. грн) та до місцевих бюджетів – на 106,1 відс. (60,5 тис. гривень) |
| 1.23. | Забезпечення скорочення кількості боржників, в тому числі із сумою боргу до 3060 гривень | Управління по роботі з податковим боргом, структурні підрозділи | Щомісяця | З метою недопущення приросту платників податків юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, загальна сума податкового боргу яких не перевищує 3060 гривень, постійно проводиться робота в співпраці з підрозділами оподаткування юридичних і фізичних осіб та ДПІ ГУ ДПС шляхом інформування платників податків в телефонному режимі та засобами електронного зв’язку щодо обов’язку вчасної сплати податків, зборів (обов’язкових платежів). Налагоджено тісну взаємодію з територіальними громадами щодо опрацювання такої категорії платників, залучено працівників сільських рад та об’єднаних територіальних громад для повідомлення платників земельного податку про наявність заборгованості. Станом на 01.07.2024 по ГУ ДПС загальна кількість боржників юридичних та фізичних осіб із сумою податкового боргу до 3060 гривень складає 107984 СГ |
| 1.24. | Організація роботи та підготовка рішень щодо: відстрочення, розстрочення та реструктуризації грошових зобов’язань та/або податкового боргу відповідно до норм Податкового кодексу України та за рішенням суду; списання безнадійного податкового боргу та недоїмки зі сплати єдиного внеску у межах повноважень передбачених законодавством | Управління по роботі з податковим боргом | Протягом півріччя | Протягом січня – червня 2024 року рішення щодо розстрочення грошових зобов’язань (податкового боргу) відповідно до норм Податкового кодексу України не приймались. Наявне одне рішення суду від 22.05.2024 про розстрочення податкового боргу. У першому півріччі ц. р. списано безнадійного податкового боргу по банкрутах на суму 25,8 млн грн та недоїмки зі сплати єдиного внеску на суму 5,5 тис. гривень |
| 1.25. | Відпрацювання суб’єктів господарювання, які мають значні результати фінансово-господарської діяльності і при цьому мають податковий борг | Управління по роботі з податковим боргом | Протягом півріччя | Питання відпрацювання підприємств - боржників, які мають значні результати фінансово-господарської діяльності, знаходиться на постійному контролі. Щомісячно проводиться аналіз таких боржників. Так, станом на 01.07.2024 на території області перебуває 149 таких боржників. У разі виникнення нових боржників, що мають ознаку економічно-активних, проводиться робота по виявленню, опису та подальшої реалізації майна таких підприємств, а також стягнення коштів з рахунків та вилучення готівкових коштів |
| Розділ 2. Проведення роботи з питань дотримання вимог податкового законодавства, законодавства щодо адміністрування єдиного внеску та законодавства з інших питань, контроль за дотриманням якого покладено на ДПС |  |  |  |  |
| 2.1. | Підготовка та надання до ДПС у разі необхідності пропозицій щодо корегування Плану-графіку проведення документальних планових перевірок платників податків на 2024 рік | Управління податкового аудиту, управління оподаткування фізичних осіб, відділ трансфертного ціноутворення | Протягом півріччя | З метою забезпечення планування перевірок виключно на засадах ризикоорієнтованого податкового аудиту проведено якісний доперевірочний аналіз та визначено перелік платників податків, які за результатами господарської діяльності мають найбільші ризики несплати до бюджету податків та зборів. За результатами проведеної аналітичної роботи та відповідно до вимог наказу Міністерства фінансів України від 02.06.2015 № 524 «Про затвердження Порядку формування плану - графіка проведення документальних планових перевірок платників податків» (зі змінами) ГУ ДПС надано пропозиції щодо коригування Плану-графіку проведення документальних планових перевірок платників податків на 2024 рік (лист від 29.02.2024 № 1200/8/11-28-07-06-02). До плану-графіка проведення документальних планових перевірок платників податків на 2024 рік включено всього 84 платники податків, з яких 49 - юридичні особи та 35 - платників - самозайнятих осіб. Затверджений план - графік проведення документальних планових перевірок платників податків на 2024 рік з урахуванням коригувань оприлюднено на вебсайті ДПС України |
| 2.2. | Проведення перевірок щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого законом покладено на органи ДПС | Управління податкового аудиту, управління оподаткування фізичних осіб | Протягом півріччя | У першому півріччі 2024 року управлінням податкового аудиту ГУ ДПС проведено 647 перевірок. За актами перевірок донараховано всього грошових зобов’язань на суму 446,6 млн грн, з яких узгоджено 150,4 млн грн (з врахуванням актів минулих років) та стягнуто до бюджету 55,4 млн гривень. За наслідками вжитих контрольно-перевірочних заходів протягом січня – червня 2024 року проведено 24 перевірки щодо дотримання податкового законодавства при декларуванні відшкодування з бюджету податку на додану вартість, за результатами яких зменшено бюджетне відшкодування в сумі 10,6 млн грн та зменшено від`ємне значення з податку на додану варість в сумі 5,9 млн гривень. Протягом першого півріччя 2024 року за напрямком дотримання вимог валютного законодавства у сфері ЗЕД проведено 48 перевірок, за результатами яких донараховано всього 26,2 млн гривень. У січні – червні 2024 року на відпрацюванні знаходилось 143 повідомлення банків про порушення строків розрахунків у сфері ЗЕД, з яких опрацьовано 66 повідомлень або 46,0 відсотків. Впродовж першого півріччя 2024 року управлінням оподаткування фізичних осіб ГУ ДПС проведено 54 документальні перевірки з питань правильності обчислення, нарахування, повноти і своєчасності сплати податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, за результатами яких до бюджету додатково донараховано грошових зобов’язань на суму 5,8 млн грн, та з яких сплачено 3,1 млн гривень. Протягом січня – червня 2024 року проведено 50 документальних позапланових перевірок платників податків у зв’язку з припиненням господарської діяльності, за результатами яких донараховано 0,4 млн грн та узгоджено 0,1 млн гривень. Крім того, проведено 1 позапланову документальну перевірку платників податків фізичних осіб з питань дотримання податкового законодавства при декларуванні від’ємного значення з податку на додану вартість, за результатами якої зменшено від’ємне значення з ПДВ на суму 2,0 тис. гривень. З січня по червень 2024 року управлінням оподаткування фізичних осіб ГУ ДПС проведено 5 документальних позапланових невиїзних перевірок з питань дотримання валютного законодавства, за результатами до бюджету додатково донараховано грошових зобов’язань на суму 2,6 млн гривень. Протягом першого півріччя 2024 року на засіданнях комісії з розгляду питань доцільності/недоцільності проведення документальних перевірок фізичних осіб у зв’язку з припиненням підприємницької діяльності прийнято рішення про недоцільність проведення перевірок по 187 платниках податків. Знято з обліку без проведення документальних перевірок (переведено в обліковий стан 16) 307 ФОП |
| 2.3. | Відпрацювання та проведення перевірок ризикових платників податків, які скористалися «схемним» податковим кредитом з ПДВ, з метою руйнування схем мінімізації податкових зобов’язань та ухилення від оподаткування | Управління податкового аудиту, управління оподаткування фізичних осіб | Протягом півріччя | Протягом першого півріччя 2024 року за результатами вжитих контрольно-перевірочних заходів відпрацьовано схемний податковий кредит на загальну суму 307,5 млн грн по 34 суб’єктах господарювання, а саме: - 25 СГ донараховано податок на додану вартість у сумі 103,7 млн грн, зменшено від’ємне значення з ПДВ на 6,2 млн грн, зменшено суму ПДВ, заявлену до бюджетного відшкодування на 2,2 млн грн, донараховано податок на прибуток - 112,1 млн грн, застосовано штрафні санкції на загальну суму 47,3 млн грн, підтверджено правомірність формування податкового кредиту на суму 76,7 млн грн; - по 5 СГ узагальнено податкову інформацію щодо реальності задекларованих операцій на загальну суму податкового кредиту у розмірі 5,3 млн грн; - самостійно платниками скориговано (зменшено) суму схемного податкового кредиту у розмірі 1,3 млн гривень |
| 2.4. | Проведення позапланових перевірок платників податків у зв’язку з припиненням господарської діяльності | Управління податкового аудиту | Протягом півріччя | У січні - червні 2024 року з 500 СГ, по яких прийнято рішення про доцільність проведення перевірок платників податків, у зв’язку з розпочатою процедурою припинення юридичної особи завершено 30 перевірок та розпочато і тривають 6 перевірок суб’єктів господарювання. За результатами проведених перевірок донараховано 1,7 млн грн та сплачено до бюджету 0,5 млн гривень |
| 2.5. | Проведення фактичних перевірок з питань дотримання суб’єктами господарювання норм законодавства з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності ліцензій, дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору та вимог Податкового кодексу України | Управління податкового аудиту, управління оподаткування фізичних осіб, управління контролю за підакцизними товарами | Протягом півріччя | У першому півріччі 2024 року проведено 520 фактичних перевірок господарських об’єктів суб’єктів господарювання, за результатами яких платникам донараховано всього грошових зобов’язань на загальну суму 8,9 млн грн, з яких узгоджено – 7,2 млн грн (з врахуванням актів минулих років) та стягнуто до відповідних бюджетів 2,8 млн гривень. Протягом січня – червня 2024 року в ході проведення контрольно-перевірочних заходів встановлені порушення законодавства щодо оформлення трудових відносин з найманими особами та виявлено працю 57 неоформлених працівників. Матеріали перевірок передані до Управління Держпраці в Кіровоградській області для відповідного реагування |
| 2.6. | Проведення перевірок суб’єктів господарювання, які порушують податкове законодавство при виплаті заробітної плати | Управління оподаткування фізичних осіб | Протягом півріччя | Протягом першого півріччя 2024 року проведено 54 перевірки суб’єктів господарювання з питань виявлення порушень податкового законодавства при виплаті заробітної плати. За результатами перевірок до бюджету додатково донараховано ПДФО, військовий збір та єдиний внесок в сумі 5,8 млн грн., з яких сплачено до бюджету 3,1 млн гривень. Протягом січня - червня 2023 року ГУ ДПС виявлено та легалізовано працю 1076 офіційно не оформлених найманих працівників |
| 2.7. | Проведення аналізу контрольованих операцій та виявлення ризиків щодо дотримання платниками податків принципу «витягнутої руки» в контрольованих операціях, ініціювання направлення запитів на платників податків для отримання документації з трансфертного ціноутворення та опрацювання отриманої документації з метою організації та проведення перевірок з правомірності дотримання платниками податків принципу «витягнутої руки» в контрольованих операціях | Відділ трансфертного ціноутворення | Протягом півріччя | За перше півріччя 2024 року за результатами проведеного аналізу контрольованих операцій та виявлення ризиків щодо дотримання платниками податків принципу «витягнутої руки» в контрольованих операціях, відділом трансфертного ціноутворення ГУ ДПС опрацьовано документацію з трансфертного ціноутворення та ініційовано направлення додаткових запитів по 5 СГ та опрацьовано 5 додаткових документацій з трансфертного ціноутворення по 4 СГ |
| 2.8. | Проведення документальних (планових та позапланових) перевірок платників податків: щодо своєчасності подання звітності з трансфертного ціноутворення, своєчасності та повноти відображення інформації про всі контрольовані операції, здійснені платниками податків; з питань оподаткування доходів нерезидентів з джерелом походження з України | Відділ трансфертного ціноутворення | Протягом півріччя | За перше півріччя 2024 року прийнято участь: 1) у 7 документальних планових та позапланових перевірках платників податків з питань своєчасності подання звітності з трансфертного ціноутворення, своєчасності та повноти відображення інформації про всі контрольовані операції, здійснені платниками податків, за результатами яких встановлено порушення вимог ст. 39.4 ПКУ та застосовано штрафну санкцію в сумі 2981 тис. грн, з яких сплачено 677 тис. гривень; 2) у 5 документальних планових (позапланових) перевірках з питань оподаткування доходів нерезидентів з джерелом походження з України, за результатами яких донараховано всього 2736 тис. грн в т. ч. податок з доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України в сумі 1717,0 тис. грн, та застосовано штрафні спнкції в сумі 1019 тис. грн, з яких сплачено 26,0 тис. гривень |
| 2.9. | Проведення камеральних перевірок податкової звітності згідно з вимогами чинного законодавства, у т. ч. правомірності декларування платниками податків заявлених до відшкодування з бюджету сум ПДВ | Управління оподаткування юридичних осіб, управління оподаткування фізичних осіб, управління контролю за підакцизними товарами | Протягом півріччя | Щомісячно здійснювався контроль за проведенням камеральних перевірок податкової звітності згідно з вимогами чинного законодавства. У першому півріччі 2024 року за результатами проведених камеральних перевірок встановлено порушення та донараховано по ПДВ податкових зобов’язань та штрафних санкцій на загальну суму 24,8 млн гривень. За результатами камеральних перевірок з питань бюджетного відшкодування упереджено бюджетне відшкодування ПДВ на загальну суму 2,3 млн гривень. У першому півріччі 2024 року за результатами проведених камеральних перевірок по податку на прибуток, єдиному податку 3 групи, єдиному податку 4 групи та частіні чистого прибутку встановлено порушення та донараховано 2,8 млн грн штрафних санкцій. За результатами проведених камеральних перевірок встановлено порушення та донараховано по рентних платежах, місцевих податках і зборах та екологічному податку 12,9 млн грн штрафних санкцій. За січень – червень 2024 року за результатами камеральних перевірок, проведених управлінням контролю за підакцизними товарами, застосовані штрафні санкції до 848 суб’єктів господарювання на загальну суму 0,7 млн гривень |
| 2.10. | Проведення перевірок суб'єктів господарювання з питань дотримання вимог законодавства, яке регулює відносини у сфері виробництва та обігу спирту, спиртовмісної продукції, пального, алкогольних напоїв і тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах | Управління контролю за підакцизними товарами | Протягом півріччя | Протягом першого півріччя 2024 року працівниками управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС проведено 304 фактичні перевірки суб’єктів господарювання, що здійснюють господарську діяльність у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів, за результатами яких застосовано фінансових санкцій на суму 6,7 млн гривень. На підставі матеріалів отриманих від правоохоронних органів застосовано 0,9 млн грн фінансових санкцій |
| 2.11. | Організація роботи щодо виявлення фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення | Відділ запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом | Протягом півріччя | Протягом першого півріччя 2024 року спеціалістами підрозділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС забезпечено проведення 39 аналітичних досліджень, в тому числі - аналіз діяльності суб’єктів господарювання на виконання постанов (доручень) прокурора у кримінальному провадженні, органів досудового розслідування. Забезпечено розгляд та опрацювання 1 повідомлення про підозрілі фінансові операції, що відповідають ознакам, визначеним Розділом ІІ Положення, затвердженого наказом ДПС від 01.07.2022 № 381 «Про затвердження Положення про організацію роботи при виявленні органами ДПС підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним ляхом, або фінансуванням тероризму, та їх учасників», на загальну суму 1,6 млн грн, внесеного структурним підрозділом ГУ ДПС до програмного модуля «Підозрілі фінансові операції» в ІКС «Податковий блок» |
| 2.12. | Участь у проведенні документальних перевірок платників та здійснення аналітичних досліджень діяльності суб’єктів, з метою виявлення ознак кримінальних правопорушень, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та інших злочинів | Відділ запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом | Протягом півріччя | Прийнято участь у проведенні 2 документальних планових виїзних перевірок платників податків, за результатами яких встановлено порушення вимог податкового законодавства та донараховано податок на прибуток на загальну суму 1,3 млн гривень. Опрацьовано 8 повідомлень про фінансові операції, що відповідають ознакам, визначеним Розділом ІІ Положення, затвердженого наказом ДПС від 01.07.2022 № 381 «Про затвердження Положення про організацію роботи при виявленні органами ДПС підозрілих фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, та їх учасників». Загальний обсяг виявлених фінансових операцій, що відповідають визначеним ознакам, становить 46,7 млн гривень. Повідомлення про виявлені фінансові операції, у встановленому порядку, внесено до програмного модуля «Підозрілі фінансові операції» в ІКС «Податковий блок» |
| 2.13. | Проведення заходів з правоохоронними органами, спрямованих на виявлення фінансових операцій, пов’язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також фактів ухилення від оподаткування у значних розмірах | Відділ запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом | Протягом півріччя | За результатами аналізу аналітичних матеріалів, складених спеціалістами підрозділу запобігання фінансовим операціям, пов’язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДПС, розпочато досудове розслідування 22 кримінальних проваджень, в тому числі: 9 проваджень за ст. 209 КК України «Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом»; 9 проваджень за ст. 212 КК України «Умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)»; 4 провадження за ст. 366 КК України «Службове підроблення». До матеріалів вже розпочатих проваджень долучено 12 висновків |
| Розділ 3. Організація роботи щодо контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, пального |  |  |  |  |
| 3.1. | Опрацювання інформації суб’єктів господарювання – виробників та імпортерів алкогольної продукції, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та підготовка узагальнених даних щодо обсягів замовлення марок акцизного податку. Забезпечення контролю за зберіганням, обліком, продажем та використанням марок акцизного податку | Управління контролю за підакцизними товарами | Протягом півріччя | У першому півріччі 2024 року виробникам, імпортерам лікеро-горілчаної продукції та виробнику рідин, що використовуються в електронних сигаретах реалізовано марки акцизного податку в кількості 772640 шт. на суму акцизного податку 18,7 млн гривень. У звітному періоді проведено 2 інвентаризації марок акцизного податку в сховищі ГУ ДПС, порушення вимог чинного законодавства щодо зберігання, обліку та продажу марок акцизного податку не встановлено |
| 3.2. | Забезпечення надання засобами електронного зв’язку в електронній формі заявок-розрахунків про потребу в марках акцизного податку для маркування підакцизних товарів з використанням штрих коду та QR-коду | Управління контролю за підакцизними товарами | Протягом півріччя | Протягом січня – червня 2024 року засобами електронного зв’язку в електронній формі до ДПС суб’єктами господарювання були подані заявки-розрахунки про потребу в марках акцизного податку для маркування підакцизних товарів з використанням штрих коду та QR-коду в загальній кількості 4417340 штук |
| 3.3. | Організація роботи щодо видачі суб’єктам господарювання ліцензій на право здійснення роздрібної та оптової торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пальним та ліцензій на право зберігання пального, довідок про включення (виключення) місць зберігання алкогольних напоїв, тютюнових виробів, пального до Єдиного державного реєстру, які відокремлені від місць роздрібної торгівлі | Управління контролю за підакцизними товарами | Протягом півріччя | Протягом першого півріччя 2024 року всього видано 2485 ліцензій, у тому числі: 1297 ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями; 934 ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами; 14 ліцензій на право здійснення оптової торгівлі пальним; 69 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі пальним; 171 ліцензію на право зберігання пального. Анульовано ліцензій – 511 шт., у т. ч.: 257 ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями; 197 ліцензій на роздрібну торгівлю тютюновими виробами; 16 ліцензій на право здійснення оптової торгівлі пальним; 23 ліцензії на право здійснення роздрібної торгівлі пальним; 18 ліцензій на право зберігання пального |
| 3.4. | Забезпечення контролю за надходженням коштів від сплати за ліцензії на виробництво спирту, алкогольних напоїв та на право оптової і роздрібної торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами, рідинами, що використовуються в електронних сигаретах, пальним та сплати за ліцензії на право зберігання пального. За результатами роботи підготовка відповідної інформації керівництву ГУ ДПС | Управління контролю за підакцизними товарами | Протягом півріччя | Надходження по платі за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами склали 8,2 млн грн або 108,9 відс. до доведеного показника доходів. Надходження плати за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями склали 2,0 млн грн або 401,3 відс. до доведеного показника. Надходження по платі за ліцензії на виробництво спирту та алкогольних напоїв склали 3,1 тис. грн або 387,5 відс. до доведеного показника. Надходження по платі за ліцензії на виробництво пального склали 2,3 тис. грн або 143,8 відс. до доведеного показника. Надходження по платі за ліцензії на зберігання пального склали 1,5 млн грн або 104,9 відс. до доведеного показника. Відповідна інформація про результати роботи надавалась керівництву ГУ ДПС на постійній основі |
| 3.5. | Організація роботи та контроль за електронним адмініструванням акцизного податку з реалізації спирту, пального та забезпечення дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства щодо подання акцизних накладних з реалізації пального та спирту етилового | Управління контролю за підакцизними товарами | Протягом півріччя | Протягом першого півріччя 2024 року організовано роботу та забезпечено належний контроль за суб’єктами господарювання, які здійснюють реалізацію пального та спирту етилового щодо обов’язковості реєстрації платниками акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового. Станом на 01.07.2024 згідно реєстру платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового зареєстровано 168 таких суб’єктів господарювання |
| 3.6. | Проведення перевірок роботи представників контролюючих органів на акцизних складах та податкових постах суб’єктів господарювання – виробників спирту, алкогольних напоїв та хімічної продукції | Управління контролю за підакцизними товарами | Протягом півріччя | У січні – червні 2024 року проведено 4 перевірки роботи представників контролюючого органу на акцизних та податкових постах суб’єктів господарювання - виробників спирту та алкогольної продукції. За результатами прведених перевірок порушення не встановлено |
| Розділ 4. Забезпечення взаємодії з органами державної влади та місцевого самоврядування, організація міжвідомчої взаємодії із суб’єктами інформаційних відносин. Забезпечення міжнародного співробітництва у податковій сфері |  |  |  |  |
| 4.1. | Участь у розробці проєкту Державної програми основних фінансових показників економічного і соціального розвитку області на 2024 рік, організація роботи по підготовці проєктів місцевих бюджетів на 2024 рік та їх прогнозів на 2025 рік. Підготовка відповідних пропозицій керівництву ГУ ДПС, органам виконавчої влади та місцевого самоврядування | Управління економічного аналізу, структурні підрозділи | Протягом півріччя | До Департаменту фінансів Кіровоградської ОВА надано інформацію щодо очікуваних надходжень до місцевих бюджетів області на 2024 рік та їх прогнозу на 2025 – 2027 роки у розрізі платежів, що контролюються ГУ ДПС (листи від 13.02.2024 № 1055/5/11-28-19-01-09, від 11.04.2024 № 2818/5/11-28-19-01-09, від 19.06.2024 № 3969/5/11-28-19-01-09 «Про прогноз надходжень доходів до місцевих бюджетів» та від 20.02.2024 № 1250/5/11-28-19-01-09, від 13.06.2024 № 3881/5/11-28-19-01-09 «Про прогноз на 2024 – 2027 роки з екологічного податку та плати за використання інших природних ресурсів») |
| 4.2. | Забезпечення інформаційного обміну ГУ ДПС з територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та державними органами відповідно до угод та протоколів про інформаційну взаємодію | Структурні підрозділи | Протягом півріччя | Інформаційний обмін ГУ ДПС з територіальними органами центральних органів виконавчої влади, органами місцевого самоврядування та державними органами здійснюється відповідно до угод та протоколів про інформаційну взаємодію |
| 4.3. | Взаємодія з територіальними органами центральних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування з питань щодо санації, реструктуризації та банкрутства підприємств | Управління по роботі з податковим боргом | Протягом півріччя | Протягом першого півріччя 2024 року проведено 2 засідання обласної комісії з питань санації, реструктуризації та банкрутства підприємств, на яких розглядались питання про стан провадження процедури банкрутства та заслуховувалися звіти керівників районних (міських) комісій про результати роботи з питань відновлення платоспроможності, санації, реструктуризації та банкрутства підприємств. Для заслуховування та прийняття конкретних рішень були запрошені керуючі санацією та арбітражні керуючі |
| 4.4. | Направлення звернень до органів місцевого самоврядування чи органів виконавчої влади, до сфери управління якого належить комунальне та/або державне підприємство, щодо прийняття рішення із погашення податкового боргу відповідно до ст. 96 Податкового кодексу України | Управління по роботі з податковим боргом | Протягом півріччя | Відповідно до п. 96.1 та п. 96.2 ст. 96 Податкового кодексу України направлено 17 звернень до органів виконавчої влади, до сфери управління яких належать комунальні та/або державні підприємства, щодо прийняття рішення із погашення податкового боргу та розгляду питання розірвання трудового договору з керівником боржника |
| 4.5. | Організація роботи щодо здійснення спільних дій з органами місцевого самоврядування стосовно проведення індивідуальної роботи з керівниками підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, спрямованої на погашення заборгованості з виплати заробітної плати та підвищення рівня виплати заробітної плати, а також сплати податку на доходи фізичних осіб та єдиного внеску у повному обсязі | Управління оподаткування фізичних осіб | Протягом півріччя | Протягом січня – червня 2024 року на засіданнях спільних комісій при об’єднаних територіальних громадах з питання погашення заборгованості із виплати заробітної плати заслухано керівників 19 підприємств. В результаті вжитих заходів погашена заборгованість з виплати заробітної плати на 16 підприємствах у сумі 14,6 млн грн, до бюджету додатково надійшло 16,3 млн грн податку на доходи фізичних осіб. На засіданнях спільних комісій при об’єднаних територіальних громадах з питання підвищення рівня виплати заробітної плати заслухано керівників 293 підприємств. В результаті вжитих заходів підвищено рівень виплати заробітної плати на 201 підприємстві, до бюджету додатково надійшло 0,2 млн грн податку на доходи фізичних осіб. Протягом звітного періоду проведено індивідуальну роботу із керівниками 388 підприємств. В результаті вжитих заходів підвищено рівень виплати заробітної плати на 296 підприємствах, за рахунок чого до бюджету додатково надійшло 0,4 млн грн податку на доходи фізичних осіб |
| 4.6. | Підготовка та направлення проектів спеціальних запитів до іноземних компетентних органів органів, а також опрацювання отриманих відповідей та обмін податковою інформацією, відповідно до Порядку обміну податковою інформацією з компетентними органами іноземних країн, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 16.04.2022 № 118, з метою формування належної доказової бази при здійсненні контролю за міжнародним оподаткуванням | Відділ трансфертного ціноутворення | Протягом півріччя | Відповідно до Порядку обміну податковою інформацією з компетентними органами іноземних країн, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 16.04.2022 № 118 та з метою збору доказової бази щодо правомірності сплати податків суб’єктами господарювання, протягом першого півріччя 2024 року до ДПС направлено 1 проєкт спеціального запиту для одержання інформації від іноземних компетентних органів та опрацьовано 2 отримані відповіді від компетентних органів іноземних країн на запити, надіслані в попередніх періодах |
| Розділ 5. Впровадження електронних сервісів для суб’єктів господарювання |  |  |  |  |
| 5.1. | Надання методологічної допомоги платникам податків при використанні електронних сервісів ДПС | Управління податкових сервісів, державні податкові інспекції | Протягом півріччя | Щоденно платникам податків надається методологічна допомога для вирішення проблемних питань, пов’язаних із приєднанням до Договору про визнання електронних документів, подання податкової звітності в електронниму вигляді, роботи Електронного кабінету та інших сервісів ДПС |
| 5.2. | Забезпечення належної організації роботи та контролю за якістю та своєчасністю надання адміністративних та інших послуг, сервісів платникам податків у Центрах обслуговування платників (далі – ЦОП). Здійснення тематичних перевірок стану роботи ЦОП ГУ ДПС | Управління податкових сервісів | Протягом півріччя | Протягом першого півріччя 2024 року структурними підрозділами ГУ ДПС забезпечено надання 68008 адміністративних послуг відповідно до функціональних повноважень та з безумовним дотриманням вимог чинного законодавства. Готувались та надавались до ДПС аналітичні звіти про результати надання адміністративних послуг (листи від 02.02.2024 № 706/8/11-28-12-01-03; від 04.03.2024 № 1312/8/11-28-12-01-03; від 03.04.2024 № 1870/8/11-28-12-01-03; від 02.05.2024 № 2538/8/11-28-12-01-03; від 04.06.2024 № 3144/8/11-28-12-01-03; від 03.07.2024 № 3765/8/11-28-12-01-03). Протягом звітного періоду перевірки роботи ЦОП не проводились |
| 5.3. | Здійснення аналізу, узагальнення проблемних питань про стан діяльності ЦОП та підготовка пропозицій керівництву ГУ ДПС щодо його покращення | Управління податкових сервісів | Протягом півріччя | Постійно здійснювалась координація роботи та забезпечувався контроль щодо стану організації роботи ЦОП |
| 5.4. | Організація та контроль за роботою щодо: взяття на облік платників податків та включення їх до Єдиного банку даних та Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; своєчасного опрацювання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; здійснення організаційних заходів переведення на обслуговування платників податків у разі зміни їх місця обліку; своєчасного та повного опрацювання відомостей, документів, рішень судів про ліквідацію або реорганізацію платників податків, що надходять до органів ДПС; взяття на облік/зняття з обліку платників єдиного внеску; приймання та обробки податкової та іншої звітності платників | Управління податкових сервісів | Протягом півріччя | З метою контролю за безумовним дотриманням ДПІ вимог Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 № 1588 (зі змінами) та Порядку взаємодії між структурними підрозділами органів ДПС з питань реєстрації та обліку платників, затвердженого наказом ДПС України від 09.12.2022 № 889 (зі змінами), забезпечено проведення моніторингу баз даних у частині дотримання строків виконання процедур постановки на облік, припинення платників, тощо. Станом на 01.07.2024 на податковому обліку перебувало 31224 платники податків - юридичні особи та 39979 самозайнятих осіб. У першому півріччі 2024 року взято на податковий облік 381 юридичну особу та 3580 фізичних осіб –підприємців. Передано на облік до інших ДПІ 303 юридичні особи та 420 фізичних осіб – підприємців, взято на облік з інших ДПІ 325 юридичних осіб та 449 ФОП. За січень – червень 2024 року припинено 214 юридичних осіб та 1878 фізичних осіб – підприємців. Станом на 01.07.2024 у стані припинення перебуває 4729 юридичних осіб та 34615 фізичних осіб – підприємців. З початку року оброблено 11053 відомості Єдиного державного реєстру. Станом на 01.07.2024 в ГУ ДПС на обліку перебуває 28855 платників єдиного внеску юридичних осіб та 40186 платників єдиного внеску самозайнятих осіб. Протягом першого півріччя знято з обліку 182 платника єдиного внеску юридичних осіб та 278 платників єдиного внеску ФОП. Забезпечено приймання та обробку податкової звітності платників відповідно до вимог Податкового кодексу України, а саме: 205951 декларацію, в т. ч. поданих в електронному вигляді – 201032 або 97,6 відс., в паперовому вигляді – 4919 або 2,4 відсотки |
| 5.5. | Здійснення реєстрації, перереєстрації, анулювання реєстрації платників ПДВ, включення/виключення їх до/з реєстру платників ПДВ | Управління податкових сервісів | Протягом півріччя | Згідно з положеннями Податкового кодексу України проводився щоденний аналіз поданих заяв на реєстрацію (анулювання) платників ПДВ. Станом на 01.07.2024 року в реєстрі платників ПДВ перебувало 4715 юридичних осіб та 790 фізичних осіб – підприємців. Протягом першого півріччя 2024 року зареєстровано платниками ПДВ 215 юридичних осіб та 114 фізичних осіб – підприємців, анульовано реєстрацію платника ПДВ 269 юридичним особам та 58 фізичним особам – підприємцям. За січень – червень 2024 року включено до реєстру платників ПДВ 275 юридичних осіб та 108 фізичних осіб – підприємців, виключено з реєстру платників ПДВ 269 юридичних осіб та 59 фізичних осіб – підприємців |
| 5.6. | Забезпечення супроводження реєстрів: Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; платників податку на додану вартість; платників податків акцизного податку з реалізації пального; страхувальників; отримувачів бюджетної дотації | Управління податкових сервісів | Протягом півріччя | Станом на 01.07.2024 в ДРФО та ОР ДРФО зареєстровано 952400 фізичних осіб, в т. ч. в ОР ДРФО - 2684. За січень – червень 2024 року зареєстровано 7444 громадян, з них іноземних громадян – 51. Станом на 01.07.2024 в реєстрі платників ПДВ перебуває 4715 юридичних осіб платників ПДВ та 790 фізичних осіб – підприємців платників ПДВ. Протягом першого півріччя 2024 року зареєстровано платниками ПДВ 215 юридичних осіб та 114 фізичних осіб – підприємців, анульовано реєстрацію платника ПДВ 269 юридичним особам та 58 фізичним особам – підприємцям. Станом на 01.07.2024 на обліку ГУ ДПС перебуває 155 юридичних осіб та 13 фізичних осіб - підприємців платників акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового. З початку року зареєстровано платником акцизного податку 8 юридичних осіб, анульовано реєстрацію платником акцизного податку 6 юридичним особам та 2 фізичним особам – підприємцям. Щоденно здійснюється контроль за повнотою охоплення обліком платників єдиного внеску та проводяться звірки з даними державних реєстрів. Станом на 01.07.2024 на обліку перебуває 28855 платників єдиного внеску юридичних осіб та 40186 платників єдиного внеску самозайнятих осіб. Постійно проводиться моніторинг відповідності сільськогосподарського товаровиробника критеріям, визначеним законодавством для включення/виключення до/з Реєстру отримувачів бюджетної дотації |
| 5.7. | Забезпечення ідентифікації ризиків, що впливають на ефективність роботи із зняття з обліку платників податків (проведення аналізу причин), та вжиття відповідних заходів реагування на них з метою мінімізації та/або усунення ідентифікованих ризиків | Управління податкових сервісів, державні податкові інспекції, структурні підрозділи | Протягом півріччя | Управлінням податкових сервісів ГУ ДПС проведено ідентифікацію ризиків, що впливають на ефективність роботи із зняття з обліку платників податків (проведення аналізу причин), їх оцінку та вжиття заходів реагування на них з метою мінімізації та/або усунення ідентифікованих ризиків |
| 5.8. | Організація та надання кваліфікованих електронних довірчих послуг: отримання від заявників та користувачів заяв на формування, блокування, поновлення та скасування сертифікатів відкритих ключів (далі – Сертифікати), ідентифікація осіб, які звернулися, та перевірка законності їх звернень; перевірка данних, обов’язкових для формування Сертифікатів, а також даних, які вносяться до Сертифікатів на вимогу підписувачів; укладення договорів про надання електронних довірчих послуг, опрацювання реєстраційних документів та реєстрація користувачів у реєстрі користувачів кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ДПС; обслуговування Сертифікатів (формування, блокування, поновлення та скасування) | Сектор реєстрації користувачів | Протягом півріччя | У першому півріччі 2024 року сектором реєстрації користувачів ГУ ДПС видано 5880 безкоштовних кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів. Клієнтами стали 2940 громадян та юридичних осіб |
| Розділ 6. Організація роботи з платниками податків, громадськістю та засобами масової інформації |  |  |  |  |
| 6.1. | Організація та проведення публічного інформування платників податків через субсайт ГУ ДПС у Кіровоградській області, мережу Інтернет та ЗМІ, з використанням соціальних мереж, інших інформаційно-комунікаційних технологій щодо діяльності ДПС та з питань застосування законодавства, що належить до компетенції ДПС | Сектор інформаційної взаємодії | Протягом півріччя | Протягом першого півріччя 2024 року на субсайті ГУ ДПС у Кіровоградській області вебпорталу ДПС розміщено 1321 матеріал, у т. ч.: 512 – інформаційних, 322 - консультаційно-роз’яснювальних, 487 – інша інформація. На сторінці Facebook розміщено 2226 матеріалів щодо діяльності ДПС та з питань застосування законодавства, що належить до компетенції ДПС |
| 6.2. | Організація та проведення спільних заходів з інститутами громадянського суспільства та медіазаходів за участі керівництва ГУ ДПС (прес-конференцій, брифінгів, телефонних «гарячих» ліній) з актуальних питань діяльності ДПС | Сектор інформаційної взаємодії | Протягом півріччя | За участі керівництва ГУ ДПС та керівництва державних податкових інспекцій ГУ ДПС організовано та проведено 66 публічних заходів. Для ЗМІ організовано 1 пресконференцію, 11 інтерв’ю, 46 коментарів та 8 інших публічних заходів. За звітний період проведено 1 засідання «круглого столу, 16 зборів, зустрічей з громадськістю та 17 заходів з представниками інститутів громадянського суспільства та бізнес-спільноти. За участі представників ГУ ДПС інститутами громадянського суспільства проведено 9 заходів. Проведено 48 семінарів для платників податків, зборів, платежів, 5 Інтернет-конференцій та 5 заходів із майбутніми платниками. Забезпечено проведення 67 сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія» з актуальних питань діяльності ДПС |
| 6.3. | Систематичне, оперативне оприлюднення інформації з питань діяльності ГУ ДПС, актуальних питань податкового законодавства на субсайті ГУ ДПС у Кіровоградській області | Сектор інформаційної взаємодії, структурні підрозділи | Протягом півріччя | Протягом першого півріччя 2024 року на субсайті ГУ ДПС у Кіровоградській області вебпорталу ДПС розміщено 1321 матеріал з питань діяльності ГУ ДПС, актуальних питань податкового законодавства, у т. ч.: 512 – інформаційних, 322 - консультаційно-роз’яснювальних, 487 – інша інформація |
| 6.4. | Взаємодія з громадською радою при ГУ ДПС та сприяння її діяльності | Сектор інформаційної взаємодії | Щокварталу | У першому півріччі 2024 року проведено 1 засідання Громадської ради при ГУ ДПС у Кіровоградській області (протокол від 26.03.2024 № 9) |
| 6.5. | Забезпечення кваліфікованого і своєчасного розгляду звернень громадян відповідно до вимог Закону України від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян» (зі змінами) | Управління організації роботи, структурні підрозділи | Протягом півріччя | Протягом першого півріччя 2024 року до ГУ ДПС надійшло 134 письмових звернення громадян. Фактів порушення посадовими особами вимог Закону України від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР «Про звернення громадян» (зі змінами) за звітний період не виявлено. Питання, порушені у зверненнях громадян, розглядались детально, без формалізму та тяганини, відповіді надавались у визначені законодавством терміни |
| 6.6. | Забезпечення оперативного та якісного розгляду інформації, що надходить на сервіс «Пульс», уникнення формального підходу у вирішенні питань заявників та недопущення випадків здійснення тиску на заявників після розгляду їх звернень | Управління організації роботи, структурні підрозділи | Протягом півріччя | У січні – червні 2024 року спеціалістами ГУ ДПС розглянуто 25 звернень, що надійшли до сервісу ДПС «Пульс». Випадків формального розгляду, порушення термінів розгляду звернень на сервісі ДПС «Пульс» у звітному періоді не встановлено. Результати розгляду відображені в Інформаційних картках та направлені до ІДД ДПС України |
| 6.7. | Забезпечення оперативного розгляду звернень, що надійшли з державної установи «Урядовий контактний центр» в Єдину електрону базу даних звернень. Інформування УКЦ про результати розгляду звернень шляхом внесення в базу звернень електронних копій листів-відповідей заявникам та інших документів щодо результатів розгляду звернень | Управління організації роботи, структурні підрозділи | Протягом півріччя | У першому півріччі 2024 року через Єдину електронну базу даних звернень від державної установи «Урядовий контактний центр» прийнято до розгляду та зареєстровано в СЕД 19 звернень. Всі звернення розглянуті відповідно до вимог чинного законодавства, проінформовано УКЦ про результати розгляду звернень шляхом внесення в базу звернень електронних копій листів-відповідей заявникам та інших документів щодо результатів їх розгляду |
| 6.8. | Організація та супроводження проведення особистого прийому громадян керівництвом та посадовими особами структурних підрозділів ГУ ДПС | Управління організації роботи | Щомісяця | Протягом першого півріччя 2024 року посадовими особами ГУ ДПС здійснено 7 особистих прийомів громадян. Питання, порушені громадянами, розглядались детально, надавались відповідні роз’яснення |
| 6.9. | Надання запитувачам інформації за запитами на інформацію відповідно до положень Закону України від 13 січня 2011 року №2939-VІ «Про доступ до публічної інформації» (зі змінами) | Управління організації роботи, структурні підрозділи | Протягом півріччя | У першому півріччі 2024 року надійшло 94 запити на отримання публічної інформації. Запити розглянуті та опрацьовані у строки, встановлені частиною 1 ст. 20 Закону України від 13 січня 2011 року № 2939-VІ «Про доступ до публічної інформації»: задоволено 57 запитів; відмовлено по 33 запитам; перенаправлено за належністю 3 запити та знаходиться на розгляді 1 запит |
| 6.10. | Забезпечення оприлюднення (оновлення) наборів даних у сервісі «Відкриті дані» на субсайті ГУ ДПС у Кіровоградській області вебпорталу ДПС та Єдиному державному вебпорталі відкритих даних | Управління організації роботи, структурні підрозділи | Щомісяця | Щомісячно на субсайті ГУ ДПС у Кіровоградській області вебпорталу ДПС та на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних оприлюднюється оновлена інформація, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року № 835 «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних» (зі змінами) |
| 6.11. | Надання місцевим органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, іншим суб’єктам господарської діяльності та фізичним особам консультацій щодо умов та порядку надання електронних довірчих послуг | Сектор реєстрації користувачів | Протягом півріччя | Протягом першого півріччя 2024 року постійно надавались консультації місцевим органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, іншим суб’єктам господарської діяльності та фізичним особам щодо умов та порядку надання електронних довірчих послуг |
| Розділ 7. Координація роботи з питань основної діяльності, здійснення контролю за виконанням контрольних завдань та перевірок з окремих питань |  |  |  |  |
| 7.1. | Подання на затвердження переліків змін до організаційної структури та штатного розпису ГУ ДПС у встановленому порядку до ДПС | Управління організації роботи, відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | Протягом півріччя | Відповідно до вимог наказу ДПС від 04.02.2022 № 91 «Про введення в дію структур територіальних органів ДПС та затвердження Методичних рекомендацій щодо побудови організаційних структур територіальних органів ДПС» підготовлено та направлено до ДПС на розгляд та затвердження Перелік змін № 5 до організаційної структури ГУ ДПС та Перелік змін № 2 до штатного розпису ГУ ДПС на 2024 рік (лист від 18.04.2024 № 2202/8/11-28-01-01-21) |
| 7.2. | Підготовка розподілу обов’язків між керівним складом ГУ ДПС та направлення до ДПС для погодження у встановленому порядку | Управління організації роботи | Протягом півріччя | Враховуючи, що наказом ДПС від 30.01.2024 № 83 «Про внесення змін до наказу ДПС від 12.11.2020 № 643» внесено зміни до Положення про Головне управління ДПС у Кіровоградській області, затвердженого наказом ДПС від 12.11.2020 № 643 «Про затвердження положень про територіальні органи ДПС», наказом ГУ ДПС від 02.02.2024 № 82 «Про внесення змін до наказу Головного управління ДПС у Кіровоградській області від 16.08.2023 № 300 «Про розподіл обов’язків між керівництвом Головного управління ДПС у Кіровоградській області» внесено відповідні зміни до розподілу обов’язків між керівним складом ГУ ДПС |
| 7.3. | Підготовка звітів про виконання планів роботи ГУ ДПС на 2023 рік та друге півріччя 2023 року, направлення його в установленому порядку до ДПС. Формування та затвердження в установленому порядку плану роботи ГУ ДПС на друге півріччя 2024 року | Управління організації роботи, структурні підрозділи | До 31.01.2023 До 05.06.2024 | Відповідно до вимог наказу ДПС від 29.08.2019 № 40 «Про затвердження Порядку поточного планування діяльності ДПС та Примірного порядку поточного планування діяльності територіальних органів ДПС» (зі змінами) підготовлено та направлено до ДПС звіти про виконання планів роботи ГУ ДПС на 2023 рік та друге півріччя 2023 року (лист від 25.01.2024 № 511/8/11-28-01-01-21), які розміщено на субсайті ГУ ДПС у Кіровоградській області вебпорталу ДПС з метою оприлюднення. Підготовлено та надано до ДПС України на розгляд та затвердження План роботи Головного управління ДПС у Кіровоградській області на друге півріччя 2024 року (лист від 23.05.2024 № 2901/8/11-28-01-01-21) |
| 7.4. | Організаційне забезпечення проведення апаратних нарад ГУ ДПС, заслуховувань тощо. Підготовка відповідних проєктів рішень, протоколів та здійснення контролю за їх виконанням | Управління організації роботи, структурні підрозділи | Протягом півріччя | У першому півріччі 2024 року забезпечено проведення 18 апаратних нарад керівного складу ГУ ДПС та 5 нарад за участі керівництва ГУ ДПС (сформовані порядки денні, регламенти, підготовлені відповідні інформаційно-аналітичні матеріали керівництву). За наслідками проведених нарад підготовлено протоколи, надано відповідні доручення, які доведені до безпосередніх виконавців, та забезпечено контроль за їх виконанням |
| 7.5. | Здійснення системного автоматизованого контролю, системного дистанційного автоматизованого контролю за виконанням структурними підрозділами ГУ ДПС завдань, визначених законами України, постановами Верховної Ради України, указами Президента України, актами і дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України та дорученнями Прем’єр-міністра України та інших вищих посадових осіб, листами Офісу Президента України, Голови Верховної Ради України і його заступників, запитами та зверненнями народних депутатів України, кореспонденцією Верховної Ради України, дорученнями Міністра фінансів України та іншими дорученнями керівництва Міністерства фінансів України, виконанням управлінських рішень, прийнятих за результатами розгляду іншої вхідної кореспонденції, зокрема звернень, що надійшли до ГУ ДПС від державної установи «Урядовий контактний центр», та визначених розпорядчими документами ДПС та дорученнями Голови ДПС, листами-дорученнями Голови ДПС, рішеннями (протоколами) Колегії ДПС, протокольними дорученнями керівництва ДПС, дорученнями керівництва ДПС до інших документів, власними рішеннями (розпорядчими документами ГУ ДПС, дорученнями керівництва ГУ ДПС, протоколами апаратних нарад ГУ ДПС та нарад під головуванням керівництва ГУ ДПС) | Управління організації роботи, структурні підрозділи | Щомісяця | У січні – червні 2024 року забезпечено системний автоматизований контроль за виконанням 4850 завдань, визначених дорученнями органів вищого рівня, завданнями до іншої вхідної кореспонденції, а також розпорядчими документами ДПС та ГУ ДПС. На дистанційному контролі в АІС «Управління документами» перебувало 313 контрольних завдань ДПС |
| 7.6. | Оцінка рівня виконавської дисципліни в ГУ ДПС (за дорученням керівництва ГУ ДПС) | Управління організації роботи | Щомісяця | З метою покращення стану виконавської дисципліни в ГУ ДПС здійснювалась оцінка рівня виконавської дисципліни у розрізі структурних підрозділів ГУ ДПС, за результатами якої підготовлено 6 доручень до доповідних записок керівництву ГУ ДПС, які направлялись керівникам структурних підрозділів для усунення виявлених недоліків |
| 7.7. | Забезпечення системного автоматизованого контролю за своєчасністю і повнотою виконання доручень щодо звернень громадян та запитів на публічну інформацію. Надання оцінки повноти і своєчасності їх виконання | Управління організації роботи | Щомісяця | Щоденно здійснювався системний автоматизований контроль за своєчасністю і повнотою виконання доручень щодо звернень громадян та запитів на публічну інформацію. Щотижня структурним підрозділам ГУ ДПС надавалися переліки - нагадування про контрольні завдання, терміни виконання яких встановлено на поточний тиждень. Щомісяця здійснювався аналіз стану виконавської дисципліни у структурних підрозділах ГУ ДПС щодо своєчасного надання відповідей на звернення громадян та запитів на публічну інформацію, за результатами якого підготовлено 6 доручень до доповідних записок керівництву ГУ ДПС, які направлялись керівникам структурних підрозділів для усунення виявлених недоліків |
| 7.8. | Організація та здійснення внутрішнього контролю в ГУ ДПС | Управління організації роботи, структурні підрозділи | Протягом півріччя | Відповідно до вимог п. 3 наказу ГУ ДПС від 08.02.2023 № 34 «Про затвердження Плану з реалізації заходів контролю щодо ідентифікованих ризиків в Головному управлінні ДПС у Кіровоградській області на 2023 рік» (зі змінами) управлінням організації роботи ГУ ДПС було опрацьовано та узагальнено матеріали, надані структурними підрозділами ГУ ДПС згідно з встановленим терміном, та підготовлено Звіт про виконання плану з реалізації заходів контролю щодо ідентифікованих ризиків в Головному управлінні ДПС у Кіровоградській області на 2023 рік станом на 01.01.2024, який надано на розгляд керівнику ГУ ДПС (доповідна записка від 31.01.2024 № 69/11-28-01-01-25). Відповідно до Порядку організації та здійснення внутрішнього контролю в Головному управлінні ДПС у Кіровоградській області, затвердженому наказом ГУ ДПС від 12.03.2021 № 293 (зі змінами) управлінням організації роботи ГУ ДПС спільно з керівниками структурних підрозділів ГУ ДПС переглянуто та доопрацьовано опис внутрішнього середовища та функціональну матрицю ГУ ДПС, які розміщено на мережевому ресурсі ГУ ДПС. На підставі інформації структурних підрозділів ГУ ДПС про виявлені та оцінені ризики та пропозицій до плану з реалізації заходів контролю щодо ідентифікованих та оцінених як високі ризиків, підготовлено зведений перелік (реєстр) ідентифікованих ризиків, що мають негативний вплив на реалізацію завдань та функцій покладених на ГУ ДПС, та проєкт Плану з реалізації заходів контролю щодо ідентифікованих ризиків у Головному управлінні ДПС у Кіровоградській області на 2024 рік, які були розглянуті та погоджені робочою групою з опрацювання ризиків в ГУ ДПС у Кіровоградській області, затвердженою наказом ГУ ДПС від 01.02.2022 № 27 (зі змінами). За результатами засідання робочої групи з опрацювання ризиків в Головному управлінні ДПС у Кіровоградській області (протокол від 14.02.2024 № 2-пк) підготовлено наказ ГУ ДПС від 16.02.2024 № 94, яким затверджено План з реалізації заходів контролю щодо ідентифікованих ризиків в Головному управлінні ДПС у Кіровоградській області на 2024 рік, який доведено для виконання всім керівникам структурних підрозділів ГУ ДПС. Про результати проінформовано керівника ГУ ДПС (доповідна записка від 14.02.2024 № 108/11-28-01-01) |
| 7.9. | Здійснення відомчого контролю за додержанням вимог законодавства, виконанням службових, посадових обов’язків в ГУ ДПС | Сектор забезпечення відомчого контролю, структурні підрозділи | Протягом півріччя | Протягом першого півріччя 2024 року сектором забезпечення відомчого контролю ГУ ДПС відповідно до плану роботи підрозділу проведено 4 перевірки та 1 інший захід, за результатами яких виявлено порушень на загальну суму ймовірних резервів наповнення бюджету у розмірі 30,5 млн грн, з них: відпрацьовано – 19,2 млн гривень. За підсумками планових перевірок зменшено розрахунковий розмір премії 14 посадовим особам |
| 7.10. | Забезпечення своєчасного розгляду та участь у розгляді звернень (скарг) громадян і суб’єктів господарювання, органів державної влади та народних депутатів України та інших щодо дій посадових осіб ГУ ДПС | Сектор забезпечення відомчого контролю | Протягом півріччя | Протягом першого півріччя 2024 року звернення (скарги) платників податків на дії посадових осіб ГУ ДПС сектором забезпечення відомчого контролю ГУ ДПС не розглядались |
| Розділ 8. Організація правової роботи |  |  |  |  |
| 8.1. | Забезпечення представництва в установленому законодавством порядку інтересів ДПС, ГУ ДПС, їх посадових осіб у судах та інших органах під час розгляду спорів | Управління правового забезпечення | Протягом півріччя | Протягом першого півріччя 2024 року управлінням правового забезпечення ГУ ДПС здійснено супроводження у судах 873 справ на загальну суму 2293,7 млн гривень. За результатами їх розгляду повністю або частково на користь органів ГУ ДПС винесено 187 рішень на суму 145,9 млн грн, що становить 89,1 відс. від загальної кількості винесених рішень по справах та 75,3 відс. від загальної суми винесених рішень по справах. На користь платників винесено 23 рішення на суму 47,8 млн грн, що становить 10,9 відс. від загальної кількості винесених рішень по справах та 24,7 відс. від загальної суми винесених рішень по справах |
| 8.2. | Організація та ведення позовної роботи, спрямованої на забезпечення надходження платежів до бюджетів та державних цільових фондів | Управління правового забезпечення, управління по роботі з податковим боргом | Протягом півріччя | Управлінням правового забезпечення ГУ ДПС постійно проводилася позовна робота спрямована на забезпечення надходження платежів до бюджетів. За результатами проведеної роботи до бюджетів у першому півріччі 2024 року надійшло 21,5 млн гривень |
| 8.3. | Вивчення позитивного досвіду розгляду податкових справ в судах, з метою формування судової практики щодо оскарження податкових повідомлень-рішень, та використання при супроводженні справ з аналогічними предметами спорів | Управління правового забезпечення | Протягом півріччя | Систематично здійснювався аналіз позитивного досвіду розгляду в судах справ з метою формування судової практики по категоріям справ щодо оскарження податкових повідомлень - рішень. Забезпечується подання повної доказової бази для обгрунтування правомірної позиції податкового органу при супроводженні справ, які знаходяться на розгляді в апеляційній інстанції, надаються додаткові пояснення та практика Верховного суду з розгляду аналогічних предметів спору |
| 8.4. | Забезпечення підготовки рішення про доцільність/недоцільність оскарження по судових справах за позовами платників податків, в яких наявна або відсутня перспектива розгляду на користь органів ДПС | Управління правового забезпечення | Протягом півріччя | Управлінням правового забезпечення ГУ ДПС систематично проводилась робота щодо підготовки рішень про доцільність/недоцільність оскарження постанов суду винесених не на користь контролюючих органів. Відповідно до п.п. 14.6 п. 14 розділу V Порядку організації роботи органів ДПС під час підготовки та супроводження у судах справ, не пов’язаних з процедурами банкрутства, погашення та стягнення заборгованості платників податків, ведення претензійної роботи, затвердженого наказом ДПС від 28.06.2022 № 357, здійснено аналіз причин винесення рішень не на користь ГУ ДПС, результати якого розглянуті комісією ГУ ДПС (протоколи від 02.02.2024 № 1-п, від 04.03.2024 № 2-п, від 05.04.2024 № 3-п, від 06.05.2024 № 4-п та від 10.06.2024 № 5-п) |
| 8.5. | Забезпечення формування якісної доказової бази при розгляді справ щодо оскарження податкових повідомлень-рішень у судах | Управління правового забезпечення | Протягом півріччя | Протягом першого півріччя 2024 року забезпечено формування якісної доказової бази при розгляді справ щодо оскарження податкових повідомлень-рішень у судах, працівниками відповідних структурних підрозділів ГУ ДПС надавались матеріали, які використовувались для формування та підтвердження правомірності висновків по справах |
| Розділ 9. Організація роботи з персоналом. Запобігання та виявлення корупції |  |  |  |  |
| 9.1. | Організація роботи щодо укомплектування структурних підрозділів ГУ ДПС працівниками відповідного фаху і кваліфікації, проведення адаптації новопризначених працівників | Відділ персоналу | Протягом півріччя | Укомплектування вакантних посад в ГУ ДПС здійснюється за відповідним фахом та кваліфікацією відповідно до вимог Закону України від 10 грудня 2015 року №889 - VІІІ «Про державну службу» (зі змінами). Станом на 01.07.2024 укомплектованість структурних підрозділів ГУ ДПС складає 96,6 відсотка. Організовано проведення адаптації 8 новопризначеним працівникам |
| 9.2. | Здійснення перевірок фактів подання (неподання/несвоєчасного подання) декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, в т. ч. звільнених | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Протягом півріччя | Проведено перевірку фактів подання (неподання/несвоєчасного подання) працівниками ГУ ДПС, у т. ч. звільненими, декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2021 – 2023 роки. За результатами перевірки встановлено 10 фактів неподання декларацій звільненими особами |
| 9.3. | Повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання/несвоєчасного подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у т. ч. звільнених | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Протягом півріччя | У першому півріччі 2024 року направлено 10 Повідомлень до Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, звільненими особами |
| 9.4. | Забезпечення організації підвищення кваліфікації державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В» | Відділ персоналу | Протягом півріччя | Протягом першого півріччя 2024 року 275 державних службовців ГУ ДПС підвищили рівень професійної компетентності відповідно до індивідуальних програм професійного розвитку за загальними короткостроковими програмами та шляхом самоосвіти |
| 9.5. | Організація роботи щодо проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців | Відділ персоналу | Протягом півріччя | Відповідно до пункту 9 Порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640 (із змінами) організована робота щодо оцінювання результатів службової діяльності державних службовців ГУ ДПС. На першому етапі проведення оцінювання для кожного державного службовця категорії «Б» та «В» визначено завдання і ключові показників на 2024 рік та перегляд їх у разі потреби |
| 9.6. | Забезпечення в межах повноважень ведення військового обліку | Відділ персоналу | Протягом півріччя | На виконання вимог Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних та резервістів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2022 № 1487 протягом першого півріччя 2024 року проведено роботу щодо ведення військового обліку, а саме: складено списки персонального військового обліку, направлено до районних (міського) ТЦК та СП 6 повідомлень про зміну облікових даних, призначення та звільнення військовозобов’язаних. На виконання розпоряджень Олександрійського районного ТЦК та СП підготовлено 3 накази про оповіщення працівників щодо прибуття до ТЦК та СП |
| 9.7. | Проведення профілактичної та роз’яснювальної роботи серед працівників ГУ ДПС з метою запобігання корупційним правопорушенням. Вжиття заходів із реалізації вимог Закону України від 14 жовтня 2014 року №1700-VІI «Про запобігання корупції» (зі змінами) | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, структурні підрозділи | Протягом півріччя | З метою запобігання корупційним правопорушенням протягом першого півріччя 2024 року підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС проведено 12 навчальних заходів. З працівниками ГУ ДПС у 482 випадках надана методична та консультативна допомога, у 489 випадках проведена профілактична та роз’яснювальна робота |
| 9.8. | Участь у виконанні заходів Антикорупційної програми Державної податкової служби України на 2023 - 2025 роки, затвердженої наказом ДПС від 10.04.2023 №221 | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, структурні підрозділи | Протягом півріччя | З метою виконання положень Антикорупційної програми Державної податкової служби України на 2023 – 2025 роки, затвердженої наказом ДПС від 10.04.2023 № 221, та зменшення ймовірності вчинення корупційних правопорушень, підрозділом з питань виявлення та запобігання корупції ГУ ДПС протягом першого півріччя 2024 року здійснено 9 контрольних заходів щодо усунення корупційних ризиків |
| 9.9. | Вжиття заходів щодо запобігання, виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню, здійснення контролю за дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції, структурні підрозділи | Протягом півріччя | Протягом першого півріччя 2024 року в ГУ ДПС здійснено заходи щодо запобігання, виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню. Опрацьовано 82 повідомлення працівників ГУ ДПС про наявність потенційного конфлікту інтересів. У 52 випадках конфлікти врегульовано шляхом усунення працівників від прийняття рішення та вчинення певних дій, у 30 випадках визначено здійснення повноважень під зовнішнім контролем |
| 9.10. | Проведення службових розслідувань (перевірок) стосовно працівників ГУ ДПС з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Протягом півріччя | До ГУ ДПС протягом першого півріччя 2024 року подання щодо проведення службових розслідувань стосовно працівників ГУ ДПС з питань вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства не надходили |
| 9.11. | Здійснення контролю за дотриманням Правил етичної поведінки в ГУ ДПС, надання працівникам роз’яснень і консультацій з питань їх застосування, а також пов’язаних з ними нормативно правовими актів, проведення занять щодо їх вивчення | Відділ з питань запобігання та виявлення корупції | Протягом півріччя | Підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції ГУ ДПС здійснюється постійний контроль за дотриманням Правил етичної поведінки в ГУ ДПС. Працівникам надаються роз’яснення і консультації з питань їх застосування, а також, пов’язаних з ними нормативно-правових актів, проводяться заняття щодо їх вивчення та профілактичні бесіди |
| Розділ 10. Організація фінансової діяльності. Матеріально-технічний розвиток |  |  |  |  |
| 10.1. | Забезпечення ефективного, результативного і цільового використання бюджетних коштів | Відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | Протягом півріччя | Видатки на утримання ГУ ДПС здійснювались відповідно до затвердженого кошторису видатків за цільовим призначенням, фінансові зобов’язання виконані повністю |
| 10.2. | Організація планово-фінансової роботи в ГУ ДПС, контролю за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечення організації бухгалтерського обліку | Відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | Протягом півріччя | Постійно проводився аналіз відповідності використання затвердженого кошторису за цільовим призначенням до бюджетного запиту, при необхідності проводилось коригування кошторисних призначень та плану асигнувань. Бухгалтерський облік в ГУ ДПС здійснювався відповідно до наказу ГУ ДПС від 27.12.2020 № 4/вп «Про порядок організації бухгалтерського обліку та про деякі фінансові питання» (зі змінами) |
| 10.3. | Здійснення прогнозування та планування видатків на матеріально-технічне забезпечення і розвиток діяльності ГУ ДПС | Відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | Протягом півріччя | Відповідно до листа ДПС від 16.02.2024 № 4127/7/99-00-10-02-02-07 «Щодо формування показників бюджетного запиту на 2025 - 2027 роки» ГУ ДПС розроблено проєкт кошторису на матеріально-технічне забезпечення і розвиток діяльності ГУ ДПС на 2025 - 2027 роки (листи від 29.03.2024 № 1712/8/11-28-10-31 та від 24.04.2024 № 2304/8/11-28-10-31) |
| 10.4. | Складання звітності про виконання кошторису за 2023 рік, І квартал 2024 року | Відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | Протягом півріччя | Звітність про виконання кошторису за 2023 рік та І квартал 2024 року направлено до ГУ ДКСУ у Кіровоградській області (листи від 16.01.2024 № 336/5/11-28-10-12 та від 08.04.2024 № 2662/5/11-28-10-32) |
| 10.5. | Забезпечення повернення платникам надміру або помилково сплачених коштів по єдиному внеску | Відділ фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку | Протягом півріччя | За перше півріччя 2024 року працівниками відділу фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку ГУ ДПС здійснено 1039 операцій щодо повернення платникам надміру або помилково сплачених коштів по єдиному внеску на загальну суму 4,1 млн гривень |
| 10.6. | Здійснення заходів щодо розвитку матеріально-технічної бази ГУ ДПС, поліпшення умов праці, забезпечення приміщеннями, канцелярським приладдям, папером, оргтехнікою | Відділ інфраструктури та господарського забезпечення | Протягом півріччя | Працівники ГУ ДПС в межах кошторисних призначень забезпечені оргтехнікою, засобами зв’язку, канцелярським приладдям, папером. Для створення належних умов праці працівники ГУ ДПС забезпечені службовими приміщеннями відповідно до санітарних норм |
| 10.7. | Здійснення в межах повноважень заходів щодо бронювання військовозобов’язаних, які працюють в ГУ ДПС | Відділ інфраструктури та господарського забезпечення | Протягом півріччя | В межах повноважень вживаються заходи щодо бронювання військовозобов’язаних, які працюють в ГУ ДПС. Станом на 01.07.2024 заброньовано 47 військовозобов’язаних |
| 10.8. | Розробка та внесення змін до Річного плану закупівель ГУ ДПС у Кіровоградській області на 2024 рік | Відділ інфраструктури та господарського забезпечення | Протягом півріччя | Протягом першого півріччя 2024 року підготовлено та направлено до ДПС пропозиції щодо внесено змін до Річного плану закупівель, затвердженого наказом ДПС від 04.01.2021 № 1-г (зі змінами) (листи від 04.01.2024 № 114/8/11-28-17-09, від 05.02.2024 № 727/8/11-28-17-09, від 04.03.2024 № 1294/8/11-28-17-09, від 04.04.2024 № 1922/8/11-28-17-09, від 06.05.2024 № 2576/8/11-28-17-09, від 04.06.2024 № 3148/8/11-28-17-09) |
| 10.9. | Здійснення в установленому порядку закупівель робіт, товарів та послуг із застосуванням електронної системи закупівель ProZorro, у тому числі cпрощених закупівель уповноваженими особами | Відділ інфраструктури та господарського забезпечення | Протягом півріччя | Протягом січня – червня 2024 року здійснено 49 процедур закупівлі робіт, товарів та послуг із застосуванням електронної системи закупівель ProZoro |
| Розділ 11. Інформаційно-технічне забезпечення діяльності та технічне супроводження електронних сервісів. Забезпечення охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації |  |  |  |  |
| 11.1. | Забезпечення підтримки інформаційних систем ГУ ДПС в актуальному стані, зокрема серверного обладнання, інформаційних систем, комп’ютерного обладнання та автоматизованих робочих місць | Управління інформаційних технологій | Протягом півріччя | Підтримка в промисловій експлуатації інформаційно-комунікаційних систем (ІКС) здійснюється постійно. Адміністратором локальної мережі ГУ ДПС постійно ведеться аналіз дій користувачів. Згідно службових записок встановленої форми надані доступи для роботи в автоматизованих інформаційних системах «Податковий блок» та «Управління документами». На персональних комп’ютерах працівників ГУ ДПС впроваджено клієнтську частину програмного забезпечення «ІТ-користувач. Агент підпису». Проведені дії із закупки та заміни витратних матеріалів до принтерів та їх технічне обслуговування. По мірі виходу з ладу забезпечується ремонт комп'ютерної техніки. Здійснено оновлення баз даних системи «Ліга-Закон», якою користуються всі структурні підрозділи ГУ ДПС |
| 11.2. | Забезпечення функціонування та супроводження активного мережевого обладнання та обладнання локальної, корпоративної мереж та вузла доступу до мережі Інтернет ДПС, обладнання ІР-телефонії | Управління інформаційних технологій | Протягом півріччя | Протягом першого півріччя 2024 року забезпечено супроводження програмного забезпечення, надісланого ДПС (встановлення версій, оновлення інформаційних систем) |
| 11.3. | Створення та адміністрування екземплярів баз даних, робота з оптимізації, архівування, резервного копіювання баз даних, запуск та призупинення роботи баз даних | Управління інформаційних технологій | Протягом півріччя | У січні – червні 2024 року проводились роботи з резервного копіювання баз даних відповідно до Регламенту резервного копіювання. Проведено оптимізацію табличних просторів баз даних |
| 11.4. | Адміністрування, налаштування, оновлення, експлуатація, тестування та технічний супровід спеціалізованих програмних та технічних засобів кіберзахисту, систем моніторингу та антивірусного програмного забезпечення в ІКС ДПС | Управління інформаційних технологій | Протягом півріччя | Забезпечено моніторинг роботи програмного комплексу клієнта Proxy захисту з’єднань. Забезпечено постійне оновлення баз даних антивірусного захисту інформаційних ресурсів в автоматизованій системі ГУ ДПС |
| 11.5. | Адміністрування програмно-технічного комплексу відокремленого пункту реєстрації щодо надання електронних довірчих послуг органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям всіх форм власності, іншим суб’єктам господарської діяльності та фізичним особам | Сектор реєстрації користувачів | Протягом півріччя | Протягом першого півріччя 2024 року забезпечено супроводження програмного забезпечення, надісланого ІДД ДПС щодо надання електронних довірчих послуг органам державної влади, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям всіх форм власності, іншим суб’єктам господарської діяльності та фізичним особам |
| 11.6. | Організація роботи щодо належного функціонування комплексної системи захисту інформації ГУ ДПС | Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації | Протягом півріччя | В ГУ ДПС розгорнута відомча комунікаційна мережа територіального рівня ІКС «Податковий блок». Забезпечується технічний захист інформації в ГУ ДПС та контроль за його станом |
| 11.7. | Забезпечення антивірусного захисту, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій в інформаційно-комунікаційних системах ГУ ДПС | Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації | Протягом півріччя | Забезпечено антивірусний захист та кіберзахист інформації в інформаційно-комунікаційних системах ГУ ДПС відповідно до Положення про антивірусний захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах ГУ ДПС у Кіровоградській області, затвердженого наказом ГУ ДПС від 05.08.2022 № 223 |
| 11.8. | Здійснення заходів щодо забезпечення режиму секретності та контролю за станом охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації в ГУ ДПС | Сектор охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації | Протягом півріччя | В ГУ ДПС забезпечено режим секретності та контроль за станом охорони державної таємниці, технічного та криптографічного захисту інформації відповідно до Порядку організації та забезпечення режиму секретності в державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2013 року № 939 (зі змінами) |

В. о. начальника Головного управління

ДПС у  Кіровоградській області                                                                                                                    Юлія МОРОЗ