## Лист1
Річний звіт про стан реалізації проєктів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
за підсумками 2021 року
№ з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда, лідер Команди) | Загальний опис результатів проєкту, опис робіт та послуг, які було проведено та надано, їх послідовність | Замовник проєкту (розпорядник нижчого рівня або одержувач коштів бюджету м.Києва) | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) | Посилання на електронну закупівлю товарів, робіт чи послуг на "Prozorro" | Бюджет проєкту, тис.грн. |  | Посилання на фотозвіт результату реалізації проєкту | Заходи, які не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим чином | Причини недотримання термінів та відхилення від визначених бюджетів
[6 empty] | план., тис.грн. | факт., тис.грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Оболонська районна в місті києві державна адміністрація
1 | № 18 "Сучасні меблі та обладнання для шкільної бібліотеки НВК № 240 «Соціум», просп. Героїв Сталінграда, 39-Г, Гонтар Інна Миколаївна | комп'ютерна техніука, телевізор, дошка біла маркерна (магнітна), меблі | Управління освіти | 2020-12-28 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-27-013303-b;https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-19-002238-c; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-22-006584-b; | 1280 | 1252.52 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/18 | -
2 | № 19 "Сучасний ремонт шкільної бібліотеки НВК 240 «Соціум», просп. Героїв Сталінграда, 39-Г, Гонтар Інна Миколаївна | капітальний ремонт шкільної бібліотеки | Управління освіти | 2020-12-28 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-26-006286-с | 1704 | 1447.42 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/19 | -
3 | № 26 "Територія здорового харчування", просп.Оболонський,12 В, Дорошенко Олег Борисович | капітальний ремонт їдальні, телевізор, меблі, технологічне обладнання,мийки, столи | Управління освіти | 2021-02-01 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-22-009187-a ; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-26-005643-с; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-28-007421-b;https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-05-003642-b;https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-30-002093-c;;https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-22-006584-b;https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-01-004362-b;https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-01-017911-c; | 2969.28 | 2652.96 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/26 | -
4 | № 27 "Освіта. Сучасні засоби навчання для реалізації навичок ХХІ століття" , просп..Оболонський,12 В, Дорошенко Олег Борисович | звуковідтворююче обладнання, система відеонагляду, обладнаня для кабінету трудового навчання, мікроскопи,муляжі анатомічні для кабінету біології, шини фіксуючі, джгути, лампа для кварцування, холодильник для медичного кабінету | Управління освіти | 2021-02-01 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-29-005312-a; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-28-007421-b; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-21-000446-с;https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-30-001339-b; | 1878.66 | 1866.48 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/27 | -
5 | № 73 "Оновлена школа № 219: творче, креативне навчання у сучасному та безпечному просторі", просп. Оболонський, 2-Б, Кирей Стефані Вікторівна | меблі, система відеонагляду, звуковідтворююче обладнання | Управління освіти | 2021-01-13 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-29-005312-a;https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-21-000446-с; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-30-001339-b;;https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-22-006584-b; | 395.47 | 395.25 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/73 | -
6 | № 97 "Сучасний кабінет географії в СШ № 16", вул. Вишгородська, 42/1, Вєтров Артем Ігорович | меблі, звуковідтворююче обладнання, ноутбук, інтерактивний комплект, обладнання для кабінету географії | Управління освіти | 2020-12-28 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-29-005312-a;;https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-22-006584-b; | 285 | 259.6 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/97 | -
7 | № 144 "Фестиваль спорту", Оболонський р-н, Сидоренко Денис Олегович | послуги з оренди сцени, оренди звукової техніки, оренди генератора, оренди наметів для учасників фестивалю, послуги з прибирання, послуги швидкої допомоги, призи | Управління освіти | 2020-11-26 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-05-002821-a; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-05-002486-a; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-20-005356-c; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-20-004932-c; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-20-000899-c | 119.38 | 103.63 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/144 | -
8 | № 167 "СШ 252 М’юзик вайбс", вул. Гайдай Зої, 10-В, Преподобна Олена Олександрівна | звуковідтворююче обладнання | Управління освіти | 2020-12-28 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-21-000446-с | 1255.5 | 1255.3 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/167 | -
9 | № 175 "Школа без гаджетів", просп. Рокоссовського Маршала, 5, Кондратенко Наталія Григорівна | меблі, настільні ігри, спорт інвентар, контейнер для сміття | Управління освіти | 2020-12-28 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-29-005312-a | 365.58 | 365.58 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/175 | -
10 | № 177 "Уся радість життя –в посмішці дитини", вул. Полярна, 8-В, Мельник Оксана Юріївна | капітальний ремонт дитячого майданчика | Управління освіти | 2020-12-16 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-05-003520-a | 505.06 | 500.7 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/177 | -
11 | № 216 "Сучасне оновлення ігрових майданчиків в ЗДО № 685", вул. Приозерна, 6, Гаврилюк Людмила Миколаївна | вуличне обладнання (рахівниця, дошка для малювання, гра "Хрестики Нулики") | Управління освіти | 2021-01-05 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-28-001262-c | 103.92 | 95.52 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/216 | -
12 | № 232 "Мультимедійне обладнання кабінету математики НВК «Оболонь»", вул. Прирічна, 27-Б, Черезова Аліна Олександрівна | ноутбук, інтерактивний комплект | Управління освіти | 2020-11-24 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-22-006584-b; | 128.4 | 126 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/232 | -
13 | № 254 "Простір можливостей. Сучасна бібліотека в школі 225", просп. Оболонський, 9-Б, Саприкіна Ніна Георгіївна | ноутбук, художня література, меблі, звуковідтворююче обладнання, жалюзі | Управління освіти | 2020-12-18 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-27-013303-b;https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-19-002238-c;https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-22-006584-b; | 227.56 | 227.56 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/254 | -
14 | № 286 "Інноваційний музей у школі 225", просп. Оболонський, 9-Б, Саприкіна Ніна Георгіївна | ноутбук, книги, стенди, звуковідтворююче обладнання, інтерактивний комплект | Управління освіти | 2020-12-18 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-27-013303-b;https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-19-002238-c;https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-22-006584-b; | 179.46 | 174.05 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/286 | -
15 | № 307 "Сучасна система шкільного дзвоника школи № 285", вул. Полярна, 8-В, Михайленко Інна Віталіївна | ноутбук, система музичного дзвоника | Управління освіти | 2020-11-24 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-24-007855-с; https://prozorro.gov.ua/tender/ UA-2021-05-06-003054-b; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-21-000446-с | 285.65 | 253.38 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/307 | -
16 | № 322 "Встановлення мультимедійного обладнання в кабінеті історії НВК «Оболонь»", вул. Прирічна, 27-Б, Свістунова Світлана Василівна | ноутбук, інтерактивний комплект | Управління освіти | 2020-11-24 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-22-006584-b; | 128.4 | 126 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/322 | -
17 | № 363 "Рекреаційне подвір’я школи № 9", просп. Рокоссовського Маршала, 5, Буханевич Тетяна Іванівна | меблі, альтанка, ігрове поле, комплект відеонагляду,гумова плитка,зелений газон, капітальний ремонт огорожі | Управління освіти | 2020-12-28 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-29-005312-a; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-14-005312-a; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-19-001538-a;https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-30-001339-b; | 1064.02 | 1059.7 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/363 | -
18 | № 554 "Безпечна школа", вул. Йорданська, 24-А, Чернюк Наталія В'ячеславівна | система відеонагляду | Управління освіти | 2020-12-28 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-30-001339-b; | 179.73 | 179.32 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/554 | -
19 | № 607 "Спортивно – ігровий простір- це здорові, сучасні, активні діти", просп. Оболонський, 16-Д, Коротенко Леся Миколаївна | капітальний ремонт спортивного майданчика | Управління освіти | 2020-12-21 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-13-006138-b | 499.34 | 494.74 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/607 | -
20 | № 613 "Капітальний ремонт та благоустрій внутрішнього двору гімназії НВК «Потенціал»", просп. Героїв Сталінграду, 47, Брезгунова Олена Олександрівна | капітальний ремонт внутрішнього двору | Управління освіти | 2020-11-26 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-19-009171-c | 1341.69 | 1334.71 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/613 | -
21 | № 614 "Обладнання для облаштування актового залу НВК № 20", просп. Оболонський, 32-Б, Безлер Вероніка Олександрівна | ноутбук, кондиціонер, комплект акустики | Управління освіти | 2020-12-01 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-21-000446-с | 265.66 | 260.02 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/614 | -
22 | № 629 "Оновлена лінія роздачі для їдальні НВК 20", просп. Оболонський, 32-Б, Безлер Вероніка Олександрівна | лінія роздачі | Управління освіти | 2020-12-01 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-28-007421-b;https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-05-003642-b; | 159 | 156 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/629 | -
23 | № 631 "Оновлене обладнання для їдальні НВК 20", просп. Оболонський, 32-Б, Безлер Вероніка Олександрівна | технологічне обладнання | Управління освіти | 2020-12-01 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-28-007421-b;https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-05-003642-b; | 138 | 105.9 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/631 | -
24 | № 764 "Створення умов для навчально – тренувального процесу на відділенні художньої гімнастики ДЮСШ 13 Київ", просп. Оболонський, 28-Г, Філіпова Тетяна Григорівна | професійне килимове покриття для художньої гімнастики | Управління освіти | 2021-01-15 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-02-19-006676-b | 240 | 234 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/764 | -
25 | № 798 "Мультимедійний хаб SOUND MEDIA LAB", просп. Оболонський, 9-А, Лісовиченко Ірина Володимирівна | акустична система, ноутбук,інтерактивний комплект, відеокамера, звуковідтворююче обладнання, електро товари | Управління освіти | 2021-01-15 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-21-000446-с; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-01-005024-с | 360 | 357.55 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/798 | -
26 | № 817 "Сучасна техніка для НВК 20", просп. Оболонський, 32-Б, Безлер Вероніка Олександрівна | інтерактивний комплект, ноутбук, системний блок з мишкою та клавіатурою, теоевізор, комплект робототехніки | Управління освіти | 2020-12-01 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-22-006584-b; | 1000.56 | 1000.56 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/817 | -
27 | № 939 "Безпечне освітнє середовище", просп. Оболонський, 9-А, Плюта Катерина Олександрівна | система відеонагляду | Управління освіти | 2021-01-19 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-30-001339-b; | 349.99 | 349.57 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/939 | -
28 | № 987 "Мурал на Героїв Сталінграда, 47", просп. Героїв Сталінграда, 47, Брачун Микита Юрійович | нанесення муралу | Управління освіти | 2020-11-26 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-25-003330-b; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-09-000459-a | 132.81 | 132.807 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/987 | -
29 | № 1003 "Капітальний ремонт спортивної зали в школі № 239", просп. Оболонський, 16-Д, Коротенко Леся Миколаївна | капітальний ремонт спортивної зали | Управління освіти | 2020-12-21 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-13-006138-b | 1728.98 | 1723.56 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1003 | -
30 | № 1034 "Сучасний спортивний майданчик в ДНЗ № 662", вул. Героїв Дніпра, 55, Мамренко Костянтин Вікторович | безпечне покриття, гойдалка-балансир, лавки, колода дерев'яна гімнастична | Управління освіти | 2020-11-11 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-23-003421-с; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-07-003670-b; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-28-001262-c | 176.4 | 176.4 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1034 | -
31 | № 1066 "Сучаснц майданчики в ДНЗ № 636", просп. Оболонський, 28-Г, Лобанова Людмила Іванівна | альтанка, гойдалка-балансир, спортивний комплекс | Управління освіти | 2021-01-04 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-28-001262-c | 254.4 | 240 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1066 | -
32 | № 1072 "Продовження робіт звлаштування безпечного покриття майданчиків в ДНЗ № 636" , просп. Оболонський, 28-Г, Лобанова Людмила Іванівна | безпечне покриття | Управління освіти | 2021-01-04 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-23-003421-с | 265.2 | 265.2 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1072 | -
33 | № 1442 "Внутрішній дворик школи № 194 «Перспектива», вул. Героїів Дніпра,10 Б, Булах Валентин Володимирович | альтанка, кущі, дерева, лавки, чорнозем, безпечне покриття | Управління освіти | 2021-01-15 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-23-003421-с | 423.6 | 422.24 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1442 | -
34 | № 1460 "Сучасний спортивний майданчик в школі № 14", вул. Макіївська, 5, Булах Валентин Володимирович | облаштування спортивного майданчику, турнк, колода дерев'яна, сходи-місток, тенісний стіл | Управління освіти | 2021-01-15 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-23-003421-с | 374.76 | 374.76 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1460 | -
35 | № 1494 "Сучасне комп’ютерне обладнання кабінету математики НВК «Оболонь»", вул.. Прирічна, 27 Б, Войнова Олена Володимирівна | інтерактивний комплект, ноутбук | Управління освіти | 2020-12-04 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-22-006584-b; | 126 | 126 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1494 | -
36 | № 1656 "Library Hub", вул.. Йорданська, 22 А, Гунько Наталія Миколаївна | меблі, побутова техніка | Управління освіти | 2021-01-15 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-29-005312-a | 103.2 | 103.2 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1656 | -
37 | № 1676 "Нова фізра", вул.. Йорданська, 22 А, Гунько Наталія Миколаївна | меблі, спортивний інвентар | Управління освіти | 2021-01-15 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-29-005312-a; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-07-003324-c; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-27-004897-c | 100.26 | 100.26 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1676 | -
38 | № 1692 "Smart простір «МрійТвориПеремагай»", вул.. Калнишевського, 3 А, Куницька Анна Олегівна | програмний лінгафонний кабінет, ноутбуки, орг.техніка, меблі | Управління освіти | 2021-01-15 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-29-005312-a;https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-22-006584-b; | 1054.33 | 1053.98 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1692 | -
39 | № 1755 "Мрій Твори Перемагай Smart обладнання", вул.. Калнишевського, 3 А, Куницька Анна Олегівна | БФП, меблі, марміти | Управління освіти | 2021-01-15 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-29-005312-a; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-28-007421-b;https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-22-006584-b; | 151.92 | 150.6 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1755 | -
40 | № 1777 "Безпечний простір на території школи № 194 «Перспектива»", вул.. Героїв Дніпра, 10 Б, Гужел Антон Борисович | система відеонагляду | Управління освіти | 2021-01-15 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-06-003403-b;https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-07-001356-b;https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-30-001339-b; | 307.98 | 307.79 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1777 | -
41 | №858 Зелена огорожа за адресою, вул. Йорданська, 1 "Батьки Йорданська-1" Чернишов Олександр | Облаштування території, висадка "зеленої огорожі" | УЖГ | 2021-01-29 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-16-005779-a; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-07-004024-c; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-27-004350-a; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-22-001173-a | 120 |  |  | Протокол №2 засідання робочої групи від 09.12.2021 Роботи по даному проєкту будуть включені до Програми соціально-економічного розвитку міста Києва на 2021-2023 роки при внесені змін до неї
42 | №869 Оновлений майданчик для дітей мікрорайону № 2 за адресою, вул. Йорданська, 7-А "АКТИВ житлово-будівельних кооперативів" Юлія Тогобіцька | Поліпшення технічного стану спортивного майданчику | УЖГ | 2021-01-29 | https://prozorro.gov.ua/plan/UA-P-2021-06-15-008017-b | 453.3 | 444.348 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/869 | -
43 | №881 Дитячо-оспортивний майданчик за адресою, Йорданська, 1 "Батьки Йорданська-1" Чернишов Олександр | Встановлення сучасного ігрового майданчику з 3 елементів | УЖГ | 2021-01-29 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-09-011320-a; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-09-07-004587-c; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-10-18-007547-c; https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-11-30-002819-c; | 100 |  |  | Протокол №2 засідання робочої групи від 09.12.2021 Роботи по даному проєкту будуть включені до Програми соціально-економічного розвитку міста Києва на 2021-2023 роки при внесені змін до неї
44 | № 966 "Продовження робіт зі створення скверу на вулиці Озерній" вул. Озерна, 20 Рубан Вікторія Вікторівна | Система поливу | УБ | 2021-01-29 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-13-001768-b | 246 | 232.6 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/966 | -
45 | № 1139 "Благоустрій території між будинками 5 та 7 по вул. Кондратюка в Оболонському районі" вул. Кондратюка між 5 та 7 будинками Софілканич Михайло Михайлович | система поливу озеленення та спортивного майданчику | УБ | 2021-01-29 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-04-22-002911-c | 1000 | 997.795 | https://gb.kyivcity.gov.ua/projects/archive/16/show/1139 | -
| Всього: | Х | Х | Х | Х | 24528.45 | 23485.56 | Х | Х | Х
| Виконувач обов'язків начальника фінансового управління |  |  |  |  | Олена Савченко